## Diario de obra
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
OBRA 0474 LT 500 kV TERMINAL RIO - LAGOS
PRAZO CONTRATUAL |  | DATA |  | DIA DA SEMANA | RDO No.: | LT-L-TRIO-LGO-RD-A4-00052 |  |  | Revisão: | 0A
219 DIAS |  | 2024-05-12 |  | domingo
ITEM | ATIVIDADE |  | UND | EXECUTADO EM 12/05/24 |  |  |  | QTD Prevista | Realizado QTD | Realizado Acumulado QTD
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | -
1.3 | CONFERÊNCIA DE PERFIL |  | Km |  |  |  |  | 118.4633 |  | 62.9316
1.4 | RE-CONFERÊNCIA TOPOGRÁFICA |  | Torre |  |  |  |  | 118.4633 |  | 0
1.5 | SEÇÃO DIAGONAL |  | Torre |  |  |  |  | 252 |  | 10
1.6 | MARCAÇÃO DE CAVAS / PONTOS DE FINCAMENTO |  | Torre |  |  |  |  | 252 |  | 107
1.7 | RE-MARCAÇÃO DE CAVAS / PONTOS DE FINCAMENTO |  | Torre |  |  |  |  | 252 |  | 0
2.0 | DESMATAMENTO E ACESSOS |  | -
2.1 | SUPRESSÃO VEGETAL (ÁREA DA TORRE) |  | Km |  |  |  |  | 252 |  | 87
2.2 | SUPRESSÃO VEGETAL (FAIXA DE SERVIÇO) |  | Km |  |  |  |  | 118.4633 |  | 0
2.3 | SUPRESSÃO VEGETAL (CORTE SELETIVO) |  | Km |  |  |  |  | 118.4633 |  | 0
2.2 | ABERTURA DE ACESSOS |  | Km |  |  |  |  | 118.4633 |  | 28.1701
2.3 | RECUPERAÇÃO DE ACESSOS |  | Torre |  |  |  |  | 118.4633 |  | 2.555
2.4 | CONFERÊNCIA DE CROQUI DE ACESSO |  | Torre |  |  |  |  | 252 |  | 87
3.0 | FUNDAÇÃO DE ESTRUTURAS |  | -
3.1 | FUNDAÇÃO DE TORRES ESTAIADAS |  | -
3.1.1 | ARMAÇÃO MASTRO CENTRAL |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 20
3.1.2 | ARMAÇÃO ESTAIS |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 22
3.1.3 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS MASTROS |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 12
3.1.4 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS ESTAIS |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 0
3.1.5 | ESCAVAÇÃO MASTRO CENTRAL |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 20
3.1.6 | ESCAVAÇÃO ESTAIS |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 21
3.1.7 | NIVELAMENTO / PREPARAÇÃO MASTRO CENTRAL |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 20
3.1.8 | NIVELAMENTO / PREPARAÇÃO ESTAIS |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 21
3.1.9 | CONCRETAGEM MASTRO CENTRAL |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 20
3.1.10 | CONCRETAGEM ESTAIS |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 20
3.1.11 | REATERRO MASTRO CENTRAL |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 20
3.1.12 | REATERRO ESTAIS |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 20
3.1.13 | ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE ESTAIS |  | Torre |  |  |  |  | 47 |  | 0
3.2 | FUNDAÇÃO DE TORRES AUTOPORTANTES |  | - | [6 empty] | 0
3.2.1 | ARMAÇÃO AUTOPORTANTES |  | Torre |  |  |  |  | 208 |  | 31
3.2.2 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS |  | Torre |  |  |  |  | 208 |  | 0
3.2.3 | ESCAVAÇÃO AUTOPORTANTES |  | Torre |  |  |  |  | 208 |  | 27
3.2.4 | NIVELAMENTO / PREPARAÇÃO AUTOPORTANTES |  | Torre |  |  |  |  | 208 | 0 | 26
3.2.5 | CONCRETAGEM AUTOPORTANTES |  | Torre |  |  |  |  | 208 |  | 26
3.2.6 | REATERRO |  | Torre |  |  |  |  | 208 |  | 26
3.3 | FUNDAÇÃO CONCLUÍDA |  | Torre
4.0 | SISTEMA DE ATERRAMENTO |  | -
4.1 | INSTALAÇÃO DO CABO CONTRAPESO |  | Torre
4.2 | MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO |  | Km
4.3 | ATERRAMENTO / SECCIONAMENTO DE CERCAS |  | Km
5.0 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS |  | -
5.1 | MONTAGEM DE TORRES ESTAIADAS |  | Torre
5.1.1 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSPORTE DE ESTRUTURAS ESTAIADAS |  | Torre
5.1.2 | PRÉ-MONTAGEM EM SOLO ESTAIADAS |  | Torre
5.1.3 | MONTAGEM / IÇAMENTO ESTAIADAS |  | Torre
5.1.4 | REVISÃO / RET. FLAMBAGEM ESTAIADAS |  | Torre
5.1.5 | GIRO E PRUMO ESTAIADAS |  | Torre
5.2 | MONTAGEM DE TORRES AUTOPORTANTES |  | Torre
5.2.1 | DISTRIBUIÇÃO / TRANSPORTE DE ESTRUTURAS |  | Torre
5.2.2 | PRÉ-MONTAGEM EM SOLO |  | Torre
5.2.3 | MONTAGEM / IÇAMENTO |  | Torre
5.2.4 | REVISÃO |  | Torre
5.3 | VISTORIA DE MONTAGEM / TOR. REVISADAS |  | Torre
5.3.1 | REVISÃO / VISTORIA EM TORRES ESTAIADAS E AUTOPORTANTES |  | Torre
6.0 | LANÇAMENTO DE CABOS |  | -
6.1 | PREPARAÇÃO PARA LANÇAMENTO |  | Km
6.1.1 | INST. PROTEÇÃO DE TRAVESSIAS (CAVALETES) |  | Km
6.1.2 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE CERCAS |  | Torre
6.1.3 | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES |  | Torre
6.2 | CABO PÁRA-RAIOS (DOTTEREL / EAR 3/8") |  | Km
6.2.1 | LANÇAMENTO DO CABO PILOTO |  | Km
6.2.2 | LANÇAMENTO DO CABO PÁRA-RAIOS |  | Km
6.2.3 | NIVELAMENTO/GRAMPEAÇÃO CABO PÁRA-RAIOS |  | Km
6.2.4 | INST. AMORTECEDORES (STOCKBRIDGE) |  | Torre
6.3 | CABO CONDUTOR (CAL 1120 858MCM) |  | Km
6.3.1 | LANÇAMENTO DO CABO PILOTO |  | Km
6.3.2 | LANÇAMENTO DO CABO CONDUTOR |  | Km
6.3.3 | NIVELAMENTO/GRAMPEAÇÃO CABO CONDUTOR |  | Km
6.3.4 | INST. ESPAÇADORES E AMORTECEDORES |  | Km
6.4 | CABO OPGW (13,4MM / 15,6MM) |  | Km
6.4.1 | LANÇAMENTO DO CABO PILOTO |  | Km
6.4.2 | LANÇAMENTO DO CABO OPGW |  | Km
6.4.3 | NIVELAMENTO/GRAMPEAÇÃO CABO OPGW |  | Km
6.4.4 | INST. AMORTECEDORES (SVD) |  | Torre
6.4.5 | INST. CAIXA DE JUNÇÃO / FUSÃO ÓPTICA |  | Km
7.0 | SINALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS |  | -
7.1 | NUMERAÇÃO DE ESTRUTURA |  | Torre
7.2 | DEFLEXÃO DE LINHA |  | Torre
7.3 | CRUZAMENTO DE LINHA |  | Torre
7.4 | TRAVESSIA |  | Torre
7.5 | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA |  | Torre
7.6 | IDENTIFICAÇÃO DE FASES |  | Torre
7.7 | PERIGO (ADVERTÊNCIA) |  | Torre
7.8 | SINALIZAÇÃO DE ESTAIS |  | Torre
8.0 | PROGRAMAS AMBIENTAIS |  | -
8.1 | PRAD - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DESGRADADAS (ÁREA DE TORRE) |  | Km
8.2 | PRAD - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DESGRADADAS (ACESSO / VÃO) |  | Km
8.3 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES AVIFAUNA |  | Km
9.0 | ENTREGA FINAL DE OBRA |  | -
9.1 | REVISÃO SOLO |  | Km
9.2 | REVISÃO AÉREA |  | Km
9.3 | REVISÃO FINAL / COMISSIONAMENTO |  | Un.
9.4 | TESTE PONTA A PONTA DO CABO OPGW |  | Km
ESPAÇO PARA REGISTROS DE PENDÊNCIAS, ADVERTÊNCIAS, ORDENS DE SERVIÇO, ESCLARECIMENTOS E COMENTÁRIOS
COMENTÁRIOS E OBS. FASTTEL
COMENTÁRIOS E OBS. NEOENERGIA
EMPRESA |  |  |  |  | FISCALIZAÇÂO
DATA: | 2024-05-12 |  |  |  | DATA: | 2024-05-12
|  | Assinatura Fasttel |  |  |  |  | Assinatura Neoenergia

## RDO - Efetivo - Equipamento
|  | OBRA 0474 LT 500 kV TERMINAL RIO - LAGOS | [28 empty] | Data de início: |  |  |  | 2024-03-22 | [38 empty] | RDO No.: |  |  |  | 52
[31 empty] | Data de término: |  |  |  | 2024-10-27 | [5 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
[31 empty] | Prazo contratual: |  |  |  | 219 |  | dias |  |  |  | Segunda a Quinta | [23 empty] | 07h/12h e 13h/17h | [8 empty] | Data: |  |  |  | 2024-05-12
[31 empty] | Tempo decorrido: |  |  |  | 52 |  | dias |  |  |  | Sexta | [23 empty] | 07h/12h e 13h/16h | [8 empty] | Dia da Semana: |  |  |  | domingo
[31 empty] | Tempo restante: |  |  |  | 167 |  | dias |  |  |  | Sab./Dom./Feriado: | [23 empty] | 07h/11h | [8 empty] | Local: |  | PATY DE ALFERES
QUADRO DE EFETIVO POR EQUIPE
ITEM | FUNÇÃO | INDIRETOS | [9 empty] | DIRETOS | [53 empty] | SUBEMPREITEIROS | [8 empty] | TOTAL SUBEMPREITEIROS | OUTROS |  |  | TOTAL GERAL
[58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOITAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AFASTADOS / INSS / LICENÇA | FÉRIAS | 0
[63 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [63 empty] | 0
2 | [63 empty] | 0
3 | [63 empty] | 0
4 | [63 empty] | 0
5 | [63 empty] | 0
6 | [63 empty] | 0
7 | [63 empty] | 0
8 | [63 empty] | 0
9 | [63 empty] | 0
10 | [63 empty] | 0
11 | [63 empty] | 0
12 | [63 empty] | 0
13 | [63 empty] | 0
14 | [63 empty] | 0
15 | [63 empty] | 0
16 | [63 empty] | 0
17 | [63 empty] | 0
18 | [63 empty] | 0
19 | [63 empty] | 0
20 | [63 empty] | 0
21 | [63 empty] | 0
22 | [63 empty] | 0
23 | [63 empty] | 0
24 | [63 empty] | 0
25 | [63 empty] | 0
26 | [63 empty] | 0
27 | [63 empty] | 0
28 | [63 empty] | 0
29 | [63 empty] | 0
30 | [63 empty] | 0
31 | [63 empty] | 0
32 | [63 empty] | 0
33 | [63 empty] | 0
34 | [63 empty] | 0
35 | [63 empty] | 0
36 | [63 empty] | 0
37 | [63 empty] | 0
38 | [63 empty] | 0
39 | [63 empty] | 0
40 | [63 empty] | 0
41 | [63 empty] | 0
42 | [63 empty] | 0
43 | [63 empty] | 0
44 | [63 empty] | 0
45 | [63 empty] | 0
46 | [63 empty] | 0
47 | [63 empty] | 0
48 | [63 empty] | 0
49 | [63 empty] | 0
50 | [63 empty] | 0
51 | [63 empty] | 0
52 | [63 empty] | 0
53 | [63 empty] | 0
54 | [63 empty] | 0
55 | [63 empty] | 0
56 | [63 empty] | 0
57 | [63 empty] | 0
58 | [63 empty] | 0
59 | [63 empty] | 0
60 | [63 empty] | 0
61 | [63 empty] | 0
62 | [63 empty] | 0
63 | [63 empty] | 0
64 | [63 empty] | 0
65 | [63 empty] | 0
66 | [63 empty] | 0
67 | [63 empty] | 0
68 | [63 empty] | 0
69 | [63 empty] | 0
70 | [63 empty] | 0
71 | [63 empty] | 0
72 | [63 empty] | 0
73 | [63 empty] | 0
74 | [63 empty] | 0
75 | [63 empty] | 0
76 | [63 empty] | 0
77 | [63 empty] | 0
78 | [63 empty] | 0
79 | [63 empty] | 0
80 | [63 empty] | 0
81 | [63 empty] | 0
82 | [63 empty] | 0
83 | [63 empty] | 0
84 | [63 empty] | 0
85 | [63 empty] | 0
86 | [63 empty] | 0
87 | [63 empty] | 0
88 | [63 empty] | 0
89 | [63 empty] | 0
90 | [63 empty] | 0
91 | [63 empty] | 0
92 | [63 empty] | 0
93 | [63 empty] | 0
94 | [63 empty] | 0
95 | [63 empty] | 0
96 | [63 empty] | 0
97 | [63 empty] | 0
98 | [63 empty] | 0
99 | [63 empty] | 0
100 | [63 empty] | 0
150 | [63 empty] | 0
TOTAL POR ATIVIDADE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORADO POR: |  | VISTOS
NOME:
CARGO:
|  | Assinatura FASTTEL | [17 empty] | Assinatura Neoenergia
|  | OBRA 0474 LT 500 kV TERMINAL RIO - LAGOS | [28 empty] | Data de início: |  |  |  | 2024-03-22 | [5 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO | [32 empty] | RDO No.: |  |  |  | 52
[31 empty] | Data de término: |  |  |  | 2024-10-27
[31 empty] | Prazo contratual: |  |  |  | 219 |  | dias |  |  |  | Segunda a Sexta: | [23 empty] | 07h/12h e 13h/17h | [8 empty] | Data: |  |  |  | 2024-05-12
[31 empty] | Tempo decorrido: |  |  |  | 52 |  | dias |  |  |  | Sábado: | [23 empty] | 07h/12h e 13h/16h | [8 empty] | Dia da Semana: |  |  |  | domingo
[31 empty] | Tempo restante: |  |  |  | 167 |  | dias |  |  |  | Domingo/Feriado: | [23 empty] | 07h/11h | [8 empty] | Local: |  | LOTE 2.2
QUADRO DE EQUIPAMENTOS POR EQUIPE
ITEM | EQUIPAMENTO | [63 empty] | TOTAL OBRA | SUBEMPREITEIROS | [8 empty] | TOTAL SUBEMPREITEIROS | OUTROS |  |  | TOTAL GERAL
|  | FUNDAÇÃO | GESTÃO DE OBRAS | MEIO AMBIENTE | PRELIMINARES | PRODUÇÃO | SEGURANÇA DO TRABALHO | SERVIÇOS GERAIS | TRANSPORTE | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL DIRETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AFASTADOS / INSS / LICENÇA | FÉRIAS | 0
1 | CAMINHÃO 3/4 CABINE SUPLEMENTAR 23L
2 | CAMINHÃO 6X4 TRUCK PRANCHA | [7 empty] | 1
3 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1
4 | CAMINHÃO PERFURATRIZ
5 | CAMINHÃO TOCO CABINE SUPLEMENTAR 23L | 1 |  |  | 1
6 | CAMINHÃO TOCO CARROCERIA
7 | CAMINHÃO TRUCK 6x4 MUNCK 45T | [7 empty] | 2
8 | CAMINHÃO TRUCK 6x4 MUNCK 45T / C SUP 07 P.
9 | CAMINHONETE 4X2 | [6 empty] | 1
10 | CAMINHONETE 4X4 |  | 3 | 1 | 1 | 2
11 | CAMINHONETE AMBULÂNCIA 4X4 | [5 empty] | 1
12 | TRATOR ESTEIRA
13 | VEICULO LEVE | [5 empty] | 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
TOTAL POR ATIVIDADE |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORADO POR: |  | VISTOS
NOME:
CARGO:
|  | Assinatura FASTTEL | [17 empty] | Assinatura Neoenergia

## Planilha8 (hidden)
CARAPEBUS | CADASTRO | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | AFASTADOS / INSS / LICENÇA | FÉRIAS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | AFASTADOS / INSS / LICENÇA
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | FÉRIAS
REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS |  |  | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS |  |  | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS
| PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS
| ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS
| ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS
| ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS
| ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS
| ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ACESSOS | ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1
| ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1 | ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1
| ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1 | ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1
| ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1 | ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1
| ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1 | ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1
| ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1 | ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1
| ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1 | ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1
| ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1 | ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1
| ARMAÇÃO (14B, 16B) - EQUIPE 1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B)
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B) | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B)
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B) | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B)
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B) | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B)
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B) | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B)
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B) | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B)
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B) | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (2B)
| APOIO BATE ESTACAS I | APOIO BATE ESTACAS I
| APOIO BATE ESTACAS I | APOIO BATE ESTACAS I
| APOIO BATE ESTACAS I | APOIO BATE ESTACAS II
| APOIO BATE ESTACAS II | APOIO BATE ESTACAS II
| APOIO BATE ESTACAS II | APOIO BATE ESTACAS II
| APOIO BATE ESTACAS II | APOIO BATE ESTACAS II
| APOIO BATE ESTACAS II | APOIO BATE ESTACAS III
| APOIO BATE ESTACAS III | APOIO BATE ESTACAS III
| APOIO BATE ESTACAS III | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1
| FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1
| FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1
| FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1
| FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 2 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 2 - TERCEIRIZADOS | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 2 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 2 - TERCEIRIZADOS | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 2 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 2 - TERCEIRIZADOS | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 3 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 3 - TERCEIRIZADOS | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 3 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 3 - TERCEIRIZADOS | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 3 - TERCEIRIZADOS
| CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 3 - TERCEIRIZADOS | ARRASAMENTO DE ESTACAS
| ARRASAMENTO DE ESTACAS | ARRASAMENTO DE ESTACAS
| ARRASAMENTO DE ESTACAS | ARRASAMENTO DE ESTACAS
| ARRASAMENTO DE ESTACAS | ARRASAMENTO DE ESTACAS
| ARRASAMENTO DE ESTACAS | ARRASAMENTO DE ESTACAS
| ARRASAMENTO DE ESTACAS | ARRASAMENTO DE ESTACAS
| ARRASAMENTO DE ESTACAS | ARRASAMENTO DE ESTACAS
| ARRASAMENTO DE ESTACAS | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B)
| PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM II (10B, 17B) | TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D)
| TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D) | TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D)
| TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D) | TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D)
| TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D) | TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D)
| TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D) | TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D)
| TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D) | TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D)
| TRANSPORTE E DESCARGA DE ESTRUTURAS (2D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D)
| PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (3D) | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) I
| MONTAGEM - MANUAL (4D) I | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | MONTAGEM - MANUAL (4D) II
| MONTAGEM - MANUAL (4D) II | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES I (5D)
| REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES I (5D) | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | CAVALETES DE PROTEÇÃO
| CAVALETES DE PROTEÇÃO | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS
| LANÇAMENTO PILOTINHO/PARA RAIOS | NIVELAMENTO PÁRA-RAIOS AÇO Ø 3/8 EHS, OPGW E CABOS CONDUTORES
| NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES | NIVELAMENTO PÁRA-RAIOS AÇO Ø 3/8 EHS, OPGW E CABOS CONDUTORES
| NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES | NIVELAMENTO PÁRA-RAIOS AÇO Ø 3/8 EHS, OPGW E CABOS CONDUTORES
| NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
| VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
| VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
| VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
| REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | FÉRIAS
| FÉRIAS | FÉRIAS
| FÉRIAS | DEMISSÕES - SEMANA VIGENTE
| DEMISSÕES - SEMANA VIGENTE | DEMISSÕES - SEMANA VIGENTE
| DEMISSÕES - SEMANA VIGENTE | DEMISSÕES - SEMANA VIGENTE
| DEMISSÕES - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE

## GRUPOS (hidden)
ID | GRUPO DE ATIVIDADE | ID | FUNÇÃO | ID | FUNÇÃO | ID | FUNÇÃO
1 | CARAPEBUS | 1 | 1/2 OF. MONTADOR | 1 | AMBULÂNCIA | 1 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS
2 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 2 | AJUDANTE | 2 | BATE ESTACA SOBRE ESTEIRAS | 2 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 2 - TERCEIRIZADOS
3 |  | 3 | AJUDANTE BATE ESTACAS | 3 | CAMINHÃO 4X2 TOCO C/ GUINDAUTO | 3 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 3 - TERCEIRIZADOS
4 | PÁTIO DE MATERIAIS | 4 | AJUDANTE DE COZINHA | 4 | CAMINHÃO BASCULANTE 4X4 | 4 | LSA FUNDAÇÕES
5 | APOIO LOGÍSTICO | 5 | ALMOXARIFE | 5 | CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 10³ A 16³ | 5 | VERTICE ENGENHARIA
6 | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | 6 | ALMOXARIFE III | 6 | CAMINHÃO BETONEIRA
7 | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | 7 | ANALISTA DE CUSTO | 7 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 08 PASSAGEIROS
8 | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES | 8 | ANALISTA TECNICO DE MATERIAIS I | 8 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 11 PASSAGEIROS
9 | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | 9 | ANALISTA TÉCNICO II | 9 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 13 PASSAGEIROS
10 | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | 10 | ARMADOR I | 10 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 14 PASSAGEIROS
11 | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA | 11 | ARMADOR II | 11 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
12 | RECESSO | 12 | ARMADOR III | 12 | CAMINHÃO CARROCERIA 4x2
13 | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | 13 | ASSISTENTE ADMINISTRACAO PESSOAL OBRA PL | 13 | CAMINHÃO CARROCERIA 4X2 TOCO C/ GUINDAUTO
14 |  | 14 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA SR | 14 | CAMINHÃO CARROCERIA 4X4 C/ GUINDAUTO
15 |  | 15 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OBRAS JR | 15 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X2
16 |  | 16 | ASSISTENTE ADMINISTRACAO PESSOAL OBRA SR | 16 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X2 TRUCK |  | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 1 - TERCEIRIZADOS
17 |  | 17 | ASSISTENTE TECNICO | 17 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X2 TRUCK C/ GUINDAUTO |  | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 2 - TERCEIRIZADOS
18 |  | 18 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | 18 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 |  | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 3 - TERCEIRIZADOS
19 |  | 19 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA III | 19 | CAMINHÃO COMBOIO 4X2 |  | CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS (4B) - EQUIPE 4 - TERCEIRIZADOS
20 |  | 20 | AUXILIAR ALMOXARIFADO I | 20 | CAMINHÃO MUNCK 23TON 4X4 CABINE AUXR 4P |  | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
21 |  | 21 | AUXILIAR ALMOXARIFE | 21 | CAMINHÃO MUNCK 4X4 CABINE AUXILIAR 4P
22 |  | 22 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 22 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
23 |  | 23 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | 23 | CAMINHÃO PERFURATRIZ COM OPERADOR (MANUTENÇÃO)
24 |  | 24 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 24 | CAMINHÃO PERFURATRIZ SEM OPERADOR
25 |  | 25 | AUXILIAR DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 25 | CAMINHÃO PIPA
26 |  | 26 | AUXILIAR DE TRANSPORTE | 26 | CAMINHÃO PRANCHA 6X2
27 |  | 27 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS OBRA | 27 | CAMINHÃO PRANCHA 6X4
28 |  | 28 | AUXILIAR TECNICO II | 28 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4
29 |  | 29 | AUXILIAR TOPOGRAFO | 29 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
30 |  | 30 | AUXILIAR TOPOGRAFO III | 30 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES
31 |  | 31 | CARPINTEIRO | 31 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES 4X4
32 |  | 32 | CARPINTEIRO I | 32 | CAMINHONETE L200 TRITON 4X4
33 |  | 33 | CARPINTEIRO II | 33 | CARRETA GRANELEIRA
34 |  | 34 | CARPINTEIRO III | 34 | CARRETA PRANCHA
35 |  | 35 | COMPRADOR DE OBRA SR | 35 | CAMINHAO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
36 |  | 36 | CONTROLADOR DE MANUTENCAO | 36 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA
37 |  | 37 | CONTROLADOR DE MANUTENÇÃO | 37 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PNEUS
38 |  | 38 | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 38 | GUINDASTE TELESCÓPICO SOBRE PNEUS 30TON
39 |  | 39 | COORDENADOR DE OBRAS | 39 | JEEP CABINE DUPLA 5P
40 |  | 40 | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 40 | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS
41 |  | 41 | COZINHEIRA | 41 | MICRO-ÔNIBUS
42 |  | 42 | ELETRICISTA | 42 | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA II
43 |  | 43 | ENCARREGADO ADM PESSOAL SR | 43 | ÔNIBUS 41 PASSAGEIROS
44 |  | 44 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO OBRAS | 44 | ÔNIBUS 45 PASSAGEIROS
45 |  | 45 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO PESSOAL JR | 45 | ÔNIBUS 47 PASSAGEIROS
46 |  | 46 | ENCARREGADO ALMOXARIFADO DE OBRA JR | 46 | PA CARREGADEIRA
47 |  | 47 | ENCARREGADO BATE ESTACA | 47 | PUXADOR HIDRÁULICO CABO PULLER OPGW
48 |  | 48 | ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO | 48 | PUXADOR HIDRÁULICO CONDUTOR (PULLER)
49 |  | 49 | ENCARREGADO DE ELETRICA | 49 | RETROESCAVADEIRA 4X4
50 |  | 50 | ENCARREGADO DE PATIO DE MATERIAIS II | 50 | RETROESCAVADEIRA 4X4 COM PERFURATRIZ
51 |  | 51 | ENCARREGADO TURMA IV | 51 | ROCK DRILL
52 |  | 52 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | 52 | TENSIONADOR HIDRÁULICO CABO CONDUTOR (FREIO)
53 |  | 53 | ENCARREGADO DE TRANSPORTES | 53 | TOYOTA CABINE DUPLA
54 |  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA I | 54 | TOYOTA JEEPÃO 12 LUGARES
55 |  | 55 | ENCARREGADO DE TURMA II | 55 | TRATOR SOBRE ESTEIRA
56 |  | 56 | ENCARREGADO DE TURMA III | 56 | TRATOR SOBRE PNEUS 4X4
|  | 57 | ENCARREGADO DE TURMA IV | 57 | VAN 15 LUGARES
|  | 58 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | 58 | VEICULO LEVE
|  | 59 | ENGENHEIRO CIVIL | 59 | VEICULO SUV
|  | 60 | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO I | 60 | CAMINHÃO CAÇAMBA
|  | 61 | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO II
|  | 62 | ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO I
|  | 63 | ENGENHEIRO SEG. DO TRABALHO
|  | 64 | ESTOQUISTA
|  | 65 | FRENTISTA BATE ESTACA
|  | 66 | GESTOR DE OBRAS
|  | 67 | LABORATORISTA I
|  | 68 | LABORATORISTA III
|  | 69 | LIDER DE TURMA
|  | 70 | LUBRIFICADOR
|  | 71 | MARTELETEIRO
|  | 72 | MARTELETEIRO II
|  | 73 | MARTELETEIRO III
|  | 74 | MECANICO ESPECIALIZADO I
|  | 75 | MECANICO III
|  | 76 | MESTRE DE OBRAS
|  | 77 | MESTRE DE OBRAS II
|  | 78 | MESTRE DE OBRAS III
|  | 79 | MONTADOR I
|  | 80 | MONTADOR II
|  | 81 | MONTADOR III
|  | 82 | MONTADOR IV
|  | 83 | MOTORISTA CARRETEIRO I
|  | 84 | MOTORISTA CARRETEIRO II
|  | 85 | MOTORISTA CARRETEIRO III
|  | 86 | MOTORISTA DE AMBULANCIA
|  | 87 | MOTORISTA DE AMBULANCIA III
|  | 88 | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO
|  | 89 | MOTORISTA DE COMBOIO
|  | 90 | MOTORISTA DE COMBOIO II
|  | 91 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE
|  | 92 | MOTORISTA I
|  | 93 | MOTORISTA II
|  | 94 | MOTORISTA III
|  | 95 | MOTORISTA ONIBUS III
|  | 96 | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA I
|  | 97 | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III
|  | 98 | MOTORISTA OPERADOR DE BATE ESTACA
|  | 99 | MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO
|  | 100 | MOTORISTA OPERADOR DE PERFURATRIZ
|  | 101 | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III
|  | 102 | NIVELADOR I
|  | 103 | NIVELADOR II
|  | 104 | NIVELADOR III
|  | 105 | OPERADOR DE MAQUINA
|  | 106 | OPERADOR DE MAQUINAS BATE ESTACAS
|  | 107 | OPERADOR DE MAQUINAS III
|  | 108 | OPERADOR DE MOTOSERRA I
|  | 109 | OPERADOR DE MOTOSERRA II
|  | 110 | OPERADOR DE MOTOSERRA III
|  | 111 | OPERADOR ESCAVADEIRA HIDRAULICA III
|  | 112 | OPERADOR PA CARREGADEIRA III
|  | 113 | OPERADOR RETROESCAVADEIRA III
|  | 114 | OPERADOR ROCK DRILL II
|  | 115 | OPERADOR TRATOR ESTEIRA III
|  | 116 | OPERADOR TRATOR PNEU II
|  | 117 | OPERADOR TRATOR PNEU III
|  | 118 | PEDREIRO I
|  | 119 | PEDREIRO II
|  | 120 | PEDREIRO III
|  | 121 | PORTEIRO
|  | 122 | SERVENTE
|  | 123 | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE
|  | 124 | SOLDADOR
|  | 125 | SUBCHEFE DE COZINHA
|  | 126 | SUBENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS
|  | 127 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OBRA
|  | 128 | SUPERVISOR DE COZINHA
|  | 129 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
|  | 130 | TECNICO AMBIENTAL PL
|  | 131 | TECNICO DE ELETRICA
|  | 132 | TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO I
|  | 133 | TECNICO DE OBRAS
|  | 134 | TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO OBRA PL
|  | 135 | TECNICO AMBIENTAL SR
|  | 136 | TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO
|  | 137 | TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO SR
|  | 138 | TECNICO QUALIDADE PL
|  | 139 | TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO
|  | 140 | TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO III
|  | 141 | TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO OBRA SR
|  | 142 | TECNICO SEGURANCA TRABALHO SR
|  | 143 | TOPOGRAFO II
|  | 144 | TOPOGRAFO III
|  | 145 | VIGIA
|  | 146 | VIGIA DE PRAÇA
|  | 147 | 1/2 OF. PEDREIRO
|  | 148 | SOLDADOR III

## LISTAGEM DE EFETIVO (hidden)
| TOTAL | 299 |  | DESLIGADO | 0 | ATIVOS
98
DIAS
|  | 54534 | 1 | 2 | 3 |  | 6 | 8 | S
|  |  |  | SEMPRE CLICAR EM CLASSIFICAR APÓS ALTERAR MANUALMENTE ESTA PLANILHA |  | LISTAGEM DE EFETIVO
| Aloj./Setor | ITEM | CHAPA | NOME | FUNÇÃO | ATIVIDADE | CANTEIRO | RDO - FRENTE | RDO - Equipamento | RDO - Equipamento | RDO - Equipamento
1 | #REF! | 1 | PJ - 27 | MENCHOL FREITAS DINIZ | ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO I | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
2 | #REF! | 2 | 1234 | WANDERSON FRANCISCO DE ANDRADE | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO OBRAS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | 0
| #REF! | 3 | 52073 | LUANA HONORIO PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES
1 | #REF! | 4 | 51376 | CICERO PEDRO DOS SANTOS | TECNICO DE ELETRICA | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | JEEP CABINE DUPLA 5P
2 | #REF! | 5 | 52682 | DANIELA DEBORA DE MELO SILVA ANDRADE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO COMBOIO 4X2
3 | #REF! | 6 | 54531 | THOMAS LEONHARD FONSECA DE SIQUEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA
4 | #REF! | 7 | 46935 | JOSE RENATO DE AGUIAR SOUZA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | JEEP CABINE DUPLA 5P | JEEP CABINE DUPLA 5P | TRATOR SOBRE ESTEIRA
5 | #REF! | 8 | 49752 | EZAQUE ARTHUR SIQUEIRA | AUXILIAR ALMOXARIFADO I | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHAO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
6 | #REF! | 9 | 52248 | EMERSON DA SILVA BARBOSA | SERVENTE | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO CARROCERIA 4X4 C/ GUINDAUTO
7 | #REF! | 10 | PJ -XXS | MARCIO MIRANDA FONSECA | ANALISTA TÉCNICO II | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | TRATOR SOBRE PNEUS 4X4
8 | #REF! | 11 | 50652 | DHULLY DA SILVA BELCHIOR | AUXILIAR TECNICO II | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! |  | 12 | PJ -20 | HENRIQUE ARRUDA | ENGENHEIRO SEG. DO TRABALHO | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 13 | 45951 | WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | TECNICO SEGURANCA TRABALHO SR | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHÃO PRANCHA 6X4
#REF! | #REF! | 14 | 52208 | ADALBERTO JUNIOR DE MOURA DINIZ | TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO OBRA PL | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4
#REF! | #REF! | 15 | 52126 | REINALDO SANTOS SANTANA | TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO OBRA PL | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO BETONEIRA
#REF! |  | 16 | 49173 | MANOEL CARLOS SILVA FRANCA | TECNICO AMBIENTAL SR | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | VEICULO LEVE
#REF! | #REF! | 17 | 51876 | JOAO SILVA DE LIMA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHONETE L200 TRITON 4X4
#REF! | #REF! | 18 | 52113 | EDIVANIA BRITO DE CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO I | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | RETROESCAVADEIRA 4X4
#REF! | #REF! | 19 | 52247 | DEBORA CARVALHO VIANNA DE ALMEIDA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS OBRA | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CARRETA PRANCHA
#REF! | #REF! | 20 | 51918 | ELESILDA GUIMARAES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS OBRA | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO PRANCHA 8X4
#REF! | #REF! | 21 | 52206 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS OBRA | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | AMBULÂNCIA
#REF! |  | 22 | 53746 | ALEF FELIS DE ANDRADE DOS SANTOS | SERVENTE | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 11 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 23 | 49937 | LEONARDO BRAGA ALVARENGA | SERVENTE | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 24 | 43486 | LEONAN OURIQUE RAMOS | ENCARREGADO DE TRANSPORTES | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | ÔNIBUS 45 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 25 | 52021 | GABRIEL FOGACA LOPES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO PIPA
#REF! | #REF! | 26 | 50636 | LUCIANO GOMES BATISTA | LUBRIFICADOR | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 13 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 27 | 48851 | ALISON JOSE DA SILVA | MECANICO III | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS |  |  | PA CARREGADEIRA
|  | 28 | 50693 | SERGIO MURILO DA SILVA | MOTORISTA DE COMBOIO II | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CARAPEBUS | CAMINHÃO COMBOIO 4X2 | CAMINHÃO COMBOIO 4X2
1 | #REF! | 29 | 49671 | JAQUES DOUGLAS AMARO DA SILVA | LIDER DE TURMA | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS
2 | #REF! | 30 | 51224 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | MONTADOR IV | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS | CARAPEBUS | PÁTIO DE MATERIAIS CARAPEBUS
3 | #REF! | 31 | 51860 | ALAN SILVA DE SOUZA | OPERADOR DE MAQUINAS III | APOIO LOGÍSTICO | CARAPEBUS | APOIO LOGÍSTICO | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA
4 | #REF! | 32 | 53583 | EDVALDO ALVES DIAS | OPERADOR DE MAQUINAS III | APOIO LOGÍSTICO | CARAPEBUS | APOIO LOGÍSTICO | TRATOR SOBRE ESTEIRA | TRATOR SOBRE ESTEIRA
5 | #REF! | 33 | 54020 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | MOTORISTA II | APOIO LOGÍSTICO | CARAPEBUS | APOIO LOGÍSTICO | CAMINHAO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHAO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
6 |  | 34 | 51950 | RAIMUNDO GLAUBER GOMES DE SOUSA | ENCARREGADO DE TURMA IV | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | CARAPEBUS | APOIO CAIXAS DE FUSÃO
7 |  | 35 | 53998 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CAVALCANTE | MONTADOR III | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | CARAPEBUS | APOIO CAIXAS DE FUSÃO
8 | #REF! | 36 | 53996 | GABRIEL MARINHO MELO | MONTADOR III | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | CARAPEBUS | APOIO CAIXAS DE FUSÃO
9 | #REF! | 37 | 51992 | FABIO RODRIGUES CAMPOS | MONTADOR II | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | CARAPEBUS | APOIO CAIXAS DE FUSÃO
10 | #REF! | 38 | 53425 | DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | MONTADOR IV | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | CARAPEBUS | APOIO CAIXAS DE FUSÃO
11 | #REF! | 39 | 52231 | WILSON CARNEIRO DA CUNHA | 1/2 OF. MONTADOR | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | CARAPEBUS | APOIO CAIXAS DE FUSÃO
12 |  | 40 | 54023 | JOHN HENES DA SILVA BATISTA | MOTORISTA II | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | CARAPEBUS | APOIO CAIXAS DE FUSÃO | CAMINHÃO CARROCERIA 4X4 C/ GUINDAUTO | CAMINHÃO CARROCERIA 4X4 C/ GUINDAUTO
13 |  | 41 | 53648 | MAILSON AMORIM BARBOSA | ENCARREGADO DE TURMA III | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
14 |  | 42 | 53738 | WAENTON DE SIQUEIRA SILVA | OPERADOR TRATOR PNEU II | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | TRATOR SOBRE PNEUS 4X4 | TRATOR SOBRE PNEUS 4X4
15 | #REF! | 43 | 54029 | JOSEVALDO TENORIO DE FREITAS | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
16 | #REF! | 44 | 53653 | ANTONIO LUCAS VIEIRA GOMES | MONTADOR III | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
17 | #REF! | 45 | 53635 | JOSE RODRIGUES GALDINO | MONTADOR II | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
18 | #REF! | 46 | 53893 | CARLOS ANDRE SOUZA DE JESUS | MONTADOR IV | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
19 |  | 47 | 53650 | LEANDRO SILVA MARQUES | MONTADOR IV | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
20 | #REF! | 48 | 53985 | PAULO DE JESUS MARINHO MELO | MONTADOR IV | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
21 | #REF! | 49 | 53642 | REGINALDO LIMA BARBOSA | MONTADOR IV | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
22 | #REF! | 50 | 53652 | DEILSON XAVIER MOURA | 1/2 OF. MONTADOR | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
23 | #REF! | 51 | 53651 | MARCOS FONSECA DE LIMA | 1/2 OF. MONTADOR | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
24 | #REF! | 52 | 53649 | WELISON CLEITON CARVALHO | 1/2 OF. MONTADOR | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
25 | #REF! | 53 | 53802 | EDEUVAN SILVA ALBINO DOS SANTOS | MOTORISTA II | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
26 |  | 54 | 53637 | ANTENOR DA SILVA CAVALCANTE | SERVENTE | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
#REF! | #REF! | 55 | 53641 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA | SERVENTE | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
#REF! | #REF! | 56 | 53640 | JOSE ALFREDO DA SILVA SANTOS | SERVENTE | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
#REF! | #REF! | 57 | 53572 | TIAGO BARCELOS DA SILVA | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
#REF! | #REF! | 58 | 53878 | MARCILIANO DA SILVA LIMA | TOPOGRAFO III | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES | CARAPEBUS | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES
#REF! | #REF! | 59 | 53927 | ANTONIVAL DA SILVA LIMA | NIVELADOR III | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES | CARAPEBUS | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES
#REF! | #REF! | 60 | 53874 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | NIVELADOR III | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES | CARAPEBUS | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES
#REF! | #REF! | 61 | 53901 | MATHEUS FRANCISCO DOS SANTOS | NIVELADOR III | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES | CARAPEBUS | NIVELAMENTO DE OPGW / 3/8" EHS / DOTTEREL E CABOS CONDUTORES
#REF! |  | 62 | 53890 | ALFONSO DE SOUSA RABELO MESQUITA | ENCARREGADO DE TURMA II | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 63 | 53935 | DEJARINO GOMES DA FONSECA JUNIOR | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! | #REF! | 64 | 54033 | MARCELO BRITO RANGEL | MOTORISTA CARRETEIRO II | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | CAMINHÃO PRANCHA 6X4 | CAMINHÃO PRANCHA 6X4
#REF! | #REF! | 65 | 53897 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE JESUS | MONTADOR IV | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 66 | 53870 | JOSE CLAUDIO SOUSA DA SILVA | MOTORISTA II | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | TRANSPORTE DE BOBINAS / ISOLADORES | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4
#REF! |  | 67 | 54009 | FELIPE LEITE OLIVEIRA | ENCARREGADO DE TURMA IV | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! |  | 68 | 52213 | NILSON DE SOUZA LEMOS | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CAMINHÃO BETONEIRA | CAMINHÃO BETONEIRA
#REF! | #REF! | 69 | 54010 | ANTONIO DE SOUSA LIMA | MONTADOR III | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 70 | 54005 | CLENILSON LEITE DE OLIVEIRA | MONTADOR III | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 71 | 54007 | IDELBRANDO FRANCISCO DO LIVRAMENTO LEITAO | MONTADOR III | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 72 | 54006 | ISAAC CARDOZO OLIVEIRA | MONTADOR III | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 73 | 54011 | ISAEL DA SILVA FONTENELE SOUSA | MONTADOR III | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! |  | 74 | 54008 | PAULO HENRIQUE PEREIRA GARCIA | MONTADOR III | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 75 | 53862 | HERIBERTO FELICIO DE ARAUJO | MONTADOR IV | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 76 | 54024 | VANCLEILDO DA SILVA SOUZA | OPERADOR TRATOR PNEU III | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES | CARAPEBUS | IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
#REF! | #REF! | 77 | 54012 | EDIVALDO ALVES NASCIMENTO | ENCARREGADO DE TURMA III | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA
#REF! | #REF! | 78 | 54013 | FRANCISCO SALES DE SOUSA AGUIAR JUNIOR | MONTADOR III | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA
#REF! | #REF! | 79 | 54015 | IZAIAS SILVA ALVES | MONTADOR III | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA
#REF! | #REF! | 80 | 54016 | VILMAR ALVES DA SILVA | MONTADOR III | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA | CARAPEBUS | LANÇAMENTO CONDUTORES - ARRAIA
#REF! |  | 81 | TERC-20 | ALEXANDRE RAYMOND | PORTEIRO | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
#REF! | #REF! | 82 | TERC-22 | LEONARDO DIAS PINTO | PORTEIRO | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
#REF! | #REF! | 83 | TERC-21 | MAURICIO REBELO CHAVES | PORTEIRO | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
#REF! | #REF! | 84 | TERC-23 | MIGUEL CANDIDO DOS SANTOS MATOS | PORTEIRO | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
#REF! | #REF! | 85 | 53745 | VALDIR CORREIA SILVA | SERVENTE | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
#REF! | #REF! | 86 | 54483 | VANDERSON DE SOUZA PAULO | VIGIA | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
#REF! |  | 87 | 52243 | WEMERSON LUIZ DE OLIVEIRA PASCOAL | VIGIA | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS | CARAPEBUS | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CARAPEBUS
#REF! | #REF! | 88 | 49200 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA | SUBCHEFE DE COZINHA | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | CARAPEBUS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
#REF! | #REF! | 89 | 51948 | JHONATAN FREITAS DE SOUZA | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | CARAPEBUS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | VEICULO LEVE | VEICULO LEVE
#REF! | #REF! | 90 | 52045 | ADRIANA NASCIMENTO BRAGA | COZINHEIRA | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | CARAPEBUS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
#REF! |  | 91 | 52995 | JACIONE BARBOSA MACHADO | COZINHEIRA | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | CARAPEBUS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
#REF! | #REF! | 92 | 52785 | NILDA RODRIGUES AZEVEDO PINTO | AJUDANTE DE COZINHA | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | CARAPEBUS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
#REF! |  | 93 | 51949 | RENATA ASSIS SILVA | AJUDANTE DE COZINHA | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS | CARAPEBUS | REFEITÓRIO - TERCEIRIZADOS
#REF! | #REF! | 94 | 50576 | DANIELA DIAS BATISTA | ASSISTENTE ADMINISTRACAO PESSOAL OBRA PL | AFASTADOS / INSS / LICENÇA | CARAPEBUS | AFASTADOS / INSS / LICENÇA
#REF! | #REF! | 95 | 50017 | ERIC BORGES RABELO | LIDER DE TURMA | AFASTADOS / INSS / LICENÇA | CARAPEBUS | AFASTADOS / INSS / LICENÇA
#REF! |  | 96 | 52858 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS CORDEIRO | MONTADOR IV | AFASTADOS / INSS / LICENÇA | CARAPEBUS | AFASTADOS / INSS / LICENÇA
#REF! | #REF! | 97 | 51981 | MOYSES BARBOSA DE CASTRO | MONTADOR IV | AFASTADOS / INSS / LICENÇA | CARAPEBUS | AFASTADOS / INSS / LICENÇA
#REF! |  | 98 | 49126 | GESLEI LUIZ PEREIRA DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRACAO PESSOAL OBRA SR | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! |  | 99 | 49233 | ELTON NOGUEIRA ALVES | ENCARREGADO ALMOXARIFADO DE OBRA JR | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! |  | 100 | 51383 | PATRICIA BATISTA DIAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! |  | 101 | 49636 | MOISES DE ALCANTARA SOUSA | ENCARREGADO DE TURMA IV | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! | #REF! | 102 | 50692 | REINALDO BARROS GAIA | ENCARREGADO DE TURMA III | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! | #REF! | 103 | 49134 | ARIMATEIA SILVA DE SOUSA | ENCARREGADO DE TURMA I | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! | #REF! | 104 | 49787 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA JUNIOR | ENCARREGADO DE TURMA I | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! | #REF! | 105 | 49549 | ROBERTO SANTANA LOPES | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! | #REF! | 106 | 50850 | WLADSON MARCIO LEITE NUNES | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! | #REF! | 107 | 49912 | JOSE MANOEL DE SANTANA | CARPINTEIRO III | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! | #REF! | 108 | 50755 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | OPERADOR DE MOTOSERRA I | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! | #REF! | 109 | 49840 | MATEUS DE ALCANTARA SOUSA | MONTADOR IV | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! | #REF! | 110 | 48337 | ROSA MARIA DA SILVA COSTA | AUXILIAR DE LIMPEZA | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! |  | 111 | 49805 | JOSE VITOR ARAUJO SILVA | MOTORISTA II | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 112 | 49446 | VALCELI DE OLIVEIRA MENEZES | MOTORISTA II | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4
#REF! |  | 113 | 49169 | LUIS CLAUDIO PEIXOTO PESSANHA | SERVENTE | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! |  | 114 | 47129 | ALEXANDRE CORDEIRO | ELETRICISTA | FÉRIAS | CARAPEBUS | FÉRIAS
#REF! | #REF! | 115 | PJ-14 | CLEUBER EDUARDO HEIDEMANN | ENGENHEIRO AMBIENTAL | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
#REF! |  | 116 | PJ - 23 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | MESTRE DE OBRAS III | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO | CAMINHONETE L200 TRITON 4X4 | CAMINHONETE L200 TRITON 4X4
#REF! | 1 | 117 | PJ - 26 | KAIK DA SILVA ROCHA | MESTRE DE OBRAS | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
#REF! | #REF! | 118 | 52008 | MYCHELA CRISTINA TELES DE SOUZA | TECNICO QUALIDADE PL | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO
#REF! | #REF! | 119 | 53564 | HUMBERTO SODRE DOS SANTOS NETO | TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
#REF! |  | 120 | 51155 | IVANILSO APARECIDO BARBOSA | TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO SR | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO
#REF! | #REF! | 121 | 50757 | JOAO CLEBER RODRIGUES PEIXOTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO
#REF! | #REF! | 122 | 53663 | JOHNI SOUSA DA COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO
#REF! |  | 123 | 50677 | JOSE FERNANDES DE SOUSA MORAIS | TOPOGRAFO III | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO
#REF! | #REF! | 124 | 51040 | SARA BITTENCOURT DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA III | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO
#REF! |  | 125 | 49663 | JOSE EDILSON VIEIRA | ENCARREGADO DE TURMA IV | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
#REF! | #REF! | 126 | 51063 | WESLEY DAS NEVES SOARES | ENCARREGADO DE TURMA III | RECESSO | CARAPEBUS | RECESSO
#REF! | #REF! | 127 | 52644 | RODRIGO DA COSTA QUEIROZ | ENCARREGADO DE TURMA II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
#REF! | #REF! | 128 | 51318 | JEFFERSON DE SOUSA DE ALENCAR | CARPINTEIRO I | RECESSO |  | RECESSO
#REF! |  | 129 | 52077 | ANDRE JOSE FERNANDES JUNIOR | OPERADOR DE MAQUINAS III | RECESSO |  | RECESSO | RETROESCAVADEIRA 4X4 | RETROESCAVADEIRA 4X4
#REF! | #REF! | 130 | 53602 | FELIPE LUIZ NASCIMENTO DE BRITO | OPERADOR DE MAQUINAS III | RECESSO |  | RECESSO | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA
#REF! |  | 131 | 53582 | JOAO INACIO DAS NEVES JUNIOR | OPERADOR DE MAQUINAS III | RECESSO |  | RECESSO | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA
#REF! | #REF! | 132 | 53662 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE AVIZ | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! | #REF! | 133 | 50066 | HILDEBRANDO RIBEIRO DA SILVA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! | #REF! | 134 | 51810 | JOSE WILLAME FERREIRA SANTOS | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! | #REF! | 135 | 52115 | MANASSES VIANA MATOS | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! |  | 136 | 51796 | RAFAEL DE JESUS MARCENA JUNIOR | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON
#REF! |  | 137 | 51466 | GEORGE FABRICIO FERREIRA DA SILVA | MOTORISTA CARRETEIRO III | RECESSO |  | RECESSO | CARRETA PRANCHA | CARRETA PRANCHA
#REF! | #REF! | 138 | 53437 | JOSE AGUINALDO DOS SANTOS | MOTORISTA CARRETEIRO II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4
#REF! | #REF! | 139 | 51520 | PAULINO DE SANTANA NETO | MOTORISTA DE AMBULANCIA | RECESSO |  | RECESSO | AMBULÂNCIA | AMBULÂNCIA
#REF! | #REF! | 140 | 50775 | DATAGNAN GOMES DA SILVA | OPERADOR DE MOTOSERRA III | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 141 | 48721 | ARI HENRIQUE DE OLIVEIRA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 142 | 52261 | ADRIANO PONTES SOARES | MONTADOR III | RECESSO |  | RECESSO
#REF! |  | 143 | 52264 | DANIEL FRANCA DOS SANTOS | MONTADOR III | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 144 | 52269 | JEFERSON FRANCISCO MARTINS BASTOS | MONTADOR III | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 145 | 53432 | JOAO VICTOR BARROS OLIVEIRA | MONTADOR III | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 146 | 48723 | ALDAIR DE JESUS ARAUJO | MONTADOR I | RECESSO |  | RECESSO
#REF! |  | 147 | 52857 | GIVANILDO SEVERINO DE LIMA | MONTADOR I | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 148 | 53317 | ADRIAN MORAES DO NASCIMENTO | MONTADOR II | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 149 | 51073 | JEFERSON ALVES TEIXEIRA | MONTADOR II | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 150 | 52241 | JOAO MATEUS SANTOS DA SILVA | MONTADOR II | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 151 | 52569 | MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO VIEIRA | MONTADOR II | RECESSO |  | RECESSO
#REF! |  | 152 | 51086 | DENILSON JOSE DA SILVA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 153 | 52930 | ERIVAN SILVA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 154 | 52219 | ETNA EGLON RAMOS ALVES | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 155 | 51068 | GENILSON MONTEIRO PIMENTA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
|  | 156 | 51952 | IVANILSON DOS SANTOS SOUZA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
1 | #REF! | 157 | 52270 | JHONYS CARVALHO DA SILVA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
2 | #REF! | 158 | 51977 | JOSE FRANCISCO MUNIZ | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
3 | #REF! | 159 | 50262 | JOVELINO CARVALHO DE SOUSA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
4 |  | 160 | 52281 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
5 |  | 161 | 52230 | RICARDO DE SENA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
6 | #REF! | 162 | 53433 | RICARDO GILBERTO XAVIER | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
7 | #REF! | 163 | 51112 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
8 |  | 164 | 51110 | ROBSON DE ASSIS FERRAZ | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
9 | #REF! | 165 | 52283 | WILLIAM BATISTA DA COSTA | MONTADOR IV | RECESSO |  | RECESSO
10 |  | 166 | 51978 | ALEXSANDRO COSTA ARAUJO | 1/2 OF. MONTADOR | RECESSO |  | RECESSO
11 |  | 167 | 51025 | DAVI JHONATHAN BARBOSA LIMA | 1/2 OF. MONTADOR | RECESSO |  | RECESSO
12 |  | 168 | 52279 | JOCIANO DE SOUSA PEREIRA | 1/2 OF. MONTADOR | RECESSO |  | RECESSO
13 | #REF! | 169 | 52272 | JOSIVAN DOS SANTOS | 1/2 OF. MONTADOR | RECESSO |  | RECESSO
14 | #REF! | 170 | 51020 | KLEITON MARTINS E MARTINS | 1/2 OF. MONTADOR | RECESSO |  | RECESSO
15 |  | 171 | 52274 | MATHEUS RESENDE PEREIRA DE FRANCA | 1/2 OF. MONTADOR | RECESSO |  | RECESSO
16 | #REF! | 172 | 50821 | BRUNO STEIGUER PEREIRA | OPERADOR TRATOR PNEU III | RECESSO |  | RECESSO | TRATOR SOBRE PNEUS 4X4 | TRATOR SOBRE PNEUS 4X4
17 | #REF! | 173 | 54484 | BRENO GUEDES DA SILVA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 11 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 11 PASSAGEIROS
18 |  | 174 | 52658 | EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | JEEP CABINE DUPLA 5P | JEEP CABINE DUPLA 5P
19 | #REF! | 175 | 54022 | EVERALDO GOMES DA SILVA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 11 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 11 PASSAGEIROS
20 | #REF! | 176 | 52075 | IZAEL NASCIMENTO DA SILVA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS
21 | #REF! | 177 | 52257 | JAMES MORAIS DE OLIVEIRA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | ÔNIBUS 45 PASSAGEIROS | ÔNIBUS 45 PASSAGEIROS
22 | #REF! | 178 | 53047 | JAMILTON DA SILVA DOMINGOS | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO PIPA | CAMINHÃO PIPA
23 | #REF! | 179 | 51000 | JOSE AILTON DE LIMA FARIAS | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
24 | #REF! | 180 | 53804 | JOSE NILTON OLIVEIRA DA SILVA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS
25 | #REF! | 181 | 53428 | PAULO CESAR AFONSO DA SILVA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | ÔNIBUS 45 PASSAGEIROS | ÔNIBUS 45 PASSAGEIROS
26 | #REF! | 182 | 49987 | RAIMUNDO MENDES DE LIMA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
27 | #REF! | 183 | 51065 | SAMUEL JANUARIO DA SILVA | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
28 |  | 184 | 53784 | THIAGO YURI MARTINS DE ARAUJO | MOTORISTA II | RECESSO |  | RECESSO | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 13 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 13 PASSAGEIROS
29 |  | 185 | 50749 | WILLIAM BATISTA BENEDITO CONCEICAO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS OBRA | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 186 | 52120 | ADRIAN MONTEIRO DOS SANTOS | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 187 | 50679 | CARLOS DANIEL DA SILVA DE SOUZA | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 188 | 51384 | COSME LOPES DA COSTA | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 189 | 52236 | DOUGLAS SENA LOPES | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 190 | 53997 | EDSON ALBERTO TEIXEIRA PEREIRA | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 191 | 53770 | GLEDISON DOS SANTOS TRINDADE | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 192 | 53772 | GUTEMBERG FREITAS PESSOA | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 193 | 52016 | IGOR COSTA CONRADO | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 194 | 51837 | ISAAC SARAFIM LIMA | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 195 | 50238 | JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 196 | 51722 | LUAN RALDNEY DE JESUS | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! |  | 197 | 50759 | LUCAS SARDINHA LIMA | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 198 | 53787 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 199 | 52643 | RAINELIO ASSUNÇÃO DOS SANTOS | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 200 | 52280 | RAYLSON EDUARDO EVANGELISTA MARTINS | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 201 | 53740 | VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 202 | 53767 | WANDERSON AZEVEDO PINTO | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 203 | 51095 | WELYSON TRINDADE SOARES | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! |  | 204 | 51974 | WESLEY LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS | SERVENTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 205 | 51297 | RONIEL SILVA MONTEIRO | AUXILIAR TOPOGRAFO | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 206 | 52010 | BRUNO NASCIMENTO DA CONCEICAO FERRO | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 207 | 52025 | HENRY CASTILHO BARCELOS | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 208 | 52012 | VENICIO MARIANO MORAES | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 209 | 51312 | CELIO CANDIDO DA SILVA | OPERADOR DE MOTOSERRA II | RECESSO |  | RECESSO
#REF! | #REF! | 210 | PJ - 25 | FABIO DA SILVA PEREIRA | MESTRE DE OBRAS | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
#REF! | #REF! | 211 | 53994 | KASSIO JANIEL SILVA SANTOS | ENCARREGADO DE TURMA IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 212 | 53643 | WANDERSON CAMURCA FERNANDES | ENCARREGADO DE TURMA IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 213 | 53657 | CLAUDELANIO LEITE DA SILVA | ENCARREGADO DE TURMA III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 214 | 53655 | ANTONIO CARLOS CALDAS RODRIGUES | ENCARREGADO DE TURMA II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 215 | 49059 | FRANCISCO LEANDRO DE ALCANTARA PONTES | ENCARREGADO DE TURMA I | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 216 | 51980 | JOSE CARLOS CARVALHO | ENCARREGADO DE TURMA I | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 217 | 50608 | RAILDO SILVA VIEIRA | LIDER DE TURMA | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 218 | 53801 | FABIANO BEZERRA MARINHO | OPERADOR DE MAQUINAS III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | RETROESCAVADEIRA 4X4 | RETROESCAVADEIRA 4X4
#REF! | #REF! | 219 | 54533 | BRUNO RAFAEL PINHEIRO | OPERADOR DE MAQUINA | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | PA CARREGADEIRA | PA CARREGADEIRA
#REF! | #REF! | 220 | 54032 | THARLLES DE JESUS | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 221 | 40510 | MARCIO LUAN DOS SANTOS | MECANICO ESPECIALIZADO I | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4
#REF! | #REF! | 222 | 52235 | ALAN SENA LOPES | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 223 | 52244 | ANTONIO BENEDITO PAIVA CORDEIRO | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 224 | 52217 | ANTONIO KLEITON MOUZINHO DA SILVA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 225 | 53812 | ARIMATEIA DO SOCORRO DA SILVA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 226 | 50610 | CLEITON ROGERIO SANTOS SILVA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 227 | 52225 | DANIEL ANTONIO GOMES BEZERRA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 228 | 52929 | DANILO CORDEIRO DUTRA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 229 | 53644 | EDVANIO DA SILVA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 230 | 53865 | JOAO OLIVEIRA LIMA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 231 | 52276 | LEANDRO JOSE DE MOURA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 232 | 53877 | LUIS GONZAGA DE SOUSA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 233 | 50129 | RAFAEL ARAUJO SOARES | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 234 | 51851 | VALDEMIR BATISTA DE SOUSA | MONTADOR III | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 235 | 53645 | BRUNO CONCEICAO LOPES | MONTADOR I | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 236 | 50596 | JOSE CARLOS COSTA DE SOUSA JUNIOR | MONTADOR I | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 237 | 50251 | KELSON PEREIRA UMBELINO | MONTADOR I | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 238 | 53873 | LAECIO DA SILVA SA | MONTADOR I | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 239 | 53940 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | MONTADOR I | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 240 | 53659 | ABRAAO LOPES CONCEICAO | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 241 | 53660 | CLAUDEVANIO DO NASCIMENTO | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 242 | 53656 | EMANOEL ALVES BEZERRA | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 243 | 53646 | FABIO ROGERIO SILVA DE SOUSA | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 244 | 52238 | JEAN BRAGA ALCANTARA | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 245 | 52242 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 246 | 53658 | JOSIVALDO DA SILVA | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 247 | 52273 | JUSCELINO COSTA | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 248 | 50142 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | MONTADOR II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 249 | 52262 | ALESSANDRO VERAS BORBA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 250 | 51146 | AMARILDO DA SILVA SANTOS | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 251 | 50601 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 252 | 52928 | BENEDITO BORGES BARBOSA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 253 | 52278 | BENONIO DO NASCIMENTO SANTOS | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
|  | 254 | 53815 | DERIMAR FREITAS OLIVEIRA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
1 |  | 255 | 52228 | EDSON MARQUES SILVA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
2 |  | 256 | 52239 | ERIVAN SILVA BENEVIDES | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
3 |  | 257 | 54018 | EVILASIO AGUIAR OLIVEIRA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
| #REF! | 258 | 52220 | GENIVALDO DOS SANTOS LIMA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
1 | #REF! | 259 | 53866 | JOCIFRANKLIN OLIVEIRA DA COSTA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
2 |  | 260 | 50602 | JOSE CARLOS COSTA DE SOUSA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
3 |  | 261 | 52931 | JOSE HENRIQUE SILVA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
4 |  | 262 | 51850 | JOSE RENATO MOURA LEITAO | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
5 | #REF! | 263 | 52221 | JOSE SILVANO DOS SANTOS NASCIMENTO | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
6 |  | 264 | 50247 | NAILSON MARTINS PEREIRA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
7 | #REF! | 265 | 51970 | PAULO CESAR CAMPOS | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
8 | #REF! | 266 | 51963 | PAULO HENRIQUE CARDOSO DIAS | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
9 | #REF! | 267 | 52234 | PEDRO ALEXANDRE CARDOSO DIAS | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 268 | 51854 | RAIMUNDO NONATO BATISTA DE ALCANTARA | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 269 | 52223 | REGINALDO NERES VELOSO | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 270 | 52932 | REMINTON RILTON GOMES LUZ | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 271 | 52224 | ROBERTO LEAL DA CONCEICAO | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 272 | 53063 | SEBASTIAO DE SENA SANTOS | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 273 | 51972 | VALDIR FERREIRA LOPES | MONTADOR IV | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 274 | 50254 | ANTONIO EDIVAN RODRIGUES DA SILVA | 1/2 OF. MONTADOR | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 275 | 52227 | BARTOLOMEU COSTA PINHEIRO | 1/2 OF. MONTADOR | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 276 | 51841 | ELIANDRO PEREIRA DA SILVA | 1/2 OF. MONTADOR | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 277 | 51976 | HIAGO ABREU PERDIGAO | 1/2 OF. MONTADOR | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 278 | 52859 | LEONARDO DE CARVALHO SILVA | 1/2 OF. MONTADOR | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 279 | 51105 | MARIO SANTANA DE MELO | 1/2 OF. MONTADOR | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 280 | 51350 | CRISTIANO SILVA MONTEIRO | MOTORISTA II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 281 | 52023 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | MOTORISTA II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 282 | 54019 | JOSE ERMESON IZIDIO DE LIMA | MOTORISTA II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 283 | 52251 | JOSE ODILON DA SILVA | MOTORISTA II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 284 | 51935 | MANOEL MIRANDA BISNETO | MOTORISTA II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4
#REF! | #REF! | 285 | 52254 | SEVERINO ETELVINO DE OLIVEIRA | MOTORISTA II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS
#REF! | #REF! | 286 | 53762 | SEVERINO GOMES DA SILVA | MOTORISTA II | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 287 | 51996 | ALEX SANDRO BENTO PEIXOTO | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 288 | 52216 | ANTONIO IVE SANTOS NOGUEIRA | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 289 | 53861 | EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 290 | 51858 | FERNANDO CLEIDSON DA CONCEIÇÃO SILVA | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 291 | 52240 | GABRIEL VITOR DE OLIVEIRA VELOSO | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 292 | 49949 | GENALDO CONCEICAO DA PENHA | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
|  | 293 | 52226 | GUILHERME DIAS LEITAO | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 294 | 53889 | GUSTAVO TENORIO | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 295 | 51331 | JOAO PEDRO DE ARAUJO LIMA | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 296 | 53800 | MARCIO CLEYSON DA SILVA | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 297 | 53879 | MARCOS SILVA DA CUNHA | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 298 | 53936 | NELSON RILDON SILVA | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! | #REF! | 299 | 53923 | WILLIAN GABRIEL ALVES ARAUJO | SERVENTE | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE |  | TRANSFERÊNCIA - SEMANA VIGENTE
#REF! |  | 300
#REF! | #REF! | 301
#REF! | #REF! | 302
#REF! | #REF! | 303
#REF! | #REF! | 304
#REF! | #REF! | 305
#REF! | #REF! | 306
#REF! | #REF! | 307
#REF! | #REF! | 308
#REF! | #REF! | 309
#REF! |  | 310
#REF! | #REF! | 311
#REF! | #REF! | 312
#REF! | #REF! | 313
#REF! | #REF! | 314
#REF! |  | 315 | [9 empty] | CONTRATANDO
#REF! | #REF! | 316
#REF! | #REF! | 317
#REF! |  | 318
#REF! |  | 319
#REF! | #REF! | 320
#REF! | #REF! | 321
#REF! |  | 322
#REF! | #REF! | 323
324
1 | #REF! | 325
2 | #REF! | 326
3 | #REF! | 327
4 | #REF! | 328
5 | #REF! | 329
6 | #REF! | 330
7 | #REF! | 331
8 | #REF! | 332
9 | #REF! | 333
10 | #REF! | 334
11 | #REF! | 335
12 | #REF! | 336
13 | #REF! | 337
14 | #REF! | 338
15 | #REF! | 339
16 | #REF! | 340
17 | #REF! | 341
18 |  | 342
19 |  | 343
20 | #REF! | 344
21 | #REF! | 345
22 | #REF! | 346
23 |  | 347
24 | #REF! | 348
25 | #REF! | 349
26 | #REF! | 350
27 | #REF! | 351
28
29
30 | #REF!
31
32 | #REF!
33 | #REF!
34 | #REF!
35
36 | #REF!
37
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1 |  | 596
597
1 | #REF! | 598
2 |  | 599
3 | #REF! | 600
4 | #REF! | 601
5 | #REF! | 602
6 | #REF! | 603
604
1 |  | 605
1
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7
8
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2
3
4
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22
23 | #REF!
24 | #REF!
25
26
27
28 | #REF!
29 | #REF!
30
31 | #REF!
32 | #REF!
33 | #REF!
34
35 | #REF!
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41 | #REF!
42 | #REF!
43 | #REF!
44 | #REF!
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48 | #REF!
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52 | #REF!
53 | #REF!
54 | #REF!
55 | #REF!
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
59
60 | #REF!
61 | #REF!
62 | #REF!
63 | #REF!
64 | #REF!
65 | #REF!
66 | #REF!
67 | #REF!
68
69
70 | #REF!
71
72 | #REF!
73 | #REF!
74 | #REF!
75
#REF!
1 | #REF!
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17
18 | #REF!
19
20 | #REF!
21 | #REF!
1
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7
8 | #REF!
9 | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20
21
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20
21 | #REF!
22 | #REF!
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6
7
8
9
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26 | #REF!
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8
9 | #REF!
10
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30
31 | #REF!
32 | #REF!
#REF!
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4
5
6
7
8 | #REF!
9 | #REF!
10
11 | #REF!
12
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23
24
25
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30
31 | #REF!
32 | #REF!
33
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26 | #REF!
27
28 | #REF!
29
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33
34
35 | #REF!
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39
40 | #REF!
41 | #REF!
42 | #REF!
43 | #REF!
44 | #REF!
45 | #REF!
46
47 | #REF!
48 | #REF!
49
50 | #REF!
51 | #REF!
52
53
54 | #REF!
55 | #REF!
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
59 | #REF!
60 | #REF!
61 | #REF!
62 | #REF!
63 | #REF!
64 | #REF!
65 | #REF!
66 | #REF!
67 | #REF!
68 | #REF!
69 | #REF!
70 | #REF!
71 | #REF!
72
73 | #REF!
74
75 | #REF!
76
77 | #REF!
78
79 | #REF!
80 | #REF!
81
82 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13
14 | #REF!
15 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8
9
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29
30
31 | #REF!
32
33 | #REF!
34
35 | #REF!
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41
42
43 | #REF!
44 | #REF!
45 | #REF!
46 | #REF!
47
48 | #REF!
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52
53 | #REF!
54
55 | #REF!
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
59
60 | #REF!
61 | #REF!
62 | #REF!
63 | #REF!
64 | #REF!
65 | #REF!
66 | #REF!
67
68 | #REF!
69 | #REF!
70
71 | #REF!
72 | #REF!
73 | #REF!
74 | #REF!
75 | #REF!
76 | #REF!
77 | #REF!
78 | #REF!
79
80
81 | #REF!
82 | #REF!
83
84 | #REF!
85 | #REF!
86
87 | #REF!
88 | #REF!
89
90
91 | #REF!
92
93 | #REF!
94 | #REF!
95
96 | #REF!
97
98 | #REF!
99 | #REF!
100 | #REF!
101 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32
33 | #REF!
34 | #REF!
35
1 | #REF!
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26
27 | #REF!
28 | #REF!
29
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23
24 | #REF!
25 | #REF!
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31
32 | #REF!
33 | #REF!
34
35
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39
40 | #REF!
41 | #REF!
42 | #REF!
43
44 | #REF!
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48 | #REF!
49 | #REF!
50
51
52 | #REF!
53
54 | #REF!
55 | #REF!
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
59 | #REF!
60 | #REF!
61
62
63 | #REF!
64 | #REF!
65 | #REF!
66 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14
15
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20
21 | #REF!
22
23 | #REF!
24
25 | #REF!
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30
31 | #REF!
32
33 | #REF!
34
35
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41
42 | #REF!
43
44
45 | #REF!
1 | #REF!
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7
8
9
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21
22 | #REF!
23 | #REF!
24
25
26
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33 | #REF!
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37
38 | #REF!
39 | #REF!
40
41 | #REF!
42 | #REF!
43 | #REF!
44
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48 | #REF!
49 | #REF!
50
51
52 | #REF!
53 | #REF!
54
55
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
59
60 | #REF!
61 | #REF!
62 | #REF!
63 | #REF!
64 | #REF!
65 | #REF!
66 | #REF!
67 | #REF!
68 | #REF!
69
70
71 | #REF!
72
73 | #REF!
74 | #REF!
75 | #REF!
76 | #REF!
77
78 | #REF!
79 | #REF!
80
81
82 | #REF!
83 | #REF!
84 | #REF!
85 | #REF!
86 | #REF!
87
88 | #REF!
89 | #REF!
90 | #REF!
91 | #REF!
92 | #REF!
93 | #REF!
94 | #REF!
95
96 | #REF!
97 | #REF!
98
99 | #REF!
100 | #REF!
101 | #REF!
102
103
104 | #REF!
105 | #REF!
106
107
108 | #REF!
109 | #REF!
110 | #REF!
111
112
113 | #REF!
114 | #REF!
115 | #REF!
116 | #REF!
117 | #REF!
118 | #REF!
119 | #REF!
120 | #REF!
121 | #REF!
122 | #REF!
123 | #REF!
124 | #REF!
125 | #REF!
126 | #REF!
127 | #REF!
128
129 | #REF!
130 | #REF!
131 | #REF!
132 | #REF!
133 | #REF!
134 | #REF!
135 | #REF!
136 | #REF!
137 | #REF!
138 | #REF!
139 | #REF!
140 | #REF!
141 | #REF!
142 | #REF!
143 | #REF!
144
145
146
147 | #REF!
148 | #REF!
149
150 | #REF!
151 | #REF!
152 | #REF!
153 | #REF!
154 | #REF!
155 | #REF!
156 | #REF!
157 | #REF!
158 | #REF!
159 | #REF!
160 | #REF!
161 | #REF!
162
163 | #REF!
164 | #REF!
165 | #REF!
166 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9
10 | #REF!
11
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16
17
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33
34
35 | #REF!
36 | #REF!
37
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41
42 | #REF!
43 | #REF!
44
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52 | #REF!
53 | #REF!
54
55 | #REF!
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
59 | #REF!
60 | #REF!
61 | #REF!
62 | #REF!
63 | #REF!
64
65
66 | #REF!
67
68 | #REF!
69
70
71 | #REF!
72 | #REF!
73 | #REF!
74 | #REF!
75
76
77 | #REF!
78 | #REF!
79 | #REF!
80
81 | #REF!
82 | #REF!
83 | #REF!
84 | #REF!
85
86
87 | #REF!
88 | #REF!
89 | #REF!
90 | #REF!
91 | #REF!
92 | #REF!
93 | #REF!
94 | #REF!
95
96
97 | #REF!
98
99 | #REF!
100 | #REF!
101
102
103 | #REF!
104 | #REF!
105 | #REF!
106 | #REF!
107 | #REF!
108 | #REF!
109 | #REF!
110 | #REF!
111 | #REF!
112 | #REF!
113 | #REF!
114 | #REF!
115 | #REF!
116 | #REF!
117 | #REF!
118
119
120 | #REF!
121 | #REF!
122 | #REF!
123 | #REF!
124 | #REF!
125 | #REF!
126 | #REF!
127 | #REF!
128 | #REF!
129 | #REF!
130 | #REF!
131 | #REF!
132 | #REF!
133
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30
31
32
33
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41
42 | #REF!
43 | #REF!
44 | #REF!
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17
18 | #REF!
19 | #REF!
20
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33 | #REF!
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41 | #REF!
42
43 | #REF!
44 | #REF!
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48 | #REF!
49 | #REF!
50 | #REF!
51
52 | #REF!
53 | #REF!
54 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16
17
18 | #REF!
19
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23
24 | #REF!
25
26 | #REF!
27
#REF!
1
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
#REF!
1
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9
10 | #REF!
11
12
13
14 | #REF!
15
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6
#REF!
1 | #REF!
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21
22 | #REF!
23 | #REF!
24
25
26
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33
34
35 | #REF!
36 | #REF!
37
38 | #REF!
1
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
1
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13
1
2 | #REF!
3
4
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15
16 | #REF!
17
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
#REF!
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9
10
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21
22
23 | #REF!
24 | #REF!
25
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31
32 | #REF!
33 | #REF!
34 | #REF!
35
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39
40 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25
26 | #REF!
27 | #REF!
28
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41 | #REF!
42
43 | #REF!
44 | #REF!
45
46
47 | #REF!
48 | #REF!
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52
53 | #REF!
54 | #REF!
55 | #REF!
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
59 | #REF!
60 | #REF!
61 | #REF!
62 | #REF!
63
64 | #REF!
65 | #REF!
66
67 | #REF!
68 | #REF!
69 | #REF!
70 | #REF!
71 | #REF!
72 | #REF!
73 | #REF!
74
75
76
77 | #REF!
78 | #REF!
79 | #REF!
80 | #REF!
81 | #REF!
82 | #REF!
83 | #REF!
84 | #REF!
85 | #REF!
86 | #REF!
87 | #REF!
88 | #REF!
89 | #REF!
90 | #REF!
91 | #REF!
92 | #REF!
93 | #REF!
94 | #REF!
95 | #REF!
96 | #REF!
97 | #REF!
98 | #REF!
99 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15
16
17 | #REF!
18 | #REF!
19
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24
25
26
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
#REF!
1
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8
9 | #REF!
10 | #REF!
11
12 | #REF!
13
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20
21 | #REF!
22
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26
27 | #REF!
#REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13
14 | #REF!
15
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30
31 | #REF!
32 | #REF!
33 | #REF!
34 | #REF!
35 | #REF!
36
37 | #REF!
38 | #REF!
39
40 | #REF!
41
42 | #REF!
43 | #REF!
44 | #REF!
45 | #REF!
46
47
48
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52
53
54 | #REF!
55
56 | #REF!
57 | #REF!
58
59
60
61 | #REF!
62
63 | #REF!
64 | #REF!
65 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7
8 | #REF!
9 | #REF!
10
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26
27 | #REF!
28 | #REF!
29
30 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10
11
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16
17
18
19
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10
11
12 | #REF!
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22
23 | #REF!
24 | #REF!
25
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33 | #REF!
34 | #REF!
35 | #REF!
36
37 | #REF!
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41 | #REF!
42 | #REF!
43 | #REF!
44 | #REF!
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48 | #REF!
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52 | #REF!
53 | #REF!
54 | #REF!
55
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11
12 | #REF!
13
14
15 | #REF!
16
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23
24
25 | #REF!
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31
32 | #REF!
33
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37 | #REF!
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11
12
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19 | #REF!
20 | #REF!
21
22 | #REF!
23 | #REF!
24
25 | #REF!
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32
33 | #REF!
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41 | #REF!
42 | #REF!
43 | #REF!
44
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52 | #REF!
53 | #REF!
54 | #REF!
55
56 | #REF!
57
58
59 | #REF!
60 | #REF!
61 | #REF!
62 | #REF!
63 | #REF!
64 | #REF!
65 | #REF!
66 | #REF!
67 | #REF!
68 | #REF!
69 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2
3 | #REF!
4 | #REF!
5
6 | #REF!
7
8
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13 | #REF!
14 | #REF!
15
16
17 | #REF!
18
19
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23
24 | #REF!
25 | #REF!
26 | #REF!
27
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32
33
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37
38
39 | #REF!
40
41 | #REF!
42 | #REF!
43
44 | #REF!
45
46
47
48 | #REF!
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52 | #REF!
53 | #REF!
54 | #REF!
55 | #REF!
56 | #REF!
57
58 | #REF!
59 | #REF!
60 | #REF!
61
62 | #REF!
63 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9
10 | #REF!
11 | #REF!
12
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7
8
9 | #REF!
10 | #REF!
#REF!
1
2
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11
12 | #REF!
13
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23
#REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13
14 | #REF!
15 | #REF!
16
17 | #REF!
18 | #REF!
19
20 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9
10 | #REF!
11
12 | #REF!
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11
12 | #REF!
13 | #REF!
14
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4
5
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15
16 | #REF!
17 | #REF!
1
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
1
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18
19
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
1
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7
8 | #REF!
9 | #REF!
10
11 | #REF!
12
13 | #REF!
14
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10
11
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4
1 | #REF!
2 | #REF!
3
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
#NAME?
CLASSIFICAR
PESQUISAR

## VEÍCULOS (hidden)
PLACA | DESCRIÇÃO | MATRICULA | CONDUTOR
SCQ-6B56 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | PJ - 27 | MENCHOL FREITAS DINIZ
RKZ-0B12 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | 51376 | CICERO PEDRO DOS SANTOS
MUP-1640 | JEEP CABINE DUPLA 5P | 46935 | JOSE RENATO DE AGUIAR SOUZA
SCO-1J16 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | PJ -20 | HENRIQUE ARRUDA
SCO-1C76 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | 45951 | WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
SCO-1I56 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | 49173 | MANOEL CARLOS SILVA FRANCA
RVE-8D52 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES | 43486 | LEONAN OURIQUE RAMOS
RHB-7G03 | CAMINHÃO COMBOIO 4X2 | 50693 | SERGIO MURILO DA SILVA
EQP-5211 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA | 51860 | ALAN SILVA DE SOUZA
EQP-1046 | TRATOR SOBRE ESTEIRA | 53583 | EDVALDO ALVES DIAS
KJJ-9A85 | CAMINHAO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 54020 | SEVERINO BATISTA DA SILVA
EZC-8281 | CAMINHÃO CARROCERIA 4X4 C/ GUINDAUTO | 54023 | JOHN HENES DA SILVA BATISTA
EQP-9109 | TRATOR SOBRE PNEUS 4X4 | 53738 | WAENTON DE SIQUEIRA SILVA
OGI-2H29 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 54029 | JOSEVALDO TENORIO DE FREITAS
KIW-9B34 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 53802 | EDEUVAN SILVA ALBINO DOS SANTOS
SDS-1G42 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 53935 | DEJARINO GOMES DA FONSECA JUNIOR
OJH-5C49 | CAMINHÃO PRANCHA 6X4 | 54033 | MARCELO BRITO RANGEL
EYI-4476 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 | 53870 | JOSE CLAUDIO SOUSA DA SILVA
RLC-8A15 | CAMINHÃO BETONEIRA | 52213 | NILSON DE SOUZA LEMOS
RUS-8F16 | VEICULO LEVE | 51948 | JHONATAN FREITAS DE SOUZA
JAI-7I79 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 49549 | ROBERTO SANTANA LOPES
RXW-7E33 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 50850 | WLADSON MARCIO LEITE NUNES
KLG-9D17 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 49805 | JOSE VITOR ARAUJO SILVA
EWX-5F92 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 | 49446 | VALCELI DE OLIVEIRA MENEZES
SCB-3B98 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | PJ-14 | CLEUBER EDUARDO HEIDEMANN
SCO-3A96 | CAMINHONETE L200 TRITON 4X4 | PJ - 23 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA
SCB-3C28 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | PJ - 26 | KAIK DA SILVA ROCHA
RYL-8J85 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | 53564 | HUMBERTO SODRE DOS SANTOS NETO
SCO-1D76 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | 49663 | JOSE EDILSON VIEIRA
QWB-3482 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | 52644 | RODRIGO DA COSTA QUEIROZ
EQP-7938 | RETROESCAVADEIRA 4X4 | 52077 | ANDRE JOSE FERNANDES JUNIOR
EQP-4208 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA | 53602 | FELIPE LUIZ NASCIMENTO DE BRITO
EQP-5623 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA | 53582 | JOAO INACIO DAS NEVES JUNIOR
NWO-3F49 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 53662 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE AVIZ
RHG-7A38 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 50066 | HILDEBRANDO RIBEIRO DA SILVA
FBO-9C34 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 51810 | JOSE WILLAME FERREIRA SANTOS
PWB-3852 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 52115 | MANASSES VIANA MATOS
SDX-7G60 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 45 TON | 51796 | RAFAEL DE JESUS MARCENA JUNIOR
HDI-7F30 | CARRETA PRANCHA | 51466 | GEORGE FABRICIO FERREIRA DA SILVA
JAG-3I45 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 53437 | JOSE AGUINALDO DOS SANTOS
RNT-7I04 | AMBULÂNCIA | 51520 | PAULINO DE SANTANA NETO
EQP-2829 | TRATOR SOBRE PNEUS 4X4 | 50821 | BRUNO STEIGUER PEREIRA
KKK-7J91 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 11 PASSAGEIROS | 54484 | BRENO GUEDES DA SILVA
MUH-0I22 | JEEP CABINE DUPLA 5P | 52658 | EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA
LUF-3F61 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 11 PASSAGEIROS | 54022 | EVERALDO GOMES DA SILVA
KFE-7J75 | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS | 52075 | IZAEL NASCIMENTO DA SILVA
IJS-9447 | ÔNIBUS 45 PASSAGEIROS | 52257 | JAMES MORAIS DE OLIVEIRA
HRW-1060 | CAMINHÃO PIPA | 53047 | JAMILTON DA SILVA DOMINGOS
NXU-7A62 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 51000 | JOSE AILTON DE LIMA FARIAS
KGN-4378 | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS | 53804 | JOSE NILTON OLIVEIRA DA SILVA
KKU-8436 | ÔNIBUS 45 PASSAGEIROS | 53428 | PAULO CESAR AFONSO DA SILVA
PDC-5J51 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 49987 | RAIMUNDO MENDES DE LIMA
HNT-0D37 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 51065 | SAMUEL JANUARIO DA SILVA
PEO-6E69 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 13 PASSAGEIROS | 53784 | THIAGO YURI MARTINS DE ARAUJO
SCO-1B56 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | PJ - 25 | FABIO DA SILVA PEREIRA
EQP-3010 | RETROESCAVADEIRA 4X4 | 53801 | FABIANO BEZERRA MARINHO
EQP-0456 | PA CARREGADEIRA | 54533 | BRUNO RAFAEL PINHEIRO
SCO-3G16 | CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 | 40510 | MARCIO LUAN DOS SANTOS
KHX-6H46 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 51350 | CRISTIANO SILVA MONTEIRO
MNR-5669 | JEEPÃO 12 PASSAGEIROS | 52023 | JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRH-8B56 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 54019 | JOSE ERMESON IZIDIO DE LIMA
JIG-1D07 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 52251 | JOSE ODILON DA SILVA
EZC-8321 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 | 51935 | MANOEL MIRANDA BISNETO
JOA-7C60 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS | 52254 | SEVERINO ETELVINO DE OLIVEIRA

## FOTOS (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
OBRA 0474 LT 500 kV TERMINAL RIO - LAGOS
PRAZO CONTRATUAL |  | DATA | DIA DA SEMANA | RDO No.: | LT-L-TRIO-LGO-RD-A4-00052 |  | Revisão: | 0A
219 DIAS |  | 2024-05-12 | domingo
EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS
FOTO 1: MOBILIZAÇÃO AMBULÂNCIA |  |  |  | FOTO 2: |  |  |  |  | 0
FOTO 3: |  |  |  | FOTO 4: |  |  |  |  | 0
EMPRESA |  |  |  | FISCALIZAÇÂO
DATA: | 2024-05-12 |  |  | DATA: | 2024-05-12
|  | Assinatura Fasttel |  |  |  | Assinatura Neoenergia

## Datas
Data | RDO nº
2024-03-22 | 1
2024-03-23 | 2
2024-03-24 | 3
2024-03-25 | 4
2024-03-26 | 5
2024-03-27 | 6
2024-03-28 | 7
2024-03-29 | 8
2024-03-30 | 9
2024-03-31 | 10
2024-04-01 | 11
2024-04-02 | 12
2024-04-03 | 13
2024-04-04 | 14
2024-04-05 | 15
2024-04-06 | 16
2024-04-07 | 17
2024-04-08 | 18
2024-04-09 | 19
2024-04-10 | 20
2024-04-11 | 21 | 2024-04-13
2024-04-12 | 22
2024-04-13 | 23
2024-04-14 | 24
2024-04-15 | 25
2024-04-16 | 26
2024-04-17 | 27
2024-04-18 | 28
2024-04-19 | 29
2024-04-20 | 30
2024-04-21 | 31
2024-04-22 | 32
2024-04-23 | 33
2024-04-24 | 34
2024-04-25 | 35
2024-04-26 | 36
2024-04-27 | 37
2024-04-28 | 38
2024-04-29 | 39
2024-04-30 | 40
2024-05-01 | 41
2024-05-02 | 42
2024-05-03 | 43
2024-05-04 | 44
2024-05-05 | 45
2024-05-06 | 46
2024-05-07 | 47
2024-05-08 | 48
2024-05-09 | 49
2024-05-10 | 50
2024-05-11 | 51
2024-05-12 | 52
2024-05-13 | 53
2024-05-14 | 54
2024-05-15 | 55
2024-05-16 | 56
2024-05-17 | 57
2024-05-18 | 58
2024-05-19 | 59
2024-05-20 | 60
2024-05-21 | 61
2024-05-22 | 62
2024-05-23 | 63
2024-05-24 | 64
2024-05-25 | 65
2024-05-26 | 66
2024-05-27 | 67
2024-05-28 | 68
2024-05-29 | 69
2024-05-30 | 70
2024-05-31 | 71
2024-06-01 | 72
2024-06-02 | 73
2024-06-03 | 74
2024-06-04 | 75
2024-06-05 | 76
2024-06-06 | 77
2024-06-07 | 78
2024-06-08 | 79
2024-06-09 | 80
2024-06-10 | 81
2024-06-11 | 82
2024-06-12 | 83
2024-06-13 | 84
2024-06-14 | 85
2024-06-15 | 86
2024-06-16 | 87
2024-06-17 | 88
2024-06-18 | 89
2024-06-19 | 90
2024-06-20 | 91
2024-06-21 | 92
2024-06-22 | 93
2024-06-23 | 94
2024-06-24 | 95
2024-06-25 | 96
2024-06-26 | 97
2024-06-27 | 98
2024-06-28 | 99
2024-06-29 | 100
2024-06-30 | 101
2024-07-01 | 102
2024-07-02 | 103
2024-07-03 | 104
2024-07-04 | 105
2024-07-05 | 106
2024-07-06 | 107
2024-07-07 | 108
2024-07-08 | 109
2024-07-09 | 110
2024-07-10 | 111
2024-07-11 | 112
2024-07-12 | 113
2024-07-13 | 114
2024-07-14 | 115
2024-07-15 | 116
2024-07-16 | 117
2024-07-17 | 118
2024-07-18 | 119
2024-07-19 | 120
2024-07-20 | 121
2024-07-21 | 122
2024-07-22 | 123
2024-07-23 | 124
2024-07-24 | 125
2024-07-25 | 126
2024-07-26 | 127
2024-07-27 | 128
2024-07-28 | 129
2024-07-29 | 130
2024-07-30 | 131
2024-07-31 | 132
2024-08-01 | 133
2024-08-02 | 134
2024-08-03 | 135
2024-08-04 | 136
2024-08-05 | 137
2024-08-06 | 138
2024-08-07 | 139
2024-08-08 | 140
2024-08-09 | 141
2024-08-10 | 142
2024-08-11 | 143
2024-08-12 | 144
2024-08-13 | 145
2024-08-14 | 146
2024-08-15 | 147
2024-08-16 | 148
2024-08-17 | 149
2024-08-18 | 150
2024-08-19 | 151
2024-08-20 | 152
2024-08-21 | 153
2024-08-22 | 154
2024-08-23 | 155
2024-08-24 | 156
2024-08-25 | 157
2024-08-26 | 158
2024-08-27 | 159
2024-08-28 | 160
2024-08-29 | 161
2024-08-30 | 162
2024-08-31 | 163
2024-09-01 | 164
2024-09-02 | 165
2024-09-03 | 166
2024-09-04 | 167
2024-09-05 | 168
2024-09-06 | 169
2024-09-07 | 170
2024-09-08 | 171
2024-09-09 | 172
2024-09-10 | 173
2024-09-11 | 174
2024-09-12 | 175
2024-09-13 | 176
2024-09-14 | 177
2024-09-15 | 178
2024-09-16 | 179
2024-09-17 | 180
2024-09-18 | 181
2024-09-19 | 182
2024-09-20 | 183
2024-09-21 | 184
2024-09-22 | 185
2024-09-23 | 186
2024-09-24 | 187
2024-09-25 | 188
2024-09-26 | 189
2024-09-27 | 190
2024-09-28 | 191
2024-09-29 | 192
2024-09-30 | 193
2024-10-01 | 194
2024-10-02 | 195
2024-10-03 | 196
2024-10-04 | 197
2024-10-05 | 198
2024-10-06 | 199
2024-10-07 | 200
2024-10-08 | 201
2024-10-09 | 202
2024-10-10 | 203
2024-10-11 | 204
2024-10-12 | 205
2024-10-13 | 206
2024-10-14 | 207
2024-10-15 | 208
2024-10-16 | 209
2024-10-17 | 210
2024-10-18 | 211
2024-10-19 | 212
2024-10-20 | 213
2024-10-21 | 214
2024-10-22 | 215
2024-10-23 | 216
2024-10-24 | 217
2024-10-25 | 218
2024-10-26 | 219
2024-10-27 | 220
2024-10-28 | 221
2024-10-29 | 222
2024-10-30 | 223
2024-10-31 | 224
2024-11-01 | 225
2024-11-02 | 226
2024-11-03 | 227
2024-11-04 | 228
2024-11-05 | 229
2024-11-06 | 230
2024-11-07 | 231
2024-11-08 | 232
2024-11-09 | 233
2024-11-10 | 234
2024-11-11 | 235
2024-11-12 | 236
2024-11-13 | 237
2024-11-14 | 238
2024-11-15 | 239
2024-11-16 | 240
2024-11-17 | 241
2024-11-18 | 242
2024-11-19 | 243
2024-11-20 | 244
2024-11-21 | 245
2024-11-22 | 246
2024-11-23 | 247
2024-11-24 | 248
2024-11-25 | 249
2024-11-26 | 250
2024-11-27 | 251
2024-11-28 | 252
2024-11-29 | 253
2024-11-30 | 254
2024-12-01 | 255
2024-12-02 | 256
2024-12-03 | 257
2024-12-04 | 258
2024-12-05 | 259
2024-12-06 | 260
2024-12-07 | 261
2024-12-08 | 262
2024-12-09 | 263
2024-12-10 | 264
2024-12-11 | 265
2024-12-12 | 266
2024-12-13 | 267
2024-12-14 | 268
2024-12-15 | 269
2024-12-16 | 270
2024-12-17 | 271
2024-12-18 | 272
2024-12-19 | 273
2024-12-20 | 274
2024-12-21 | 275
2024-12-22 | 276
2024-12-23 | 277
2024-12-24 | 278
2024-12-25 | 279
2024-12-26 | 280
2024-12-27 | 281
2024-12-28 | 282
2024-12-29 | 283
2024-12-30 | 284
2024-12-31 | 285
2025-01-01 | 286
2025-01-02 | 287
2025-01-03 | 288
2025-01-04 | 289
2025-01-05 | 290
2025-01-06 | 291
2025-01-07 | 292
2025-01-08 | 293
2025-01-09 | 294
2025-01-10 | 295
2025-01-11 | 296
2025-01-12 | 297
2025-01-13 | 298
2025-01-14 | 299
2025-01-15 | 300
2025-01-16 | 301
2025-01-17 | 302
2025-01-18 | 303
2025-01-19 | 304
2025-01-20 | 305
2025-01-21 | 306
2025-01-22 | 307
2025-01-23 | 308
2025-01-24 | 309
2025-01-25 | 310
2025-01-26 | 311
2025-01-27 | 312
2025-01-28 | 313
2025-01-29 | 314
2025-01-30 | 315
2025-01-31 | 316
2025-02-01 | 317
2025-02-02 | 318
2025-02-03 | 319
2025-02-04 | 320
2025-02-05 | 321
2025-02-06 | 322
2025-02-07 | 323
2025-02-08 | 324
2025-02-09 | 325
2025-02-10 | 326
2025-02-11 | 327
2025-02-12 | 328
2025-02-13 | 329
2025-02-14 | 330
2025-02-15 | 331
2025-02-16 | 332
2025-02-17 | 333
2025-02-18 | 334
2025-02-19 | 335
2025-02-20 | 336
2025-02-21 | 337
2025-02-22 | 338
2025-02-23 | 339
2025-02-24 | 340
2025-02-25 | 341
2025-02-26 | 342
2025-02-27 | 343
2025-02-28 | 344
2025-03-01 | 345
2025-03-02 | 346
2025-03-03 | 347
2025-03-04 | 348
2025-03-05 | 349
2025-03-06 | 350
2025-03-07 | 351
2025-03-08 | 352
2025-03-09 | 353
2025-03-10 | 354
2025-03-11 | 355
2025-03-12 | 356
2025-03-13 | 357
2025-03-14 | 358
2025-03-15 | 359
2025-03-16 | 360
2025-03-17 | 361
2025-03-18 | 362
2025-03-19 | 363
2025-03-20 | 364
2025-03-21 | 365
2025-03-22 | 366
2025-03-23 | 367
2025-03-24 | 368
2025-03-25 | 369
2025-03-26 | 370
2025-03-27 | 371
2025-03-28 | 372
2025-03-29 | 373
2025-03-30 | 374
2025-03-31 | 375
2025-04-01 | 376
2025-04-02 | 377
2025-04-03 | 378
2025-04-04 | 379
2025-04-05 | 380
2025-04-06 | 381
2025-04-07 | 382
2025-04-08 | 383
2025-04-09 | 384
2025-04-10 | 385
2025-04-11 | 386
2025-04-12 | 387
2025-04-13 | 388
2025-04-14 | 389
2025-04-15 | 390
2025-04-16 | 391
2025-04-17 | 392
2025-04-18 | 393
2025-04-19 | 394
2025-04-20 | 395
2025-04-21 | 396
2025-04-22 | 397
2025-04-23 | 398
2025-04-24 | 399
2025-04-25 | 400
2025-04-26 | 401
2025-04-27 | 402
2025-04-28 | 403
2025-04-29 | 404
2025-04-30 | 405
2025-05-01 | 406
2025-05-02 | 407
2025-05-03 | 408
2025-05-04 | 409
2025-05-05 | 410
2025-05-06 | 411
2025-05-07 | 412
2025-05-08 | 413
2025-05-09 | 414
2025-05-10 | 415
2025-05-11 | 416
2025-05-12 | 417
2025-05-13 | 418
2025-05-14 | 419
2025-05-15 | 420
2025-05-16 | 421
2025-05-17 | 422
2025-05-18 | 423
2025-05-19 | 424
2025-05-20 | 425
2025-05-21 | 426
2025-05-22 | 427
2025-05-23 | 428
2025-05-24 | 429
2025-05-25 | 430
2025-05-26 | 431
2025-05-27 | 432
2025-05-28 | 433
2025-05-29 | 434
2025-05-30 | 435
2025-05-31 | 436
2025-06-01 | 437
2025-06-02 | 438
2025-06-03 | 439
2025-06-04 | 440
2025-06-05 | 441
2025-06-06 | 442
2025-06-07 | 443
2025-06-08 | 444
2025-06-09 | 445
2025-06-10 | 446
2025-06-11 | 447
2025-06-12 | 448
2025-06-13 | 449
2025-06-14 | 450
2025-06-15 | 451
2025-06-16 | 452
2025-06-17 | 453
2025-06-18 | 454
2025-06-19 | 455
2025-06-20 | 456
2025-06-21 | 457
2025-06-22 | 458
2025-06-23 | 459
2025-06-24 | 460
2025-06-25 | 461
2025-06-26 | 462
2025-06-27 | 463
2025-06-28 | 464
2025-06-29 | 465
2025-06-30 | 466
2025-07-01 | 467
2025-07-02 | 468
2025-07-03 | 469
2025-07-04 | 470
2025-07-05 | 471
2025-07-06 | 472
2025-07-07 | 473
2025-07-08 | 474
2025-07-09 | 475
2025-07-10 | 476
2025-07-11 | 477
2025-07-12 | 478
2025-07-13 | 479
2025-07-14 | 480
2025-07-15 | 481
2025-07-16 | 482
2025-07-17 | 483
2025-07-18 | 484
2025-07-19 | 485
2025-07-20 | 486
2025-07-21 | 487
2025-07-22 | 488
2025-07-23 | 489
2025-07-24 | 490
2025-07-25 | 491
2025-07-26 | 492
2025-07-27 | 493
2025-07-28 | 494
2025-07-29 | 495
2025-07-30 | 496
2025-07-31 | 497
2025-08-01 | 498
2025-08-02 | 499
2025-08-03 | 500
2025-08-04 | 501
2025-08-05 | 502
2025-08-06 | 503
2025-08-07 | 504
2025-08-08 | 505
2025-08-09 | 506
2025-08-10 | 507
2025-08-11 | 508
2025-08-12 | 509
2025-08-13 | 510
2025-08-14 | 511
2025-08-15 | 512
2025-08-16 | 513
2025-08-17 | 514
2025-08-18 | 515
2025-08-19 | 516
2025-08-20 | 517
2025-08-21 | 518
2025-08-22 | 519
2025-08-23 | 520
2025-08-24 | 521
2025-08-25 | 522
2025-08-26 | 523
2025-08-27 | 524
2025-08-28 | 525
2025-08-29 | 526
2025-08-30 | 527
2025-08-31 | 528
2025-09-01 | 529
2025-09-02 | 530
2025-09-03 | 531
2025-09-04 | 532
2025-09-05 | 533
2025-09-06 | 534
2025-09-07 | 535
2025-09-08 | 536
2025-09-09 | 537
2025-09-10 | 538
2025-09-11 | 539
2025-09-12 | 540
2025-09-13 | 541
2025-09-14 | 542
2025-09-15 | 543
2025-09-16 | 544
2025-09-17 | 545
2025-09-18 | 546
2025-09-19 | 547
2025-09-20 | 548
2025-09-21 | 549
2025-09-22 | 550
2025-09-23 | 551
2025-09-24 | 552
2025-09-25 | 553
2025-09-26 | 554
2025-09-27 | 555
2025-09-28 | 556
2025-09-29 | 557
2025-09-30 | 558
2025-10-01 | 559
2025-10-02 | 560
2025-10-03 | 561
2025-10-04 | 562
2025-10-05 | 563
2025-10-06 | 564
2025-10-07 | 565
2025-10-08 | 566
2025-10-09 | 567
2025-10-10 | 568
2025-10-11 | 569
2025-10-12 | 570
2025-10-13 | 571
2025-10-14 | 572
2025-10-15 | 573
2025-10-16 | 574
2025-10-17 | 575
2025-10-18 | 576
2025-10-19 | 577
2025-10-20 | 578
2025-10-21 | 579
2025-10-22 | 580
2025-10-23 | 581
2025-10-24 | 582
2025-10-25 | 583
2025-10-26 | 584
2025-10-27 | 585
2025-10-28 | 586
2025-10-29 | 587
2025-10-30 | 588
2025-10-31 | 589
2025-11-01 | 590
2025-11-02 | 591
2025-11-03 | 592
2025-11-04 | 593
2025-11-05 | 594
2025-11-06 | 595
2025-11-07 | 596
2025-11-08 | 597
2025-11-09 | 598
2025-11-10 | 599
2025-11-11 | 600
2025-11-12 | 601
2025-11-13 | 602
2025-11-14 | 603
2025-11-15 | 604
2025-11-16 | 605
2025-11-17 | 606
2025-11-18 | 607
2025-11-19 | 608
2025-11-20 | 609
2025-11-21 | 610
2025-11-22 | 611
2025-11-23 | 612
2025-11-24 | 613
2025-11-25 | 614
2025-11-26 | 615
2025-11-27 | 616
2025-11-28 | 617
2025-11-29 | 618
2025-11-30 | 619
2025-12-01 | 620
2025-12-02 | 621
2025-12-03 | 622
2025-12-04 | 623
2025-12-05 | 624
2025-12-06 | 625
2025-12-07 | 626
2025-12-08 | 627
2025-12-09 | 628
2025-12-10 | 629
2025-12-11 | 630
2025-12-12 | 631
2025-12-13 | 632
2025-12-14 | 633
2025-12-15 | 634
2025-12-16 | 635
2025-12-17 | 636
2025-12-18 | 637
2025-12-19 | 638
2025-12-20 | 639
2025-12-21 | 640
2025-12-22 | 641
2025-12-23 | 642
2025-12-24 | 643
2025-12-25 | 644
2025-12-26 | 645
2025-12-27 | 646
2025-12-28 | 647
2025-12-29 | 648
2025-12-30 | 649
2025-12-31 | 650
2026-01-01 | 651
2026-01-02 | 652
2026-01-03 | 653
2026-01-04 | 654
2026-01-05 | 655
2026-01-06 | 656
2026-01-07 | 657
2026-01-08 | 658
2026-01-09 | 659
2026-01-10 | 660
2026-01-11 | 661
2026-01-12 | 662
2026-01-13 | 663
2026-01-14 | 664
2026-01-15 | 665
2026-01-16 | 666
2026-01-17 | 667
2026-01-18 | 668
2026-01-19 | 669
2026-01-20 | 670
2026-01-21 | 671
2026-01-22 | 672
2026-01-23 | 673
2026-01-24 | 674
2026-01-25 | 675
2026-01-26 | 676
2026-01-27 | 677
2026-01-28 | 678
2026-01-29 | 679
2026-01-30 | 680
2026-01-31 | 681
2026-02-01 | 682
2026-02-02 | 683
2026-02-03 | 684
2026-02-04 | 685
2026-02-05 | 686
2026-02-06 | 687
2026-02-07 | 688
2026-02-08 | 689
2026-02-09 | 690
2026-02-10 | 691
2026-02-11 | 692
2026-02-12 | 693
2026-02-13 | 694
2026-02-14 | 695
2026-02-15 | 696
2026-02-16 | 697
2026-02-17 | 698
2026-02-18 | 699
2026-02-19 | 700
2026-02-20 | 701
2026-02-21 | 702
2026-02-22 | 703
2026-02-23 | 704
2026-02-24 | 705
2026-02-25 | 706
2026-02-26 | 707
2026-02-27 | 708
2026-02-28 | 709
2026-03-01 | 710
2026-03-02 | 711
2026-03-03 | 712
2026-03-04 | 713
2026-03-05 | 714
2026-03-06 | 715
2026-03-07 | 716
2026-03-08 | 717
2026-03-09 | 718
2026-03-10 | 719
2026-03-11 | 720
2026-03-12 | 721
2026-03-13 | 722
2026-03-14 | 723
2026-03-15 | 724
2026-03-16 | 725
2026-03-17 | 726
2026-03-18 | 727
2026-03-19 | 728
2026-03-20 | 729
2026-03-21 | 730
2026-03-22 | 731
2026-03-23 | 732
2026-03-24 | 733
2026-03-25 | 734
2026-03-26 | 735
2026-03-27 | 736
2026-03-28 | 737
2026-03-29 | 738
2026-03-30 | 739
2026-03-31 | 740
2026-04-01 | 741
2026-04-02 | 742
2026-04-03 | 743
2026-04-04 | 744
2026-04-05 | 745
2026-04-06 | 746
2026-04-07 | 747
2026-04-08 | 748
2026-04-09 | 749
2026-04-10 | 750
2026-04-11 | 751
2026-04-12 | 752
2026-04-13 | 753
2026-04-14 | 754
2026-04-15 | 755
2026-04-16 | 756
2026-04-17 | 757
2026-04-18 | 758
2026-04-19 | 759
2026-04-20 | 760
2026-04-21 | 761
2026-04-22 | 762
2026-04-23 | 763
2026-04-24 | 764
2026-04-25 | 765
2026-04-26 | 766
2026-04-27 | 767
2026-04-28 | 768
2026-04-29 | 769
2026-04-30 | 770
2026-05-01 | 771
2026-05-02 | 772
2026-05-03 | 773
2026-05-04 | 774
2026-05-05 | 775
2026-05-06 | 776
2026-05-07 | 777
2026-05-08 | 778
2026-05-09 | 779
2026-05-10 | 780
2026-05-11 | 781
2026-05-12 | 782
2026-05-13 | 783
2026-05-14 | 784
2026-05-15 | 785
2026-05-16 | 786
2026-05-17 | 787
2026-05-18 | 788
2026-05-19 | 789
2026-05-20 | 790
2026-05-21 | 791
2026-05-22 | 792
2026-05-23 | 793
2026-05-24 | 794
2026-05-25 | 795
2026-05-26 | 796
2026-05-27 | 797
2026-05-28 | 798
2026-05-29 | 799
2026-05-30 | 800
2026-05-31 | 801
2026-06-01 | 802
2026-06-02 | 803
2026-06-03 | 804
2026-06-04 | 805
2026-06-05 | 806
2026-06-06 | 807
2026-06-07 | 808
2026-06-08 | 809
2026-06-09 | 810
2026-06-10 | 811
2026-06-11 | 812
2026-06-12 | 813
2026-06-13 | 814
2026-06-14 | 815
2026-06-15 | 816
2026-06-16 | 817
2026-06-17 | 818
2026-06-18 | 819
2026-06-19 | 820
2026-06-20 | 821
2026-06-21 | 822
2026-06-22 | 823
2026-06-23 | 824
2026-06-24 | 825
2026-06-25 | 826
2026-06-26 | 827
2026-06-27 | 828
2026-06-28 | 829
2026-06-29 | 830
2026-06-30 | 831
2026-07-01 | 832
2026-07-02 | 833
2026-07-03 | 834
2026-07-04 | 835
2026-07-05 | 836
2026-07-06 | 837
2026-07-07 | 838
2026-07-08 | 839
2026-07-09 | 840
2026-07-10 | 841
2026-07-11 | 842
2026-07-12 | 843
2026-07-13 | 844
2026-07-14 | 845
2026-07-15 | 846
2026-07-16 | 847
2026-07-17 | 848
2026-07-18 | 849
2026-07-19 | 850
2026-07-20 | 851
2026-07-21 | 852
2026-07-22 | 853
2026-07-23 | 854
2026-07-24 | 855
2026-07-25 | 856
2026-07-26 | 857
2026-07-27 | 858
2026-07-28 | 859
2026-07-29 | 860
2026-07-30 | 861
2026-07-31 | 862
2026-08-01 | 863
2026-08-02 | 864
2026-08-03 | 865
2026-08-04 | 866
2026-08-05 | 867
2026-08-06 | 868
2026-08-07 | 869
2026-08-08 | 870
2026-08-09 | 871
2026-08-10 | 872
2026-08-11 | 873
2026-08-12 | 874
2026-08-13 | 875
2026-08-14 | 876
2026-08-15 | 877
2026-08-16 | 878
2026-08-17 | 879
2026-08-18 | 880
2026-08-19 | 881
2026-08-20 | 882
2026-08-21 | 883
2026-08-22 | 884
2026-08-23 | 885
2026-08-24 | 886
2026-08-25 | 887
2026-08-26 | 888
2026-08-27 | 889
2026-08-28 | 890
2026-08-29 | 891
2026-08-30 | 892
2026-08-31 | 893
2026-09-01 | 894
2026-09-02 | 895
2026-09-03 | 896
2026-09-04 | 897
2026-09-05 | 898
2026-09-06 | 899
2026-09-07 | 900
2026-09-08 | 901
2026-09-09 | 902
2026-09-10 | 903
2026-09-11 | 904
2026-09-12 | 905
2026-09-13 | 906
2026-09-14 | 907
2026-09-15 | 908
2026-09-16 | 909
2026-09-17 | 910
2026-09-18 | 911
2026-09-19 | 912
2026-09-20 | 913
2026-09-21 | 914
2026-09-22 | 915
2026-09-23 | 916
2026-09-24 | 917
2026-09-25 | 918
2026-09-26 | 919
2026-09-27 | 920
2026-09-28 | 921
2026-09-29 | 922
2026-09-30 | 923
2026-10-01 | 924
2026-10-02 | 925
2026-10-03 | 926
2026-10-04 | 927
2026-10-05 | 928
2026-10-06 | 929
2026-10-07 | 930
2026-10-08 | 931
2026-10-09 | 932
2026-10-10 | 933
2026-10-11 | 934
2026-10-12 | 935
2026-10-13 | 936
2026-10-14 | 937
2026-10-15 | 938
2026-10-16 | 939
2026-10-17 | 940
2026-10-18 | 941
2026-10-19 | 942
2026-10-20 | 943
2026-10-21 | 944
2026-10-22 | 945
2026-10-23 | 946
2026-10-24 | 947
2026-10-25 | 948
2026-10-26 | 949
2026-10-27 | 950
2026-10-28 | 951
2026-10-29 | 952
2026-10-30 | 953
2026-10-31 | 954
2026-11-01 | 955
2026-11-02 | 956
2026-11-03 | 957
2026-11-04 | 958
2026-11-05 | 959
2026-11-06 | 960
2026-11-07 | 961
2026-11-08 | 962
2026-11-09 | 963
2026-11-10 | 964
2026-11-11 | 965
2026-11-12 | 966
2026-11-13 | 967
2026-11-14 | 968
2026-11-15 | 969
2026-11-16 | 970
2026-11-17 | 971
2026-11-18 | 972
2026-11-19 | 973
2026-11-20 | 974
2026-11-21 | 975
2026-11-22 | 976
2026-11-23 | 977
2026-11-24 | 978
2026-11-25 | 979
2026-11-26 | 980
2026-11-27 | 981
2026-11-28 | 982
2026-11-29 | 983
2026-11-30 | 984
2026-12-01 | 985
2026-12-02 | 986
2026-12-03 | 987
2026-12-04 | 988
2026-12-05 | 989
2026-12-06 | 990
2026-12-07 | 991
2026-12-08 | 992
2026-12-09 | 993
2026-12-10 | 994
2026-12-11 | 995
2026-12-12 | 996
2026-12-13 | 997
2026-12-14 | 998
2026-12-15 | 999
2026-12-16 | 1000
2026-12-17 | 1001
2026-12-18 | 1002
2026-12-19 | 1003
2026-12-20 | 1004
2026-12-21 | 1005
2026-12-22 | 1006
2026-12-23 | 1007
2026-12-24 | 1008
2026-12-25 | 1009
2026-12-26 | 1010
2026-12-27 | 1011
2026-12-28 | 1012
2026-12-29 | 1013
2026-12-30 | 1014
2026-12-31 | 1015
2027-01-01 | 1016
2027-01-02 | 1017
2027-01-03 | 1018
2027-01-04 | 1019
2027-01-05 | 1020
2027-01-06 | 1021
2027-01-07 | 1022
2027-01-08 | 1023
2027-01-09 | 1024
2027-01-10 | 1025
2027-01-11 | 1026
2027-01-12 | 1027
2027-01-13 | 1028
2027-01-14 | 1029
2027-01-15 | 1030
2027-01-16 | 1031
2027-01-17 | 1032
2027-01-18 | 1033
2027-01-19 | 1034
2027-01-20 | 1035
2027-01-21 | 1036
2027-01-22 | 1037
2027-01-23 | 1038
2027-01-24 | 1039
2027-01-25 | 1040
2027-01-26 | 1041
2027-01-27 | 1042
2027-01-28 | 1043
2027-01-29 | 1044
2027-01-30 | 1045
2027-01-31 | 1046
2027-02-01 | 1047
2027-02-02 | 1048
2027-02-03 | 1049
2027-02-04 | 1050
2027-02-05 | 1051
2027-02-06 | 1052
2027-02-07 | 1053
2027-02-08 | 1054
2027-02-09 | 1055
2027-02-10 | 1056
2027-02-11 | 1057
2027-02-12 | 1058
2027-02-13 | 1059
2027-02-14 | 1060
2027-02-15 | 1061
2027-02-16 | 1062
2027-02-17 | 1063
2027-02-18 | 1064
2027-02-19 | 1065
2027-02-20 | 1066
2027-02-21 | 1067
2027-02-22 | 1068
2027-02-23 | 1069
2027-02-24 | 1070
2027-02-25 | 1071
2027-02-26 | 1072
2027-02-27 | 1073
2027-02-28 | 1074
2027-03-01 | 1075
2027-03-02 | 1076
2027-03-03 | 1077
2027-03-04 | 1078
2027-03-05 | 1079
2027-03-06 | 1080
2027-03-07 | 1081
2027-03-08 | 1082
2027-03-09 | 1083
2027-03-10 | 1084
2027-03-11 | 1085
2027-03-12 | 1086
2027-03-13 | 1087
2027-03-14 | 1088
2027-03-15 | 1089
2027-03-16 | 1090
2027-03-17 | 1091
2027-03-18 | 1092
2027-03-19 | 1093
2027-03-20 | 1094
2027-03-21 | 1095
2027-03-22 | 1096
2027-03-23 | 1097
2027-03-24 | 1098
2027-03-25 | 1099
2027-03-26 | 1100
2027-03-27 | 1101
2027-03-28 | 1102
2027-03-29 | 1103
2027-03-30 | 1104
2027-03-31 | 1105
2027-04-01 | 1106
2027-04-02 | 1107
2027-04-03 | 1108
2027-04-04 | 1109
2027-04-05 | 1110
2027-04-06 | 1111
2027-04-07 | 1112
2027-04-08 | 1113
2027-04-09 | 1114
2027-04-10 | 1115
2027-04-11 | 1116
2027-04-12 | 1117
2027-04-13 | 1118
2027-04-14 | 1119
2027-04-15 | 1120
2027-04-16 | 1121
2027-04-17 | 1122
2027-04-18 | 1123
2027-04-19 | 1124
2027-04-20 | 1125
2027-04-21 | 1126
2027-04-22 | 1127
2027-04-23 | 1128
2027-04-24 | 1129
2027-04-25 | 1130
2027-04-26 | 1131
2027-04-27 | 1132
2027-04-28 | 1133
2027-04-29 | 1134
2027-04-30 | 1135
2027-05-01 | 1136
2027-05-02 | 1137
2027-05-03 | 1138
2027-05-04 | 1139
2027-05-05 | 1140
2027-05-06 | 1141
2027-05-07 | 1142
2027-05-08 | 1143
2027-05-09 | 1144
2027-05-10 | 1145
2027-05-11 | 1146
2027-05-12 | 1147
2027-05-13 | 1148
2027-05-14 | 1149
2027-05-15 | 1150
2027-05-16 | 1151
2027-05-17 | 1152
2027-05-18 | 1153
2027-05-19 | 1154
2027-05-20 | 1155
2027-05-21 | 1156
2027-05-22 | 1157
2027-05-23 | 1158
2027-05-24 | 1159
2027-05-25 | 1160
2027-05-26 | 1161
2027-05-27 | 1162
2027-05-28 | 1163
2027-05-29 | 1164
2027-05-30 | 1165
2027-05-31 | 1166
2027-06-01 | 1167
2027-06-02 | 1168
2027-06-03 | 1169
2027-06-04 | 1170
2027-06-05 | 1171
2027-06-06 | 1172
2027-06-07 | 1173
2027-06-08 | 1174
2027-06-09 | 1175
2027-06-10 | 1176
2027-06-11 | 1177
2027-06-12 | 1178
2027-06-13 | 1179
2027-06-14 | 1180
2027-06-15 | 1181
2027-06-16 | 1182
2027-06-17 | 1183
2027-06-18 | 1184
2027-06-19 | 1185
2027-06-20 | 1186
2027-06-21 | 1187
2027-06-22 | 1188
2027-06-23 | 1189
2027-06-24 | 1190
2027-06-25 | 1191
2027-06-26 | 1192
2027-06-27 | 1193
2027-06-28 | 1194
2027-06-29 | 1195
2027-06-30 | 1196
2027-07-01 | 1197
2027-07-02 | 1198
2027-07-03 | 1199
2027-07-04 | 1200
2027-07-05 | 1201
2027-07-06 | 1202
2027-07-07 | 1203
2027-07-08 | 1204
2027-07-09 | 1205
2027-07-10 | 1206
2027-07-11 | 1207
2027-07-12 | 1208
2027-07-13 | 1209
2027-07-14 | 1210
2027-07-15 | 1211
2027-07-16 | 1212
2027-07-17 | 1213
2027-07-18 | 1214
2027-07-19 | 1215
2027-07-20 | 1216
2027-07-21 | 1217
2027-07-22 | 1218
2027-07-23 | 1219
2027-07-24 | 1220
2027-07-25 | 1221
2027-07-26 | 1222
2027-07-27 | 1223
2027-07-28 | 1224
2027-07-29 | 1225
2027-07-30 | 1226
2027-07-31 | 1227
2027-08-01 | 1228
2027-08-02 | 1229
2027-08-03 | 1230
2027-08-04 | 1231
2027-08-05 | 1232
2027-08-06 | 1233
2027-08-07 | 1234
2027-08-08 | 1235
2027-08-09 | 1236
2027-08-10 | 1237
2027-08-11 | 1238
2027-08-12 | 1239
2027-08-13 | 1240
2027-08-14 | 1241
2027-08-15 | 1242
2027-08-16 | 1243
2027-08-17 | 1244
2027-08-18 | 1245
2027-08-19 | 1246
2027-08-20 | 1247
2027-08-21 | 1248
2027-08-22 | 1249
2027-08-23 | 1250
2027-08-24 | 1251
2027-08-25 | 1252
2027-08-26 | 1253
2027-08-27 | 1254
2027-08-28 | 1255
2027-08-29 | 1256
2027-08-30 | 1257
2027-08-31 | 1258
2027-09-01 | 1259
2027-09-02 | 1260
2027-09-03 | 1261
2027-09-04 | 1262
2027-09-05 | 1263
2027-09-06 | 1264
2027-09-07 | 1265
2027-09-08 | 1266
2027-09-09 | 1267
2027-09-10 | 1268
2027-09-11 | 1269
2027-09-12 | 1270
2027-09-13 | 1271
2027-09-14 | 1272
2027-09-15 | 1273
2027-09-16 | 1274
2027-09-17 | 1275
2027-09-18 | 1276
2027-09-19 | 1277
2027-09-20 | 1278
2027-09-21 | 1279
2027-09-22 | 1280
2027-09-23 | 1281
2027-09-24 | 1282
2027-09-25 | 1283
2027-09-26 | 1284
2027-09-27 | 1285
2027-09-28 | 1286
2027-09-29 | 1287
2027-09-30 | 1288
2027-10-01 | 1289
2027-10-02 | 1290
2027-10-03 | 1291
2027-10-04 | 1292
2027-10-05 | 1293
2027-10-06 | 1294
2027-10-07 | 1295
2027-10-08 | 1296
2027-10-09 | 1297
2027-10-10 | 1298
2027-10-11 | 1299
2027-10-12 | 1300
2027-10-13 | 1301
2027-10-14 | 1302
2027-10-15 | 1303
2027-10-16 | 1304
2027-10-17 | 1305
2027-10-18 | 1306
2027-10-19 | 1307
2027-10-20 | 1308
2027-10-21 | 1309
2027-10-22 | 1310
2027-10-23 | 1311
2027-10-24 | 1312
2027-10-25 | 1313
2027-10-26 | 1314
2027-10-27 | 1315
2027-10-28 | 1316
2027-10-29 | 1317
2027-10-30 | 1318
2027-10-31 | 1319
2027-11-01 | 1320
2027-11-02 | 1321
2027-11-03 | 1322
2027-11-04 | 1323
2027-11-05 | 1324
2027-11-06 | 1325
2027-11-07 | 1326
2027-11-08 | 1327
2027-11-09 | 1328
2027-11-10 | 1329
2027-11-11 | 1330
2027-11-12 | 1331
2027-11-13 | 1332
2027-11-14 | 1333
2027-11-15 | 1334
2027-11-16 | 1335
2027-11-17 | 1336
2027-11-18 | 1337
2027-11-19 | 1338
2027-11-20 | 1339
2027-11-21 | 1340
2027-11-22 | 1341
2027-11-23 | 1342
2027-11-24 | 1343
2027-11-25 | 1344
2027-11-26 | 1345
2027-11-27 | 1346
2027-11-28 | 1347
2027-11-29 | 1348
2027-11-30 | 1349
2027-12-01 | 1350
2027-12-02 | 1351
2027-12-03 | 1352
2027-12-04 | 1353
2027-12-05 | 1354
2027-12-06 | 1355
2027-12-07 | 1356
2027-12-08 | 1357
2027-12-09 | 1358
2027-12-10 | 1359
2027-12-11 | 1360
2027-12-12 | 1361
2027-12-13 | 1362
2027-12-14 | 1363
2027-12-15 | 1364
2027-12-16 | 1365
2027-12-17 | 1366
2027-12-18 | 1367
2027-12-19 | 1368

## Anexo 3 "improd chuva (hidden)
GIRO E PRUMO
CARGOS | QNTD DE PESSOAS | QNTD DE VEÍCULOS | PERIODO
ENCARREGADO DE TURMA IV | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
LIDER DE TURMA | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR III | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR I | 2 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR II | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR IV | 3 |  | 06:30h as 16:30hs
1/2 OF. MONTADOR | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MOTORISTA II | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
SERVENTE | 2 |  | 06:30h as 16:30hs
LANÇAMENTO DE CONDUTORES - ARRAIA
CARGOS | QNTD DE PESSOAS | QNTD DE VEÍCULOS | PERIODO
ENCARREGADO DE TURMA I | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR III | 3 |  | 06:30h as 16:30hs
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES III (5D)
CARGOS | QNTD DE PESSOAS | QNTD DE VEÍCULOS | PERIODO
ENCARREGADO DE TURMA III | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR III | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR II | 2 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR IV | 6 |  | 06:30h as 16:30hs
1/2 OF. MONTADOR | 2 |  | 06:30h as 16:30hs
MOTORISTA II | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
SERVENTE | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES I (5D)
CARGOS | QNTD DE PESSOAS | QNTD DE VEÍCULOS | PERIODO
ENCARREGADO DE TURMA IV | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR III | 2 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR II | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR IV | 5 |  | 06:30h as 16:30hs
1/2 OF. MONTADOR | 3 |  | 06:30h as 16:30hs
MOTORISTA II | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
SERVENTE | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES II (5D)
CARGOS | QNTD DE PESSOAS | QNTD DE VEÍCULOS | PERIODO
ENCARREGADO DE TURMA IV | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR III | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR I | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR II | 3
MONTADOR IV | 6 |  | 06:30h as 16:30hs
MOTORISTA II | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
SERVENTE | 3 |  | 06:30h as 16:30hs
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES IV (5D)
CARGOS | QNTD DE PESSOAS | QNTD DE VEÍCULOS | PERIODO
ENCARREGADO DE TURMA I | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR III | 4 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR II | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR IV | 4 |  | 06:30h as 16:30hs
1/2 OF. MONTADOR | 3 |  | 06:30h as 16:30hs
MOTORISTA II | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
SERVENTE | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
IÇAMENTO DE BANDOLAS / ISOLADORES
CARGOS | QNTD DE PESSOAS | QNTD DE VEÍCULOS | PERIODO
ENCARREGADO DE TURMA IV | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR III | 6 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR I | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
OPERADOR TRATOR PNEU III | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
LANÇAMENTO CABO PILOTO PARA-RAIO/CONDUTOR
CARGOS | QNTD DE PESSOAS | QNTD DE VEÍCULOS | PERIODO
ENCARREGADO DE TURMA III | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
OPERADOR TRATOR PNEU II | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR III | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR II | 1 |  | 06:30h as 16:30hs
MONTADOR IV | 4 |  | 06:30h as 16:30hs
1/2 OF. MONTADOR | 3 |  | 06:30h as 16:30hs
MOTORISTA II | 1 | 1 | 06:30h as 16:30hs
SERVENTE | 4 |  | 06:30h as 16:30hs
SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | 1 |  | 06:30h as 16:30hs

## COMP (hidden)
Grupo | COD | Nome | Tipo | Cod | Função / Equipamento orçado | Inicio | Fim | Chapa | Nome Completo | Função | Tipo | Canteiro | Empresa | CC | STATUS | Nome_real | Custo_dia_real | Nome_previsto | Custo_dia_previsto
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | GESTÃO DE OBRAS | MO |  | COORD CONTRATOS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA | GESTOR DE OBRAS | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COORD CONTRATOS | 1680.71 | COORD CONTRATOS | 1680.71 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | GESTÃO DE OBRAS | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | RTO-9J24 | VEÍCULO LEVE |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES |  |  |  | VEÍCULO LEVE | 148.48 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | COORDENAÇÃO DE OBRAS | MO |  | COORD PROJETOS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-13 | RAFAEL FAGUNDES | COORDENADOR DE OBRAS | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 474 |  | COORD PROJETOS | 1376.26 | COORD PROJETOS | 1376.26 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | COORDENAÇÃO DE OBRAS | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FVT-7I73 | VEÍCULO LEVE |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VEÍCULO LEVE | 148.48 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PLANEJAMENTO | MO |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-10 | MURILO DE ALMEIDA VIEIRA | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 1153.8462 | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 1153.8462 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PLANEJAMENTO | MO |  | ANALISTA DE CUSTO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-4 | ADELINO RICARDO | ANALISTA DE CUSTO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ANALISTA TECNICO II | 894.47 | ANALISTA DE CUSTO I | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PLANEJAMENTO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ 3 | QUENIO ROGER FERREIRA DOS SANTOS | ANALISTA DE CUSTO I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ANALISTA TECNICO III | 838.03 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PLANEJAMENTO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50202 | LORENA ALVES DE SOUZA | ASSISTENTE TECNICO PL | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ASSIST TECNICO II | 439.24 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PROCESSOS | MO |  | GESTOR DE PROCESSOS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-14 | JOSÉ ANTONIO BARRETO FILHO | GESTOR DE PROCESSOS | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | SEDE |  | GESTOR DE PROCESSOS | 749.5335 | GESTOR DE PROCESSOS | 749.5335 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PROCESSOS | MO |  | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-12 | DIEGO JULLIAN DE MORAIS LOPES | ENGENHEIRO DE PROCESSOS | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO II | 1356.94 | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO II | 1356.94 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PROCESSOS | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FAA-8372 | CAMINHONETE CD 4X4 |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADMINISTRAÇÃO | MO |  | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48882 | WASHINGTON LUIZ SARTORELLO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS | 609.7428 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS | 609.7428 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADMINISTRAÇÃO | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FVT-7I13 | VEÍCULO LEVE |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VEÍCULO LEVE | 148.48 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MO |  | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 44279 | ALESON RAUL PEREIRA DE MORAIS | ENCARREGADO ADM OBRAS | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 609.74 | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 609.74 | 2022-04-20
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MO |  | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49970 | EDSON PEREIRA DA SILVA | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO OBRA JR | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 609.74 | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 609.74 | 2022-04-12
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MO |  | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49907 | MANOEL FURQUIM DE CAMARGO NETO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO OBRA JR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 609.74 | ENC ADMINISTRATIVO - OBRA | 609.74 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MO |  | ASSIST ADMINISTRATIVO PL | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ASSIST ADMINISTRATIVO PL | 502.04 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MO |  | ASSISTENTE ADM DE OBRAS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49895 | DANILO DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OBRA JR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ASSISTENTE ADM DE OBRAS | 297.69 | ASSISTENTE ADM DE OBRAS | 297.69 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | CUH-6J28 | VEÍCULO LEVE |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VEÍCULO LEVE | 148.48 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | RTM-4I20 | VEÍCULO LEVE |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VEÍCULO LEVE | 148.48 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/FINANCEIRO | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | ENCARREGADO RH SENIOR | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 36712 | JORGE LUIS DA COSTA BARBOSA | ENCARREGADO ADM PESSOAL SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO RH SENIOR | 606.95 | ENCARREGADO RH SENIOR | 606.95 | 2022-04-28
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | ENCARREGADO RH SENIOR | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50005 | SIDNEY PEREIRA SANTANA | ENCARREGADO ADM PESSOAL JR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO RH SENIOR | 606.95 | ENCARREGADO RH SENIOR | 606.95 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | ASSISTENTE ADM DE OBRAS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 38941 | DIOGO SOUSA CAMPOS | ASSISTENTE DE PESSOAL | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ASSISTENTE ADM DE OBRAS | 297.69 | ASSISTENTE ADM DE OBRAS | 297.69 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48139 | MATEUS ARAUJO MORAIS CHAVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 0 | 0 | 2022-04-08
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50283 | MARCELO GUIMARAES SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49126 | GESLEI LUIZ PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-12
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49891 | ROBERTA SALUCCI PORTELA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA III | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49128 | ISABELA RUBATTO RICARDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49920 | LETICIA BASILIO DE SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49635 | STEFANI PEIXOTO GOMES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/DAP/CLEVER | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49957 | THERCIO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-14
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | COMPRADOR DE OBRA SR. | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48865 | VITOR LUIZ VALENCIO | COMPRADOR DE OBRA SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COMPRADOR DE OBRA SR. | 535.11 | COMPRADOR DE OBRA SR. | 535.11 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-7 | JEAN ROBERTO DOS SANTOS | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 402.2626 | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 402.2626 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | ENC ALMOXARIFADO (ENGENHEIRO) | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49924 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO OBRA SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENC ALMOXARIFADO (ENGENHEIRO) | 1029.58 | ENC ALMOXARIFADO (ENGENHEIRO) | 1029.58 | 2022-04-20
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | ASSIST TECNICO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ASSIST TECNICO I | 285.37 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | ALMOXARIFE DE OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49155 | JOSE ALEXANDRO MONTEIRO DE CARVALHO | ALMOXARIFE I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ALMOXARIFE DE OBRA | 294.55 | ALMOXARIFE DE OBRA | 294.55 | 2022-04-26
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | ALMOXARIFE DE OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49958 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | ALMOXARIFE I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ALMOXARIFE DE OBRA | 294.55 | ALMOXARIFE DE OBRA | 294.55 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX ALMOXARIFADO - OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49233 | ELTON NOGUEIRA ALVES | AUXILIAR ALMOXARIFADO I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ALMOXARIFADO - OBRA | 247.79 | AUX ALMOXARIFADO - OBRA | 247.79 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX ALMOXARIFADO - OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49988 | FRANCIS VIEIRA ROSA | AUXILIAR ALMOXARIFADO I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ALMOXARIFADO - OBRA | 247.79 | AUX ALMOXARIFADO - OBRA | 247.79 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49453 | ALEX DOS SANTOS GOMES | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49514 | ALEX SANDRO BENTO PEIXOTO | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49450 | ANTONIO MARCOS RAMOS LAZARIO | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49447 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49804 | GEDIEL DE LIMA JUNIOR | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49485 | JORGE LUIS DA COSTA BARBOSA JUNIOR | SERVENTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49476 | MARCELO PEIXOTO PESSANHA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49454 | TARCISIO DOUGLAS BENEDITO DA COSTA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49478 | THIAGO ALVARENGA DA SILVA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49448 | THIAGO GOMES | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/ALMOXARIFADO CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50603 | RONALDO DE ARAUJO SILVA | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ALMOXARIFADO - OBRA | 247.79 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/ALMOXARIFADO MUTUM | MO |  | ALMOXARIFE DE OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49801 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | ALMOXARIFE II | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ALMOXARIFE DE OBRA | 294.55 | ALMOXARIFE DE OBRA | 294.55 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/ALMOXARIFADO MUTUM | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49752 | EZAQUE ARTHUR SIQUEIRA | SERVENTE | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/ALMOXARIFADO MUTUM | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49538 | SERGIO MURILO DA SILVA FELIZARDO | SERVENTE | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | SALA TÉCNICA | MO |  | ANALISTA TECNICO II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-6 | RAEL SANDRO DO NASCIMENTO | ANALISTA TECNICO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ANALISTA TECNICO II | 894.47 | ANALISTA TECNICO II | 894.47 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | SALA TÉCNICA | MO |  | ANALISTA TECNICO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47377 | WALISSON HUMBERTO DE QUEIROZ PEREIRA | ANALISTA TECNICO DE MATERIAIS I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ANALISTA TECNICO I | 823.09 | ANALISTA TECNICO I | 823.09 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | SALA TÉCNICA | MO |  | TÉCNICO DE QUALIDADE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49816 | FERNANDA DANIELLE CASTRO SILVA | TECNICO QUALIDADE SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TÉCNICO DE QUALIDADE | 436.13 | TÉCNICO DE QUALIDADE | 436.13 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | SALA TÉCNICA | MO |  | ASSIST TECNICO II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49350 | LUIZ OTAVIO D'AVILA MARTINS | ASSISTENTE TECNICO SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ASSIST TECNICO II | 439.24 | ASSIST TECNICO II | 439.24 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | SALA TÉCNICA | MO |  | AUX TECNICO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49674 | ROBERTO FLORENCIO SOUSA RODRIGUES | AUXILIAR TECNICO III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX TECNICO | 281.55 | AUX TECNICO | 281.55 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | SALA TÉCNICA | MO |  | AUX TECNICO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 41669 | HYGOR MOREIRA ENVALL | AUXILIAR TECNICO | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | AUX TECNICO | 281.55 | AUX TECNICO | 281.55 | 2022-05-06
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | ENGENHEIRO SEG TRABALHO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-8 | GILMAR ANTONIO BELLE | ENGENHEIRO SEG. DO TRABALHO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENGENHEIRO SEG TRABALHO | 944.68 | ENGENHEIRO SEG TRABALHO | 944.68 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | ENGENHEIRO FLORESTAL II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-11 | CARLOS ALBERTO GUTERRES CARNEIRO | ENGENHEIRO FLORESTAL II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL II | 944.68 | ENGENHEIRO FLORESTAL II | 944.68 | 2022-04-28
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49725 | CARLOS ALBERTO PRATES DE OLIVEIRA | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | 2022-04-20
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50136 | MARCIO AURELIO FURTADO DA SILVA | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | 2022-05-03
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49681 | UELLINTON FERREIRA MOURA | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49999 | CARLOS ALBERTO ARAUJO STORE | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA PL | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | 2022-04-08
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49962 | EDNEI MARINO | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA PL | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | 2022-04-12
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50047 | FABIANO ATAIDE SUCUPIRA | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA PL | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49763 | ROMEU DOS SANTOS | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA PL | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | 2022-04-05
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49715 | MARINEUDO ASSUNÇÃO | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA PL | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50228 | KELSON EMANUEL HONORATO SOUZA | TECNICO SEGURANCA TRABALHO OBRA PL | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48273 | THIAGO OLIVEIRA COTTA | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JR | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO II | 402.26 | 0 | 0 | 2022-05-11
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO MEIO AMBIENTE II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49892 | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA | TECNICO AMBIENTAL SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TECNICO MEIO AMBIENTE II | 509.75 | TECNICO MEIO AMBIENTE II | 509.75 | 2022-05-03
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49904 | ROSALVO RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR | TECNICO AMBIENTAL JR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TECNICO MEIO AMBIENTE I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49173 | MANOEL CARLOS SILVA FRANCA | TECNICO AMBIENTAL JR | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | TECNICO MEIO AMBIENTE I | 353.45 | 2022-04-19
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50595 | VALTERLANE MIRANDA RIBEIRO | TECNICO AMBIENTAL JR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TECNICO SEG TRABALHO III | 501.48 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | MEDICO DO TRABALHO (BASE 150H) | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49859 | RICARDO MESQUITA RIBEIRO | MEDICO DO TRABALHO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEDICO DO TRABALHO (BASE 150H) | 1316.32 | MEDICO DO TRABALHO (BASE 150H) | 1316.32 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49221 | FAGNER LIMA VALE | TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 0 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49724 | ELIANE ANDRADE SIAS | TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO PL | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 0 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50544 | FLAVIO JUNIOR ASSUNCAO | TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO PL | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 0 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50030 | VILEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | TECNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 0 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRAB. II | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49124 | LANNA GABRIELA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SEGURANÇA DO TRABALHO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49961 | ADEILSON AGNALDO LIMA DE SANTANA | MOTORISTA AMBULANCIA II | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49517 | JOSE JOAO DA SILVA | MOTORISTA AMBULANCIA II | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49351 | MARCELO SILVIO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA AMBULANCIA II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | RTE-1A47 | CAMINHONETE 4X4 |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | QPV-0C53 | CAMINHONETE 4X4 |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | EQB-3B51 | VEÍCULO LEVE |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VEÍCULO LEVE | 148.48 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | RTO-7H83 | VEÍCULO LEVE |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VEÍCULO LEVE | 148.48 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-05-04
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | EBI-9H47 | VEÍCULO LEVE |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VEÍCULO LEVE | 148.48 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-28
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | VEÍCULO LEVE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | VEÍCULO LEVE | 148.48 | 2022-04-28
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | AMBULÂNCIA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PIS-8790 | AMBULÂNCIA |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AMBULÂNCIA | 456.51 | AMBULÂNCIA | 456.51 | 2022-04-28
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | AMBULÂNCIA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PGR-7J57 | AMBULÂNCIA |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AMBULÂNCIA | 456.51 | AMBULÂNCIA | 456.51 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | QSMS | MVE |  | AMBULÂNCIA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PIW-4950 | AMBULÂNCIA |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AMBULÂNCIA | 456.51 | AMBULÂNCIA | 456.51 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | ENCARREGADO SERV GERAIS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50087 | PAULO SERGIO RIBEIRO MOURA | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO SERV GERAIS | 452.03 | ENCARREGADO SERV GERAIS | 452.03 | 2022-04-26
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | ELETRICISTA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49675 | DARY RIBEIRO DOS SANTOS | ELETRICISTA III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ELETRICISTA | 275.25 | ELETRICISTA | 275.25 | 2022-04-12
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49149 | FABIO JOSE CABRAL DA SILVA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49995 | AILTON DE SIQUEIRA SILVA | MOTORISTA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-25
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49994 | CLEBER GONCALVES DE ARRUDA | MOTORISTA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX LIMPEZA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49997 | BEATRIZ ALVES PEREIRA | AUXILIAR DE LIMPEZA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX LIMPEZA | 180.86 | AUX LIMPEZA | 180.86 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX LIMPEZA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49140 | CLAUDINEIA DOS SANTOS COITINHO | AUXILIAR DE LIMPEZA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX LIMPEZA | 180.86 | AUX LIMPEZA | 180.86 | 2022-04-20
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX LIMPEZA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48798 | PATRICIA RUBIM VIEIRA CORDEIRO | AUXILIAR DE LIMPEZA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX LIMPEZA | 180.86 | AUX LIMPEZA | 180.86 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50204 | LUIZ CARLOS SOARES CARDOZO | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49905 | ISAIAS ALMEIDA DOS SANTOS | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49154 | JORGE LUIZ RANGEL MARTINS | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49972 | JOSE RENATO DE SOUZA SILVA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49866 | RICARDO CANTUARIO ARAGAO | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-03
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49733 | RONALD ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49934 | VICENTE DE PAULA MARINS GUSMAO | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-08
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49977 | ALEX NOGUEIRA VENTURA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2023-01-28 | KMD-5189 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2023-01-28 | MUG-7218 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2023-01-28 | JTX-0018 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | ELETRICISTA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47129 | ALEXANDRE CORDEIRO | ELETRICISTA | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ELETRICISTA | 275.25 | ELETRICISTA | 275.25 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50044 | JOSEILDO JOSE DA SILVA | MOTORISTA I | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49180 | RICARDO TAVARES DA CRUZ | PEDREIRO III | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | AUX LIMPEZA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49890 | TANIA MARIA RODRIGUES SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | AUX LIMPEZA | 180.86 | AUX LIMPEZA | 180.86 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48539 | FABIANO VITOR DA CONCEICAO | SERVENTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49176 | MARCUS VINICIUS RIBEIRO PEREIRA | SERVENTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-04
MUTUM | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS MUTUM | MO |  | ENC SERVICOS GERAIS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50175 | POLIANA APARECIDA DE SOUZA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS OBRA | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | ENC SERVICOS GERAIS | 343.52 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS MUTUM | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49484 | FRANCISCO BARROS DE SOUZA FILHO | ENCARREGADO SERVIÇOS GERAIS OBRA III | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENC SERVICOS GERAIS | 343.52 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-28
MUTUM | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS MUTUM | MO |  | AUX LIMPEZA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49481 | ANTONIEL DA SILVA NASCIMENTO | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | AUX LIMPEZA | 180.86 | 2022-05-02
MUTUM | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS MUTUM | MO |  | AUX LIMPEZA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49356 | MARIA HELENA DE PAULA | AUXILIAR DE LIMPEZA | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | AUX LIMPEZA | 180.86 | AUX LIMPEZA | 180.86 | 2022-05-02
MUTUM | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS MUTUM | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50230 | ULISSES DO NASCIMENTO CARDOSO | PEDREIRO II | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | 0 | 0 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS MUTUM | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50233 | ILTON PINHEIRO MENDES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS OBRA | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-05-03
MUTUM | S/C | ADM/SERVIÇOS GERAIS MUTUM | MVE |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2023-01-28 | JUZ-4300 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-05-06
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | ENCARREGADO DE LOGÍSTICA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 43486 | LEONAN OURIQUE RAMOS | ENCARREGADO TRANSPORTE III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO DE LOGÍSTICA | 1029.58 | ENCARREGADO DE LOGÍSTICA | 1029.58 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49686 | LEANDRO OLIVEIRA SOARES | AUXILIAR DE TRANSPORTE III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-12
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49209 | JARDEL PEREIRA DE OLIVEIRA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49996 | JOSE EDNALDO NUNES | MOTORISTA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-05-04
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50035 | REURY JONATHA DE SOUZA FIRMO | MOTORISTA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50029 | ROBSON JOSE DO REGO | MOTORISTA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50169 | RODRIGO SANTOS PEREIRA | MOTORISTA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50140 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | MOTORISTA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49442 | CLEMENTE OSOWSKI | MOTORISTA II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49548 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | MOTORISTA II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49919 | GILTON FERREIRA SANTOS | MOTORISTA II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49792 | TIAGO FERNANDES DA SILVA | MOTORISTA CAMINHAO COMBOIO I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CARRETA | 365.75 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CARRETA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49222 | JOSENALDO TRINDADE ALMEIDA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MOTORISTA CARRETA | 365.75 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49634 | EDEGILSON CORREIA DA SILVA | MOTORISTA DE ONIBUS I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49524 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | MOTORISTA DE ONIBUS I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50250 | EVERSON LUIZ DA SILVA | MOTORISTA II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50277 | LUZIMAR HONORATO DA SILVA | MOTORISTA II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | KJJ-9A85 | CAMINHÃO CABINADO TOCO |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 0 | 0 | 2022-04-28
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | BWQ-5295 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 0 | 0 | 2022-04-28
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | OQB-5042 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 1351.59 | 0 | 0 | 2022-04-12
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | QGA-7637 | CAMINHÃO PIPA |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO PIPA | 480.33 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | KJY-5666 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 1351.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | OLP-2373 | CAMINHÃO COMBOIO |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO COMBOIO | 971.44 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | MQL-7749 | ONIBUS 51 PASSAGEIROS |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ÔNIBUS, CAPAC. 40 / 45 PASSAGEIROS | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | ADM/TRANSPORTE CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | MRE-2998 | ONIBUS 51 PASSAGEIROS |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ÔNIBUS, CAPAC. 40 / 45 PASSAGEIROS | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49894 | WILHAN DE AGUIAR BRAGA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA III | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49668 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FERRAZ | MECANICO III | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MECANICO | 273.66 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50003 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA | MOTORISTA I | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49993 | JAMERSON CRISTOVAO DA SILVA | MOTORISTA I | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49909 | ROBSON RODRIGUES COSTA | MOTORISTA I | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49446 | VALCELI DE OLIVEIRA MENEZES | MOTORISTA II | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49723 | ERINALDO DA SILVA | MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 0 | 0 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49669 | ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA | AUXILIAR DE MECANICO | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | AUX MECANICO | 237.99 | 0 | 0 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | JZD-0294 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 0 | 0 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | KHJ-1470 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 |  | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
JERÔNIMO MONTEIRO | S/C | ADM/TRANSPORTE JERÔNIMO MONTEIRO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | EZC-8279 | CAMINHÃO CARROCERIA 6X4 |  | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MO |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49682 | LEONARDO GARCIA DE ARRUDA | AUXILIAR DE TRANSPORTE | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | AUX ADMINISTRATIVO I | 247 | 2022-04-12
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49702 | TIAGO ANDRADE DA SILVA | MOTORISTA II | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-20
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MO |  | MOTORISTA CARRETA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49824 | CLEVITON DE MELO OLIVEIRA | MOTORISTA CAMINHAO COMBOIO I | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CARRETA | 365.75 | MOTORISTA CARRETA | 365.75 | 2022-05-12
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MO |  | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49543 | ALEX DA SILVA REIS | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49698 | JOSE RIBAMAR TEIXEIRA BARBOSA | OPERADOR RETROESCAVADEIRA | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49268 | BENTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | MOTORISTA ONIBUS III | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | HGJ-8A35 | CAMINHÃO PRANCHA 6X4 |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA | 1234.58 | 0 | 0 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | HIV-2824 | CAMINHÃO COMBOIO |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO COMBOIO | 971.44 | 0 | 0 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PFM-6B04 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 0 | 0 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | ELJ-1649 | RETROESCAVADEIRA 4X4 |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 0 | 0 | 2022-04-01
MUTUM | S/C | ADM/TRANSPORTE MUTUM | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | CPI-4F82 | ONIBUS 46 PASSAGEIROS |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ÔNIBUS, CAPAC. 40 / 45 PASSAGEIROS | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MO |  | ENGENHEIRO MECANICO I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49908 | RODRIGO PACHECO PROCOPIO | ENGENHEIRO MECANICO I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENGENHEIRO MECANICO I | 944.6846 | ENGENHEIRO MECANICO I | 944.6846 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MO |  | MECANICO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50187 | CLAUDEMIR MARINHO DA SILVA | MECANICO III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MECANICO | 273.66 | MECANICO | 273.66 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MO |  | MECANICO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50147 | JHEIMISON DIAS RESSIGUIER | ELETRICISTA MANUTENCAO II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ELETRICISTA AUTO | 267.38 | MECANICO | 273.66 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MO |  | LUBRIFICADOR | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49966 | ROBSON CARDOSO DOS REIS | LUBRIFICADOR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | LUBRIFICADOR | 249.78 | LUBRIFICADOR | 249.78 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MO |  | LUBRIFICADOR | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48057 | DULCE MARLI DE OLIVEIRA FRANCO | CONTROLADOR DE MANUTENÇÃO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CONTROLADOR DE MANUTENÇÃO | 397.11 | LUBRIFICADOR | 249.78 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MO |  | AUX MECANICO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | AUX MECANICO | 237.99 | 2022-04-13
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FZD-2D82 | CAMINHONETE 4X4 |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-07
| S/C | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-12
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | DEQ | MO |  | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 39168 | GEDION ALVES DA SILVA | SUPERVISOR DE EQUIPAMENTO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 1271.63 | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 1271.63 | 2022-04-14
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | DEQ | MO |  | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 39513 | KOZUM KONIGAME | SUPERVISOR MANUTENCAO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 1271.63 | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 1271.63 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | DEQ | MO |  | CONTROLADOR DE MANUTENCAO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48001 | ELIANDERSON ALVES CARDOSO | CONTROLADOR DE MANUTENCAO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CONTROLADOR DE MANUTENCAO | 269.2308 | CONTROLADOR DE MANUTENCAO | 269.2308 | 2022-04-07
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | DEQ | MO |  | ASSIST ADMINISTRATIVO PL | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 46480 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE DE LOGISTICA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ASSIST ADMINISTRATIVO PL | 502.04 | ASSIST ADMINISTRATIVO PL | 502.04 | 2022-04-20
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | DEQ | MO |  | ALMOXARIFE DE OBRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 40421 | DARVILY MANOEL SILVA SOUZA | ALMOXARIFE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ALMOXARIFE DE OBRA | 294.55 | ALMOXARIFE DE OBRA | 294.55 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | DEQ | MO |  | MECANICO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 46810 | JOSE THIAGO DE MELO | MECANICO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MECANICO | 273.66 | MECANICO | 273.66 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | DEQ | MO |  | ELETRICISTA AUTO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47696 | ALAN ALVES VIANA | ELETRICISTA AUTO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ELETRICISTA AUTO | 267.38 | ELETRICISTA AUTO | 267.38 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | DEQ | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49168 | LUIZ HENRIQUE LIMA DE SOUZA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 0 | 0 | 2022-04-01
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | ENCARREGADO III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49731 | OSMAR PEDRO DOS SANTOS | ENCARREGADO DE TURMA III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO III | 568.48 | ENCARREGADO III | 568.48 | 2022-04-01
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49910 | JOSE ADEMIR FERREIRA DA SILVA | PEDREIRO II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49896 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | PEDREIRO II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49912 | JOSE MANOEL DE SANTANA | CARPINTEIRO III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-01
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49926 | ERIOBERTO BARBOSA PESSOA JUNIOR | CARPINTEIRO I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-29
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48538 | WELDER PACHECO FARIA | CARPINTEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-29
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49862 | GENILDO MEDEIROS GUSMAO | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-29
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49917 | ANTONIO MARCO FRANCISCO | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-29
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49971 | MANOEL ANDRADE DA SILVA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-29
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50240 | RENAN TEODORO FERREIRA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VIGIA | 192.03 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50249 | FABIANO PALMEIRA ALVES | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VIGIA | 192.03 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50253 | MATHEUS PINHEIRO MONTEIRO | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VIGIA | 192.03 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | S/C | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50614 | ISAQUE DA ROCHA PESSANHA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VIGIA | 192.03 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MO |  | ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO PL | 2022-04-01 | 2023-01-28 | PJ-9 | WESLEY DINIZ SANTOS | ENGENHEIRO DE PRODUCAO III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO PL | 1029.58 | ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO PL | 1029.58 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MO |  | MESTRE OBRA III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49212 | ANTONIO SACRAMENTO CARVALHO | MESTRE DE OBRAS III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MESTRE OBRA III | 1253.56 | MESTRE OBRA III | 1253.56 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MO |  | MESTRE OBRA III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49051 | GEDIEL SEVERINO DA SILVA | MESTRE DE OBRAS III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MESTRE OBRA III | 1253.56 | MESTRE OBRA III | 1253.56 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MO |  | MESTRE OBRA III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49052 | GIOVANI DOS SANTOS FURTADO | MESTRE DE OBRAS III | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MESTRE OBRA III | 1253.56 | MESTRE OBRA III | 1253.56 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MO |  | MESTRE OBRA II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50027 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | MESTRE DE OBRAS II | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MESTRE OBRA II | 963.03 | MESTRE OBRA II | 963.03 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GGS-0F42 | CAMINHONETE 4X4 |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | RTE-1A49 | CAMINHONETE 4X4 |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MVE |  | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | RTE-1A43 | CAMINHONETE 4X4 |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
ADMINISTRAÇÃO CAMPOS GOYTACAZES | S/C | PRODUÇÃO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FVQ-8G22 | CAMINHONETE 4X4 |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | ENCARREGADO DE PÁTIO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49441 | ANDRE RICARDO AIRES E SILVA | ENCARREGADO DE PATIO DE MATERIAIS III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49549 | ROBERTO SANTANA LOPES | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-12
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49799 | CLAYTON RIBEIRO GONCALVES | MONTADOR III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49732 | FRANCINALDO DA COSTA CARVALHO | MONTADOR III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MONTADOR II | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49783 | JAILTON SANTOS TAVARES | MONTADOR II | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48860 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA ARAUJO | MONTADOR I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48142 | LUIS PEDRO DOS SANTOS SILVA | MONTADOR A | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49477 | FELIPE GOMES CARVALHO | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48541 | JOVELINO DOS ANJOS JUNIOR | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49867 | RONALDO COSTA ROSA | MONTADOR III | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50215 | RONALDO JOAQUIM BELMIRO | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50216 | ANGELO MARCOS CARLOS TEIXEIRA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS CAMPOS DOS GOYTACAZES | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | OEP-3F68 | CAMINHÃO 6X2 MUNCK 45TON |  | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | ENCARREGADO DE PÁTIO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47755 | JOSE GOMES DA SILVA | ENCARREGADO PATIO MATERIAIS II | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47970 | JOAO PEDRO DA SILVA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47757 | ROQUE ELIAS DA COSTA | MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49099 | SILVIO DO NASCIMENTO GOMES | MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49913 | MARCIO SILVA PEREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47760 | LUCAS DE SOUZA LACERDA | MONTADOR I | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49198 | ANDRE LUIS SILVA DE LUCA | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49206 | CARLOS EDUARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49207 | EDIRLEY BRAGA DA SILVA | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47664 | JOACY AZARIAS FELICIO JUNIOR | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 47763 | JOAO GOMES | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49743 | MATHEUS ROBERTO TRAJANO DOS SANTOS | SERVENTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50264 | ANDERSON ELTON BRAGA SANTANA | MONTADOR I | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | KGQ-6744 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | IOY-3E86 | CAMINHÃO 6X2 MUNCK 30 TON |  | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 0 | 0 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | EUQ-5034 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 |  | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 0 | 0 | 2022-04-05
PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS JERÔNIMO MONTEIRO | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | NSO-4549 | CAMINHÃO 6X2 MUNCK 30 TON |  | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 0 | 0 | 2022-04-20
PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | MO |  | ENCARREGADO DE PÁTIO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49515 | FRANCISCO WILSON PEREIRA LIMA | ENCARREGADO PATIO MATERIAIS II | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | MO |  | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49145 | DIEGO DOS SANTOS VIANA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | MO |  | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49349 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | MONTADOR III | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | MO |  | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49348 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | MONTADOR III | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | MO |  | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49624 | ALISSON CAMPOS DA SILVA FERREIRA | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49683 | PAULO SERGIO TEODORO | SERVENTE DE PATIO E TRANSPORTE | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | S/C | PÁTIO DE MATERIAIS MUTUM | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | EZC-8312 | CAMINHÃO MUNCK 4X4 CABINE AUXILIAR 4P |  | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | 0 | 0 | 2022-04-01
TOPOGRAFIA | 1A | CONFERÊNCIA DE PERFIL-(1) | MO | 47 | TOPOGRAFO III | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 49629 | ELLYSON ITALO DE SANTANA CARVALHO | TOPOGRAFO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TOPOGRAFO III | 635.81 | TOPOGRAFO III | 635.81 | 2022-04-01
TOPOGRAFIA | 1A | CONFERÊNCIA DE PERFIL-(1) | MO | 42 | AUX TOPOGRAFIA | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 49630 | ERALDO REIS CAVALCANTE | AUXILIAR TOPOGRAFO II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | 2022-04-01
TOPOGRAFIA | 1A | CONFERÊNCIA DE PERFIL-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 48864 | JOSE LUIZ DA SILVA | TOPOGRAFO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TOPOGRAFO III | 635.81 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
TOPOGRAFIA | 1A | CONFERÊNCIA DE PERFIL-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 49134 | ARIMATEIA SILVA DE SOUSA | AUXILIAR TOPOGRAFO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
TOPOGRAFIA | 1A | CONFERÊNCIA DE PERFIL-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 49169 | LUIS CLAUDIO PEIXOTO PESSANHA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
TOPOGRAFIA | 1A | CONFERÊNCIA DE PERFIL-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 49170 | LUIZ FELLIPHE SOARES CRUZ | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
TOPOGRAFIA | 1A | CONFERÊNCIA DE PERFIL-(1) | MVE | 155 | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | RTF-0J51 | CAMINHONETE CD 4X4 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
TOPOGRAFIA | 1A | CONFERÊNCIA DE PERFIL-(1) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-04-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2A | MARCAÇÃO DE CAVAS-(1) | MO | 47 | TOPOGRAFO III | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 49680 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MORAES | TOPOGRAFO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TOPOGRAFO III | 635.81 | TOPOGRAFO III | 635.81 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2A | MARCAÇÃO DE CAVAS-(1) | MO | 42 | AUX TOPOGRAFIA | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 49846 | EDVAN DO NASCIMENTO MORAES | AUXILIAR TOPOGRAFO II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2A | MARCAÇÃO DE CAVAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 49954 | EVANDRO MENDONCA COSTA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2A | MARCAÇÃO DE CAVAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 49449 | RAFAEL HONORATO DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2A | MARCAÇÃO DE CAVAS-(1) | MVE | 155 | CAMINHONETE 4X4 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | QPV-0C59 | CAMINHONETE CD 4X4 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | CAMINHONETE 4X4 | 395.5 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2A | MARCAÇÃO DE CAVAS-(1) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-04-01 | 2022-08-31 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-20
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49148 | FABIO BERNARDO | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49208 | DJANILSON GOMES BARRETO | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49166 | JOSE RIBAMAR DIAS SOUZA | OPERADOR DE MOTOSERRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49186 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO CABRAL | OPERADOR DE MOTOSERRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49185 | RONILSON MARTINS FERNANDES | OPERADOR DE MOTOSERRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49137 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE SOUZA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49144 | DIEGO RAFAEL BEZERRA FEITOZA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49146 | DOUGLAS RODRIGO BEZERRA FEITOZA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49165 | GILMARIO BEZERRA MOREIRA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | MVE-4I67 | CAMINHÃO CABINADO 3/4 |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49521 | ABRAAO FRANCO RAMOS | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 48483 | JOSE INACIO BEZERRA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49522 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | OPERADOR DE MOTOSERRA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49965 | JOSIEL PEREIRA DA SILVA | OPERADOR DE MOTOSERRA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49527 | RICARDO SILVA MONTEIRO | OPERADOR DE MOTOSERRA I | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49505 | JOAO VITOR SILVA LOPES DE ASSIS | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49511 | MICHAEL DOUGLAS TEIXEIRA DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49512 | PAULO VICENTE DE OLIVEIRA MORAES | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | MRX-3386 | CAMINHÃO CABINADO 3/4 |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-04
SUPRESSÃO VEGETAL | 3A | LIMPEZA DE FAIXA EM MATA (5m)-(2) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | [11 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | [11 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | [11 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | [11 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-04
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | [11 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | [11 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | [11 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | [11 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 52 | PEDREIRO | [11 empty] | 0 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 54 | CARPINTEIRO | [11 empty] | 0 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | [11 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | [11 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | [11 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MVE | 17 | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | [11 empty] | 0 | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | 907.36 | 2022-04-01
| 6A | CONSTRUÇÃO PASSAGEM DE PEDRA / BUEIRO-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | [11 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49130 | ANDERSON RODRIGO SOUSA BRITO | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49518 | MANOEL PIRES DA SILVA NETO | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49849 | EDICLECIO DOS SANTOS | OPERADOR TRATOR PNEU III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49828 | ANDERSON LUIZ DE SOUZA SILVA | OPERADOR TRATOR ESTEIRA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49836 | LUIS TEIXEIRA COELHO | OPERADOR TRATOR ESTEIRA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50281 | LUIZ ANDRE FELIX DA SILVA | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-05-12
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49143 | DANIEL DE ASSIS LIMA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49800 | DANILO LOPES RIBEIRO CAVALCANTE | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49850 | MAGNE ALVES CARDOSO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-20
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49183 | RODRIGO DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-20
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50282 | NEIDE RUBIM VIEIRA PARCILIO | AUXILIAR DE LIMPEZA | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX LIMPEZA | 180.86 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-20
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | NLC-2H06 | CAMINHÃO CABINADO 3/4 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-20
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MVE |  |  | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-20
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EQP-0213 | TRATOR DE ESTEIRA |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TRATOR ESTEIRA D4 | 1216.71 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-20
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MVE | 148 | TRATOR ESTEIRA D6 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EQP-0134 | TRATOR DE ESTEIRA |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TRATOR ESTEIRA D4 | 1216.71 | TRATOR ESTEIRA D6 | 1527.67 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EQP-0805 | RETROESCAVADEIRA 4X4 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(1) | MVE | 23 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EQP-1124 | TRATOR DE ESTEIRA |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TRATOR ESTEIRA D4 | 1216.71 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 1351.59 | 2022-04-28
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 51 | ENCARREGADO II | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49157 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | ENCARREGADO DE TURMA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO II | 516.87 | ENCARREGADO II | 516.87 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49210 | EDMILSON BARBOZA DA SILVA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49267 | SILVAN DE OLIVEIRA MENESES | MOTORISTA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-05-03
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49261 | DEOCLECIO HENRIQUE SOUZA RAMOS | OPERADOR ESCAVADEIRA HIDRAULICA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49156 | JACSON LUIS PEIXOTO GOMES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49187 | TIAGO LOURENCO MENDES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49189 | WEMERSON DA SILVA PONTES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50152 | JOSE LUCIO DA SILVA SOUZA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49269 | JOSUE ALVES MARTINS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49968 | RAFAEL PRUDENCIO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | PES-7B84 | CAMINHÃO CABINADO TOCO |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EZC-8364 | CAMINHÃO BASCULANTE |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | 907.36 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MVE | 148 | TRATOR ESTEIRA D6 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | TRATOR ESTEIRA D6 | 1527.67 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MVE | 150 | ESCAVADEIRA PC C/ ESTEIRA (22 TON) | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EQP-5623 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ESCAVADEIRA PC C/ ESTEIRA (22 TON) | 912.11 | ESCAVADEIRA PC C/ ESTEIRA (22 TON) | 912.11 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(2) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49509 | RANIERI DA SILVA MENDES | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49667 | RAYLAN BORGES DOS SANTOS | OPERADOR ESCAVADEIRA HIDRAULICA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49998 | ANDERSON OLIVEIRA DA CRUZ | MOTORISTA I | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49701 | MANOEL JOSE DE ARAUJO FILHO | OPERADOR TRATOR ESTEIRA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50028 | JOSENILDO FEITOSA DOS SANTOS | OPERADOR DE MOTOSERRA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49662 | CHARLES COSTA VIEIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49539 | CLAUDINEI PEDRO MARINHO | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50229 | RONIVALDO CASTOR ALENCAR | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EQP-5639 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ESCAVADEIRA PC C/ ESTEIRA (22 TON) | 912.11 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MVE | 148 | TRATOR ESTEIRA D6 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EQP-2513 | TRATOR DE ESTEIRA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | TRATOR ESTEIRA D4 | 1216.71 | TRATOR ESTEIRA D6 | 1527.67 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MVE | 16 | CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | 813.26 | 2022-04-04
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MVE | 23 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 1351.59 | 2022-04-01
ABERTURA DE ACESSO | 8A | ABERTURA DE ACESSO-(3) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-10-20 | 49054 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | TOPOGRAFO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TOPOGRAFO III | 635.81 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-20 | 50587 | JOSE VASCONCELOS PORTELA DA SILVA | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-20 | 50252 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE PAULO | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-01 | 2022-10-20 | 50243 | JOSE ALCIDES DA SILVA NOVAIS | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-01 | 2022-10-20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-07
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-01 | 2022-10-20 | 50594 | EMILIO RAFFAEL LOURENCO BICALHO | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-20 | 50605 | LUCIANO ALVES PAZ | MARTELETEIRO I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-20 | 49263 | PAULO ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-20 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-20 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-20 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-20 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-20 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-20 | NBW-2G06 | CAMINHAO CARROCERIA 6X4 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MVE | 150 | ESCAVADEIRA PC C/ ESTEIRA (22 TON) | 2022-04-01 | 2022-10-20 | [9 empty] | 0 | ESCAVADEIRA PC C/ ESTEIRA (22 TON) | 912.11 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 35B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (SAPATAS E BLOCOS)-(1) | MVE | 23 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 2022-04-01 | 2022-10-20 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 1351.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49125 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | ENCARREGADO DE TURMA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO III | 568.48 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49444 | EDINALDO DE SOUZA ARRUDA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49820 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49855 | BRUNO ANOMAL BORGES | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49825 | DANIEL FAGNER OLIVEIRA POCIDONIO | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49678 | ELITON LUAN GOMES DE JESUS | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49851 | TUELES DE BRITO SOUZA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-01 | 2022-10-29 | T-01 | UEQUITON DE SOUZA | OPERADOR PERFURATRIZ | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-14
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-29 | PEB-3640 | CAMINHÃO CABINADO TOCO |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(1) | MVE | 149 | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2022-04-01 | 2022-10-29 | OQR-5J96 | CAMINHÃO PERFURATRIZ COM OPERADOR |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2541.17 | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2541.17 | 2022-04-20
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MO | 37 | ENCARREGADO III | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49619 | RUIDEGLAN PINTO SILVA | ENCARREGADO DE TURMA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO III | 568.48 | ENCARREGADO III | 568.48 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49861 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49854 | ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-20
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49742 | FABIO DA SILVA SOARES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49852 | JOAO ARAUJO DA CONCEICAO RODRIGUES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49842 | LEONARDO SOUSA CANDIDO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49853 | PEDRO ARAUJO DA CONCEICAO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-29 | MOK-6I06 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 13 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(2) | MVE | 149 | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2022-04-01 | 2022-10-29 | BWO-7844 | CAMINHÃO PERFURATRIZ COM OPERADOR |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2541.17 | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2541.17 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MO | 37 | ENCARREGADO III | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49508 | OTTO LIPKE | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO III | 568.48 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49516 | JULIO CESAR DOS ANJOS | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MO | 48 |  | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50586 | GIVALDO DOS SANTOS ANDRADE | MOTORISTA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50062 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49504 | DIRCEU LOPES DE ASSIS | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49502 | EVANDRO CLAUDIO DOS SANTOS | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49503 | GUILHERME JUNIOR DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49506 | LUIZ ANGEL HELENO DE JESUS | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-29 | DCV-8101 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 12 PASSAGEIROS |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 2B | ESCAVAÇÃO EM TERRENO NORMAL CAT. "A" (TUBULÃO)-(3) | MVE | 149 | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2022-04-01 | 2022-10-29 | FVE-6F93 | CAMINHÃO PERFURATRIZ COM OPERADOR |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2541.17 | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2541.17 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49631 | CICERO MARCIEL FERREIRA FRANCA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49921 | LUIZ MAURICIO DONATO MATOS | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49766 | WESLEY SOUZA ARAUJO | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-05-02
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49963 | WILLIAN VIRGILIO DOS SANTOS | OPERADOR ROCK DRILL III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49616 | CICERO RAFAEL DE SOUZA | MARTELETEIRO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49839 | JAILSON DE SOUSA FERREIRA | MARTELETEIRO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49964 | JOSE CARLOS PEREIRA PRACA | MARTELETEIRO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 214 | POCEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49618 | LAERCIO GONDIM MATIAS | MARTELETEIRO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | POCEIRO | 273.72 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50049 | FABIO DOS SANTOS BASTOS | MARTELETEIRO I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MO | 20 |  | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49696 | FELIPE EDUARDO ROCHA DINIZ | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-05-12
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | CHV-0118 | CAMINHÃO CARROCERIA 4X2 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK 6 X 2 | 833.45 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-05-12
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 41 | COMPRESSOR AR DIESEL 750 PCM | 2022-04-01 | 2022-09-10 | EZC-8281 | CAMINHÃO MUNCK 4X4 CABINE AUXILIAR 4P |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | COMPRESSOR AR DIESEL 750 PCM | 659.49 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 158 | GRUPO GERADOR (180 KVA) | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | GRUPO GERADOR (180 KVA) | 1463.04 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(1) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50076 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-05-03
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50034 | JOSE ALISSON ALVES GONCALVES | MOTORISTA I | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50061 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | MARTELETEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-04-07
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50064 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA FERREIRA | MARTELETEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50070 | JOSE SOARES DE ANDRADE | MARTELETEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50071 | LEANDRO BRITO ALVES | MARTELETEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 56 | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50072 | ODAIR JOSE CARVALHO SABINO | MARTELETEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50074 | PAULO JUNIOR SILVA DE SOUZA | MARTELETEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 214 | POCEIRO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50150 | JAILDO PEREIRA LIMA | POCEIRO | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | POCEIRO | 273.72 | POCEIRO | 273.72 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50151 | FRANCINALDO SILVA SANTOS DE SOUZA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50067 | JOAO MARIA GALDINO FERREIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 0 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 41 | COMPRESSOR AR DIESEL 750 PCM | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50068 | JOCIEL PEREIRA DE LIMA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | COMPRESSOR AR DIESEL 750 PCM | 0 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MO | 158 | GRUPO GERADOR (180 KVA) | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50051 | LEANDRO ANACLETO PEREIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | GRUPO GERADOR (180 KVA) | 0 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | PEL-3G37 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-04
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-04-01
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-05
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-04-01
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-04-01
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-04-28
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-05-05
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-04-01
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-04-01
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-04-01
| 26B | ESCAVAÇÃO EM ROCHA (TUBULÃO E BLOCOS)-(2) | MVE | 44 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | 23.65 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49116 | ALEXANDRE LIMA DA SILVA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49868 | ADALBERTO LIMA DA SILVA | ARMADOR III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49119 | AILSON LIMA DA SILVA | ARMADOR III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49122 | AMOABES LIMA DA SILVA | ARMADOR III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49115 | EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA | ARMADOR III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49117 | JOSIVAL JOSIAS DOS SANTOS | ARMADOR III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49182 | RUBENILTON RODRIGUES DE AZEVEDO | ARMADOR III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49123 | WEVERTON DE ANDRADE SEVERIANO | ARMADOR III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 40 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 50201 | JOSENILDO JULIO DOS SANTOS | ARMADOR II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | 0 | 0 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 50206 | RICARDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | ARMADOR II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | 0 | 0 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49120 | ANTONIO JOSE PINTO | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49673 | GENEILSON DE ARAUJO PIMENTEL | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(1) | MO | 208 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49118 | MARCILIO DA SILVA LIMA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 208 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49685 | DONATILO RIBEIRO DA COSTA | ENCARREGADO DE TURMA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO III | 568.48 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 50063 | FIRMINO MOREIRA DE SOUSA | PEDREIRO I | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49625 | AMARILDO NEVES E SOUZA DA CONCEICAO | ARMADOR II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49627 | ANTONIEL FELIPE SOUZA DE MOURA | ARMADOR II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-20
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 46 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 50092 | ANTONIO DOS SANTOS | ARMADOR II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 40 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49628 | ANTONIO MOURA DA SILVA | ARMADOR II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 49 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49541 | ERIVALDO JEAN LIMA SILVA | ARMADOR II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 208 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49992 | FRANCISCO GENILSON DE LIMA | ARMADOR II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 208 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 50097 | LUCIANO DE SOUZA DARES | ARMADOR II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | 0 | 0 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 46 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49768 | BRUNO CESAR GUERCI DE PAIVA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 40 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49741 | DOUGLAS DE FARIA SOARES | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
ARMAÇÃO | 14B | ARMAÇÃO CA-50 (CORTE,DOBRA E INSTALAÇÃO) - CONCRETO MOLDADO "IN LOCCO" - TUBULÃO / PRÉ-MOLDADOS-(2) | MO | 49 |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 49772 | YURI FERREIRA DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MVE | 13 | CAMINHÃO PIPA | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO PIPA | 480.33 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MVE | 41 | COMPRESSOR AR DIESEL 750 PCM | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | COMPRESSOR AR DIESEL 750 PCM | 659.49 | 2022-04-01
| 6B | ANCORAGEM EM ROCHA AUTOPORTANTE MC-(1) | MVE | 151 | ROCKDRILL C/ OPERADOR | 2022-04-01 | 2022-09-10 | [9 empty] | 0 | ROCKDRILL C/ OPERADOR | 2103.95 | 2022-04-01
CRAVAÇÃO DE ESTACAS | 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MO | 144 | MESTRE OBRA I | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 48863 | RODRIGO DA SILVA MENDES | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | MESTRE OBRA I | 749.53 | 2022-04-01
CRAVAÇÃO DE ESTACAS | 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 49232 | JEAN MICHEL SOUZA CASTRO | ENCARREGADO DE TURMA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO II | 516.87 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
CRAVAÇÃO DE ESTACAS | 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 49791 | BRUNO SILVA GOMES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
CRAVAÇÃO DE ESTACAS | 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 48542 | KELLYTON LUAN ARAUJO DE ASSUNCAO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CRAVAÇÃO DE ESTACAS | 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 49953 | MOISADIELSON PINHEIRO RIBEIRO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CRAVAÇÃO DE ESTACAS | 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 48545 | RAMON LIMA SANTANA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-07
CRAVAÇÃO DE ESTACAS | 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-01 | 2022-10-01 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-04
CRAVAÇÃO DE ESTACAS | 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MVE | 140 | VEICULO SUV (DUSTER) | 2022-06-01 | 2022-10-01 | RTM-1D03 | VEICULO SUV |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | VEICULO SUV (DUSTER) | 241.46 | VEICULO SUV (DUSTER) | 241.46 | 2022-04-07
| 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-12
| 30B | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO -(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-14
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49053 | MARCOS PLINIO BATISTA DOS SANTOS | TOPOGRAFO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TOPOGRAFO III | 635.81 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-07
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49138 | CICERO LUSMAR DE SOUSA DA SILVA | AUXILIAR TOPOGRAFO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-12
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 42 | AUX TOPOGRAFIA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49178 | ROMULO MIRANDA SILVA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | 2022-04-07
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49152 | GENECI MARINS BARRETO | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-12
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49141 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | OPERADOR TRATOR ESTEIRA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-14
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49162 | LEONARDO SILVA DE ALMEIDA | OPERADOR DE MOTOSERRA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49132 | ARIVELTON DE JESUS SILVA | PEDREIRO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-12
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49179 | ROBSON LEANDRO DA SILVA | CARPINTEIRO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-20
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49161 | JOAO GUILHERME PEREIRA MIRANDA | CARPINTEIRO I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49174 | MARCIO PEREIRA LIMA | CARPINTEIRO I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49133 | ALAN PINHEIRO MOREIRA | ARMADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49139 | CARLOS AUGUSTO SAMPAIO MASCARENHAS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49163 | JACKSON DOS SANTOS SOUSA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50569 | JOSE ALMIR NORBERTO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | EUS-5902 | CAMINHÃO CABINADO TOCO |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | IVJ-0073 | CAMINHÃO MUNCK 6X4 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-04-01 | 2022-10-22 | EQP-0221 | TRATOR DE ESTEIRA |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TRATOR ESTEIRA D4 | 1216.71 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-07
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(1) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49697 | FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA | ENCARREGADO DE TURMA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO III | 568.48 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49897 | CLEYTON GIOVANE LIMA VIVEIROS | AUXILIAR TOPOGRAFO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-05-05
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 42 | AUX TOPOGRAFIA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50088 | EDNO BATISTA DE OLIVEIRA | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49869 | VADINALDO PEREIRA DA SILVA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-05-06
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49918 | LUIZ ERIVANALDO DA SILVA | CARPINTEIRO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-05-03
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49925 | RODRIGO DE JESUS SANTOS | ARMADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-05-05
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49898 | EDSON LUCAS LIMA PENHA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49902 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS FILHO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49899 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49903 | JOSE JAILSON DE SOUSA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49922 | MARCIEL NUNES SANTOS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49676 | SAVIO ROBERTO FELIX DA PENHA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49906 | THIAGO BARRETO SIQUEIRA RANGEL | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49735 | THIAGO HENRIQUE NUNES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-26
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | PWB-3852 | CAMINHAO MUNCK 6X4 45TON |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-20
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-07
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-05-04
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(2) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-05-04
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49510 | IDIOMAR ALVES COSTA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49526 | HERNANDES RIBEIRO SILVA CLEMENTE | MOTORISTA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 42 | AUX TOPOGRAFIA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50165 | ITALLO JAMPIERRY DA SILVA FERNANDES | MOTORISTA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | 2022-05-03
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49479 | ANDRE ALVES DA SILVA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50121 | WALLACE BARBOSA DA SILVA | AUXILIAR TOPOGRAFO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-05-03
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49645 | ANTONIO JOSE ALVES DA COSTA | OPERADOR DE MOTOSERRA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-05-03
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50153 | WESLEY SANTIAGO MARTINS DA SILVA | PEDREIRO II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-04
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49614 | EDICARLOS DOS SANTOS | CARPINTEIRO II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49863 | ANDRE VITOR PAES LIPKE | CARPINTEIRO I | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49537 | BRENO DA LUZ LOURENCO | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49749 | BRUNO WILLIAN DE OLIVEIRA COSTA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50093 | DELVAN COELHO PEREIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 49769 | JADSON DOS SANTOS DE SOUZA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-07
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-05-03
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-22 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-01 | 2022-10-22 | KFR-5917 | CAMINHÃO CABINADO TOCO |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(3) | MVE | 8 |  | 2022-04-01 | 2022-10-22 | JOI-3G91 | CAMINHÃO PIPA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO PIPA | 480.33 | 0 | 0 | 2022-04-20
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50024 | RODRIGO DO ESPIRITO SANTO | ENCARREGADO DE TURMA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO III | 568.48 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50191 | ERNANDES FROIS DE SOUSA | CARPINTEIRO III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50149 | SAMUEL DAUDT SILVA | CARPINTEIRO II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 50615 | FELIPE CARLOS CORREIO | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 50031 | JOSE WELLINGTON LEITE DA SILVA | ENCARREGADO DE TURMA II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO II | 516.87 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 49864 | JOSE EDMUNDO DE SOUZA FERNANDES | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 0 | 0 | 2022-04-20
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 50059 | AGUINALDO PLINIO DE BRITO | MARTELETEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 50060 | ALDEMIR ALENCAR DA MATA | MARTELETEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MARTELETEIRO | 293.26 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 49764 | ALCENI VENCESLAU CAVALCANTE | PEDREIRO I | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 49158 | JAIME IVAM DA COSTA | CARPINTEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 49181 | RUBENS DE OLIVEIRA | CARPINTEIRO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 49225 | JOSE CARLOS RAMOS | CARPINTEIRO II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 49545 | JOSE CARLOS CARVALHO FERREIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 50033 | JOSE NALDESON DE SOUSA FRANCA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 50045 | MICHAEL ANGELO COIMBRA DE SOUZA OLIVEIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 50058 | OSIAS HERINGER DA GAMA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 49751 | ALEX DIEGO SANTOS | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 49770 | JHEFERSON LUIZ GOUDINHO PEREIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO | 10B | NIVELAMENTO DE STUB DE AUTOPORTANTE - TUBULÃO-(4) | MO |  |  | 2022-05-22 | 2022-10-29 | 50032 | JONAS SOUZA DE OLIVEIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 47 | TOPOGRAFO III | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49147 | DIVANILTO ROSA DA SILVA | AUXILIAR TOPOGRAFO III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | TOPOGRAFO III | 635.81 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49219 | GEORGE JAELSON DOS SANTOS | MOTORISTA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 212 | LABORATORISTA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49860 | GILMAR SANTOS DA CONCEICAO | OPERADOR TRATOR PNEU III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | LABORATORISTA | 267.96 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 42 | AUX TOPOGRAFIA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49443 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49135 | CARLOS EDUARDO DIAS ARAUJO | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49159 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49806 | JULIO CESAR VIANA BARROS | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 52 | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49175 | MATEUS PEREIRA DE CARVALHO | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 52 | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49188 | VITOR DOS SANTOS POBLET | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 52 | LABORATORISTA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49980 | BELMONT PINHEIRO DE MORAIS | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | LABORATORISTA | 267.96 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49218 | PEDRO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS | LABORATORISTA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | LABORATORISTA | 267.96 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-07
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49347 | FRANCISCO ALVES PAULO | OPERADOR DE MOTOSERRA II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49220 | FRANCISCO BATISTA FILHO | PEDREIRO III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50046 | GUTEMBERG ALVES VALENTIM | PEDREIRO II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-09
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49160 | JOSE DO LIVRAMENTO ARAUJO PEREIRA | ARMADOR III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-09
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49960 | ADMIR PEDRO DA SILVA | ARMADOR II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49142 | CRYSTHIAN DA SILVA GOMES | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49151 | GISLEI VIDAL RODRIGUES | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49153 | ISMAEL GOMES DE SOUSA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49171 | MATHEUS KLAYVERT DIAS DOS SANTOS | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-12
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49946 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-29 |  |  |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO |  |  |  |  | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-05-05
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-05-05
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-05-04
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-05-05
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-05-05
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-01 | 2022-10-29 | EQP-0270 | TRATOR DE PNEU |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | TRATOR PNEU | 742.81 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 220 | KIT CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | KIT CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO | 0 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 220 | KIT CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | NIC-3F14 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | KIT CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO | 0 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | RLF-6B99 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-05-04
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | RLK-1B25 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | RLC-8A15 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-12
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | KQS-9E08 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | RKW-8D20 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(1) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | GIN-0H65 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 13A | CANALETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO | MO | 213 |  | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49670 | NELSON DUTRA DA SJLVA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | 0 | 0 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 13A | CANALETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO | MO | 213 |  | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49834 | ADEMILTON BEZERRA DE FRANCA | MOTORISTA I | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 13A | CANALETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO | MO | 213 |  | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 50543 | DEVALDIR BARBOSA DA SILVA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 0 | 0 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 13A | CANALETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO | MO | 213 |  | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49767 | BRENO SILVA DE ASSIS | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 13A | CANALETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO | MO | 213 |  | 2022-04-01 | 2022-09-10 | 49738 | DJALMA MARIANO VIEIRA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-20
| 13A | CANALETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO | MVE | 213 |  | 2022-04-01 | 2022-09-10 | KHF-8F23 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 13 PASSAGEIROS |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 0 | 0 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 47 | TOPOGRAFO III | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49626 | LOURIVAL MOURA DE SOUZA | TOPOGRAFO III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | TOPOGRAFO III | 635.81 | TOPOGRAFO III | 635.81 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49623 | EDUARDO SOUZA GONCALVES | AUXILIAR TOPOGRAFO II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 212 | LABORATORISTA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49480 | WELLITON JOSE DA SILVA LIMA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | LABORATORISTA | 267.96 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 42 | AUX TOPOGRAFIA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50231 | JAIME DA COSTA CARVALHO NETO | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50232 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50089 | BRUNO SIQUEIRA DIAS | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 52 | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49959 | LUIZ CARLOS GONCALVES | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-20
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 52 | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49544 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | PEDREIRO II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49622 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | CARPINTEIRO II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49523 | NILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | ARMADOR II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ARMADOR | 292.81 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49740 | EMANUEL STEFANO CIPRIANO BATISTA XAVIER | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50094 | ERASMO PEREIRA ROCHA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50065 | HELIS DA SILVA SANTOS | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50069 | JOSE MARCIO DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50096 | LUCAS OLIVEIRA GONCALVES | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 50095 | LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS SILVA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 220 | KIT CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | KIT CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO | 0 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | FLV-4J86 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | LRO-3A08 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(2) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | KQX-8C14 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 47 | TOPOGRAFO III | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49540 | JOSE RONALDO ELIAS | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | TOPOGRAFO III | 635.81 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 42 | AUX TOPOGRAFIA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49969 | RIVAIL DE PAULA FILHO | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA I | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | AUX TOPOGRAFIA | 292.39 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49914 | FABIANO REIS RIBEIRO | LABORATORISTA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | LABORATORISTA | 267.96 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49536 | JEFFERSON CARLOS DA SILVA | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 212 | LABORATORISTA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49542 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | LABORATORISTA | 267.96 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 213 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49915 | EVANILTON MALVEIRA DA COSTA | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49621 | RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA | MOTORISTA OPERADOR BETONEIRA III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 52 | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 49507 | DOUGLAS DE SOUZA AMARAL | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 54 | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 208 | ARMADOR | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | [9 empty] | 0 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 48 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | MNS-7J57 | CAMINHÃO CABINADO TOCO |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | MOTOR VIBRADOR IMERSÃO | 23.57 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | RXK-7D66 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-01 | 2022-10-29 | RLP-1D45 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 220 | KIT CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO | 2022-04-01 | 2022-10-29 | RDT-7B56 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | KIT CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO | 0 | 2022-04-01
CONCRETAGEM | 23B | CONCRETO ESTRUTURAL COM/SEM FORMA - AUTOPORTANTES E ESTAIADAS-(3) | MVE | 152 | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2022-10-29 | RLP-1A35 | CAMINHÃO BETONEIRA |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | ENCARREGADO III | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50091 | JOSE ERIVALDO ROGERIO MARQUES | ENCARREGADO DE TURMA I | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO I | 445.8 | ENCARREGADO III | 568.48 | 2022-04-01
| S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | POCEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | POCEIRO | 273.72 | 2022-04-01
| S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | POCEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | POCEIRO | 273.72 | 2022-04-01
| S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
| S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | PEDREIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50193 | GILVAN DURAO ESTRELA | PEDREIRO III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50207 | ROMILDO DE JESUS SILVA | OPERADOR TRATOR ESTEIRA III | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA | 395.27 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | LABORATORISTA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | LABORATORISTA | 267.96 | 2022-05-06
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-05-05
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-05-06
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-05-04
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | MARTELETEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MARTELETEIRO | 293.26 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50227 | RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CARPINTEIRO I | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CARPINTEIRO | 297.97 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | CARPINTEIRO | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CARPINTEIRO | 297.97 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | ARMADOR | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | ARMADOR | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | ARMADOR | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ARMADOR | 292.81 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49739 | MATEUS ANTONIO MACHADO PEREIRA | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MO |  | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO PERFURATRIZ C/ OPERADOR | 2541.17 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | TRATOR PNEU | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | CAMINHÃO BETONEIRA | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BETONEIRA | 1260.63 | 2022-04-01
ESCAVAÇÃO | S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | TRATOR ESTEIRA D6 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | EQP-0141 | TRATOR DE ESTEIRA |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | TRATOR ESTEIRA D4 | 1216.71 | TRATOR ESTEIRA D6 | 1527.67 | 2022-04-01
| S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | TRATOR ESTEIRA D6 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | TRATOR ESTEIRA D6 | 1527.67 | 2022-04-01
| S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-01
| S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-01
| S/C | FUNDAÇÕES - ACELERAÇÃO-(1) | MVE |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MO | 46 | ENCARREGADO II | 2022-04-15 | 2022-10-30 | 50073 | PABLO DIORGENES SOUSA DAS DORES | ENCARREGADO DE TURMA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO II | 516.87 | ENCARREGADO II | 516.87 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | 50066 | HILDEBRANDO RIBEIRO DA SILVA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | 50245 | JANIO TIAGO DA SILVA BARBOSA | MOTORISTA II | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | 50118 | EVERTON CRISTOVAO PEIXER MALAGGI | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MO | 51 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | 50098 | FAGNER OLIVEIRA AGNES | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-15 | 2022-10-30 | 50120 | PAULO MARCOS CASTRO DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-10-30 | 50075 | RAIMUNDO FERREIRA DE CASTRO NETO | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-10-30 | 50057 | BRUNO LUAN RODRIGUES BARBOSA | SERVENTE | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MVE | 173 | TRATOR ESTEIRA D4 | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | TRATOR ESTEIRA D4 | 1216.71 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MVE | 37 | COMPACTADOR TIPO SAPO | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | COMPACTADOR TIPO SAPO | 69.81 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MVE | 37 | COMPACTADOR TIPO SAPO | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | COMPACTADOR TIPO SAPO | 69.81 | 2022-04-01
INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO | 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(1) | MVE | 23 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 2022-04-15 | 2022-10-30 | EZC-8309 | CAMINHÃO MUNCK 4X4 CABINE AUXILIAR 4P |  | DIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 1351.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 51 | ENCARREGADO II | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO II | 516.87 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 51 | ENCARREGADO II | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO II | 516.87 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MVE | 173 | TRATOR ESTEIRA D4 | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | TRATOR ESTEIRA D4 | 1216.71 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MVE | 37 | COMPACTADOR TIPO SAPO | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | COMPACTADOR TIPO SAPO | 69.81 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MVE | 37 | COMPACTADOR TIPO SAPO | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | COMPACTADOR TIPO SAPO | 69.81 | 2022-04-01
| 1C | INSTALAÇÃO MECÂNICA DO CONTRAPESO CAT. "A" -(2) | MVE | 23 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 2022-04-15 | 2022-10-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO PRANCHA 8X4 | 1351.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 51 | ENCARREGADO II | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO II | 516.87 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 2C | INSTALAÇÃO MANUAL DO CONTRAPESO-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-05-01 | 2022-09-03 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 3C | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO-(1) | MO | 37 | ENCARREGADO III | 2022-07-08 04:48 | 2022-11-04 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO III | 568.48 | 2022-04-01
| 3C | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-08 04:48 | 2022-11-04 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 3C | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-08 04:48 | 2022-11-04 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3C | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-08 04:48 | 2022-11-04 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3C | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-08 04:48 | 2022-11-04 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3C | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-08 04:48 | 2022-11-04 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3C | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO-(1) | MVE | 138 | PICK - UP 4 × 4 (BANDEIRANTES) | 2022-07-08 04:48 | 2022-11-04 | [9 empty] | 0 | PICK - UP 4 × 4 (BANDEIRANTES) | 341.33 | 2022-04-01
| 3C | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO-(1) | MVE | 24 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA | 2022-07-08 04:48 | 2022-11-04 | [9 empty] | 0 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA | 23.08 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 39 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-28
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-20
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-20
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 39 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(2) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 39 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 1D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE PERÍODO MONTAGEM-(3) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-04-01 | 2023-01-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49665 | HILTON DE SOUZA SILVA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49136 | CARLOS ALBERTO FREIRE DA SILVA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 50004 | ELIAKIM BORGES RABELO | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49955 | FRANCISCO ISLAN DOS SANTOS SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 49956 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA VASCONCELOS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 50269 | WILIAN GOMES CAETANO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 50270 | CARLOS MAGNO DE SOUZA MACHADO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 50271 | LUIZ PAULO DE SOUZA SALES TINOCO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 50272 | FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-06
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-20
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MO | 207 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | 2022-04-19
TRANSPORTE DE ESTRUTURA AO PIQUETE | 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | ISX-0045 | CAMINHAO MUNCK 6X4 45TON |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-20
| 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-01
| 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-20
| 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-20
| 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 18 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 723.75 | 2022-04-20
| 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 18 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 723.75 | 2022-04-01
| 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 18 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 723.75 | 2022-04-01
| 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 18 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 723.75 | 2022-04-01
| 2D | TRANSPORTE ATÉ O PIQUETE E DESCARGA DE ESTRUTURAS METÁLICAS-(1) | MVE | 148 | TRATOR ESTEIRA D6 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 0 | TRATOR ESTEIRA D6 | 1527.67 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49636 | MOISES DE ALCANTARA SOUSA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49805 | JOSE VITOR ARAUJO SILVA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49787 | FRANCISCO ARAÚJO PEREIRA JUNIOR | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49838 | JADISON BRUNO FREITAS DOS SANTOS | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49840 | MATEUS DE ALCANTARA SOUSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49776 | RAIMUNDO LEONARDO DE ALCANTARA PONTES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-06
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50247 | NAILSON MARTINS PEREIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50134 | JOSIEL DA SILVA DOS SANTOS | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50139 | JORGE PONTES DA CONCEICAO | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-06
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50128 | VALDEMIR SANTOS DA SILVA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50129 | RAFAEL ARAUJO SOARES | MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-06
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50133 | ALEXANDRE CARNEIRO FREIRE | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50122 | ANTONIO DE OLIVEIRA MEIRELES | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50112 | JOSE IVALDO CORDEIRO DOS SANTOS | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-05-06
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50142 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-05-06
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50111 | MATHEUS VAZ LIMA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50114 | PAULO CESAR GOMES GOUVEIA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50146 | TALISSON FRANCISCO ROCHA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49931 | ICARO CHAVES DE SOUZA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49942 | IVERSON PEDROSA DE SOUZA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49950 | LEANDRO ALVES JERONIMO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49727 | LENILSON MARTINS LUIZ | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49937 | LEONARDO BRAGA ALVARENGA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-12-10 | KLG-9D17 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49056 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUSA VALE | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49807 | MAILSON BATISTA DA FONSECA | MOTORISTA I | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49058 | ADERVAL FEITOSA DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49079 | FRANCISCO CASSIO PONTES SOARES | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49059 | FRANCISCO LEANDRO DE ALCANTRA PONTES | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49060 | FREDSON DOS SANTOS LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49061 | GENIVALDO DOS SANTOS LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49062 | GENIVALDO TEODOSIO DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49063 | JEFERSON DAVID DA SILVA BARBOSA | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-02
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50138 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49775 | RAELSON RODRIGUES | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49064 | RAILSON GOMES LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-05-02
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50208 | RONILDO GOMES LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-05-05
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50131 | ADRIANO PONTES SOARES | MONTADOR II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-29
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49057 | JOSE MARIA SAMPAIO RODRIGUES | MONTADOR II | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50137 | REGINALDO DE ALCANTARA PONTES | MONTADOR I | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-05-12
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49080 | FELIPE BARBOSA LIMA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-19
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50007 | GABRIEL CARDOSO GOMES | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-20
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50141 | JOSE DOS REIS SAMPAIO SOARES FILHO | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-20
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50135 | ROBERTO BARBOSA LEITAO | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-20
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50026 | JOSIMAURE SOUSA DOS SANTOS | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50600 | MARCELO VIEIRA SALVADOR | SERVENTE | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-12-10 | KKX-7150 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 21 |  | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49664 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COELHO | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 49985 | IVANILDO RODRIGUES | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50010 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50015 | GILSON EMANUEL DE ARAUJO EMILIANO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50016 | IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50011 | JOAQUIM CAMILO DA SILVA FILHO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50267 | JARDIEL GOMES DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50248 | TIAGO SANTOS AQUINO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50257 | FRANCISCO LEONARDO SILVA APOSTOLO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50012 | JOSE COSTA PEREIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50019 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50008 | ANTONIO ISAEL DA SILVA DIAS | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50009 | JULIO CESAR SOARES JUNIOR | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50020 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DIAS | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50025 | VALDEMIR DOS SANTOS PAIVA | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50023 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50043 | DENILSON DE SOUSA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50018 | DJALMA ALVES DE LIMA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50014 | FRANCISCO MARLOS GOMES DE ARAUJO SOUSA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50542 | FRANCISCO TALISSON SILVA COELHO | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50100 | FRANCISCO VAUELIS GOMES SILVA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50013 | FRANCISCO WILLIAM COELHO SILVA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 50268 | LAELCIO JULIO GOMES SOARES | OPERADOR DE MOTOSSERRA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 47762 | FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-12-10 | HXP-5F09 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 203 | MONTADOR I | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MONTADOR I | 308.62 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 3D | PRÉ MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-01 | 2022-12-10 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 49663 | JOSE EDILSON VIEIRA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50261 | MARCUS VINICIUS COSTA DA SILVA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50242 | DILSON DA CRUZ SOUZA | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50599 | EVERTON GOMES PEREIRA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50241 | DANIEL SOUSA ABREU | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50606 | JOAO NERIS ALVES | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50244 | JOAO ANTONIO COSTA FREIRE | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50263 | WEMERSON SILVA FERREIRA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(1) | MVE | 153 | GUINDASTE MD30 C/ OPERADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | GUINDASTE MD30 C/ OPERADOR | 1781.04 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-26
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-04
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-29
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-05-05
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-05-06
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-05-04
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-05-03
| 4D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES COM GUINDASTE-(2) | MVE | 177 | GUINDASTE 60TON C/ OPERADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | GUINDASTE 60TON C/ OPERADOR | 2651.61 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 49640 | ANTONIO PEREIRA BESERRA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-26
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 49984 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 49797 | PAULO PEREIRA DE MENEZES | OPERADOR RETROESCAVADEIRA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50106 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-04
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50102 | DANIEL GOMES DE LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50079 | DESIDERIO SILVA GONCALVES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50108 | EDIVALDO SANTOS | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50104 | JADEILSON ALMEIDA BARBOSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-04
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50105 | JOSE PEREIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-04
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50109 | RAFAEL SIQUEIRA MONTEIRO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-04
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50021 | ROBERVAL LOPES LIMA JUNIOR | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50107 | CLEILSON COLINS PEREIRA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-05-04
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50110 | JOSE DA SILVA FILHO | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-05-04
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50103 | DENILSON BARBOSA SENA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50144 | ISAC OLIVEIRA MARTINS | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50085 | RODRIGO DOS SANTOS ALMEIDA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 20 |  | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50048 | DANILO DE LIMA RODRIGUES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-25 | 2022-12-17 | HYD-1J68 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 141 |  | 2022-04-25 | 2022-12-17 | EQP-8888 | RETROESCAVADEIRA 4X4 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 0 | 0 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 49546 | WELLINGTON DA SILVA CRUZ | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 49990 | LUCAS SILVA SANTANA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50130 | ALBERTE CRUZ SALES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50127 | CARLOS PATRICIO OLIVEIRA DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50077 | HIGOR AUGUSTO FARIAS DE CASTRO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50168 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50125 | RAFAEL DUTRA MARTINS | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50132 | WELBERTE CRUZ SALES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50080 | GENILSON ALVES OLIVEIRA | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50081 | RUBENILSON MATOS SERRA | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50083 | DAILSON DOS SANTOS VIANA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50115 | JOSE RIBAMAR CAVALCANTE SILVA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50082 | CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50084 | JOAO LUCAS FERREIRA FRAZAO | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50145 | PEDRO DE SOUZA SANTOS JUNIOR | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | 50126 | WEMERSON SILVA BRAGA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-25 | 2022-12-17 | HEE-0F61 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-26
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-04
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-26
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-05
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-12
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-05-06
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-05
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
| 5D | REVISÃO - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 141 | PARAFUSADEIRA | 2022-04-25 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PARAFUSADEIRA | 9.62 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49639 | ADEVAL SIQUEIRA DA SILVA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-20
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-20
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-05
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-20
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49987 | RAIMUNDO MENDES DE LIMA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-20
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49829 | JANIEL CESAR BATISTA | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-20
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49790 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-20
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-20
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-20
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-20
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49823 | CLEVESON SOARES LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49746 | DOMINGOS DO NASCIMENTO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49782 | EDMAR WEBER CORDEIRO LISBOA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49803 | IVANILSON FERREIRA DE SOUSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49693 | JOAO FRANCISCO VIANA LEAL | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49784 | MANOEL MISSIAS DE ALCANTARA SOUSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49847 | MARCIO REIS MENDES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49780 | MARCIONES MALHEIRA BEZERRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49798 | RAIMUNDO WILLIAM OLIVEIRA DE MENESES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49911 | RONALDO CARLOS DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49745 | SERGIO CAVALCANTE DE MELO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49793 | JEAN GORDO BARBOSA | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49818 | ALLESON NATAN SIQUEIRA DE SOUZA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-19
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49848 | WEVERTON ARAUJO GOUVEIA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | 0 | 0 | 2022-04-19
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-19
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-20
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49833 | SERGIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | 0 | 0 | 2022-04-08
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50181 | ANTONIO HILTON DOS SANTOS DAMASCENO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | 0 | 0 | 2022-04-19
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50219 | EMILSON JORGE PRIVADO JUNIOR | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | 0 | 0 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50224 | JACKSON MENDES FERREIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | 0 | 0 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49773 | DOUGLLAS SANTANA MACARIO DE LIMA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-12
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49845 | JOAO WELLEY DA SILVA ANDRE | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50273 | NELIO RIBEIRO DA SILVA | PEDREIRO III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | PEDREIRO | 275.32 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50194 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 45 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50205 | MARCELO DA SILVA MARTINS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MO | 8 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50256 | JOAO VICTOR DA SILVA SOARES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 20 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-04
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | KLI-3H72 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-07
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-15 | 2022-12-17 | MMQ-2785 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-05-05
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-15 | 2022-12-17 | EQP-0016 | TRATOR DE PNEU |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TRATOR PNEU | 742.81 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-29
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(1) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-15 | 2022-12-17 | ORI-4G01 | CAMINHÃO CARROCERIA 4X2 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK 6 X 2 | 833.45 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49641 | EDIVALDO SEREJO MACHADO | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-29
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49445 | SEVERINO JOSE BEZERRA COSTA | MOTORISTA DE CAMINHAO/COLETIVO | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49978 | FRANCISCO MARINHO DOS SANTOS NETO | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-04
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49973 | LEONILDO AMARO DA SILVA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49837 | ROQUE ARAUJO DOS SANTOS | OPERADOR TRATOR ESTEIRA III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | 315.44 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49786 | CARLOS EDUARDO MACHADO LOPES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49826 | DENIVALDO ROCHA RABELO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49777 | EDMILSON SEREJO MACHADO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49781 | EDSON JOSE DE SANTANA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49785 | ERIVELTON COSTA DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-04
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49779 | EUDES SANDY ALHO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49827 | GLEISSIVALDO MUNIZ SERRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49788 | JOSE CUNHA SANTOS | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49832 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49789 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA FILHO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49940 | CARLOS ANDRE MACHADO CARVALHO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49939 | CLAUDIO DO EGITO BEZERRA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49944 | EDILSO DA CONCEICAO NACOR | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49952 | EUGENIO GONCALVES SOARES JUNIOR | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49949 | GENALDO CONCEICAO DA PENHA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49893 | JHEFFERSON CARLOS VIEIRA DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49941 | JULIO CESAR DA CONCEICAO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49975 | SALVADOR MESSIAS CUNHA AVELINO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49974 | VITOR RIBEIRO DE NAZARETH | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49976 | WALDSON FREITAS DA CONCEICAO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-26
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49750 | CASSIO FELIPE DE SOUZA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-06
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50166 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49121 | JAILSON PEDRO DE SOUZA (ABANDONO) | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-06
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50156 | ANTONIO CARLOS LOPES GOMES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50592 | IGOR BARBOSA SEREJO | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50182 | ANTONIO PAULO SILVA DE ARAUJO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-05-06
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50183 | CARLOS ANDERSON MACHADO LOPES | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50184 | CARLOS EDUARDO DECA VERDE | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50186 | CESAR DE SOUZA MARTINS | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50192 | FRANCISCO DA CONCEICAO DOS SANTOS | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50198 | JOAO VITOR COSTA SILVA | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50203 | LUIS SERGIO MACHADO SEREJO | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50212 | VICTOR EMANUEL DO ESPIRITO SANTO SILVA | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50226 | CAIO RANDERSON PEREIRA DA SILVA | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50209 | ROSIVALDO MESQUITA DA CONCEICAO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50223 | JARSON DO NASCIMENTO BARRETO | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | GZO-3J95 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | IAC-2D07 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-15 | 2022-12-17 | HOR-3462 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(2) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49637 | JONAS LIMA MESQUITA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49982 | JOSIVAN FERNANDES PEREIRA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49979 | KEYTSON CLYFFY TAVARES SILVA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49986 | MARCONE DO O ARAUJO | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49841 | IVSON DE SOUZA | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 58 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50002 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49177 | PABLO PATRICIO DE ROCHA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50001 | DEIVIDY JOSE DE SOUSA | MOTORISTA OPERADOR MUNCK II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49857 | ERNANDES CANDIDO DA SILVA | OPERADOR TRATOR PNEU III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49865 | JESSIMIEL NERI DE OLIVEIRA | OPERADOR TRATOR PNEU III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50090 | KLEVE DE MOURA SANTOS | OPERADOR TRATOR PNEU III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50022 | JOSENILDO VIRGINIO DA SILVA | OPERADOR TRATOR PNEU I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50568 | CICERO SANTOS DE OLIVEIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50017 | ERIC BORGES RABELO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50567 | FABRICIO SILVA MOREIRA DOS SANTOS | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50078 | GIVANILDO SEVERINO DE LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50157 | LORIMAR FREITAS SALAZAR | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50164 | RAIMUNDO ARAUJO ASSUNCAO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50566 | WALTER BARBOSA DE SOUZA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50612 | FABRICIO PIERRE COSTA SOUSA | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50174 | GELSON PEREIRA ARAGAO | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50170 | CLAUDNEY DA SILVA BARBOSA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50564 | EMERSON WALTER DE ALMEIDA SOUZA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50171 | IRISLAN MARINHO DE SOUSA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | [11 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50176 | JOSE CLOVIS DA SILVA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50565 | VALBER LEAL FERREIRA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50570 | BRASILINO MARINS DE SOUZA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50158 | JOSE CRISTIANO DE SENA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50172 | JOSE MANOEL VALERIO DA SILVA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50562 | LUZIMAR GERALDO DA SILVA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50563 | RONIELE DA SILVA LUCENA | MEIO OF MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49983 | ALEXSSANDRO DO ROSARIO DE ALMEIDA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50119 | DALVAN SIMAO DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49729 | DANIEL ABREU ALVES CRISTINA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50124 | DANIEL DA SILVA PAES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49726 | DIEGO JUNIO LEMOS AZEVEDO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49699 | EDMAR MARTINS PESSANHA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50143 | FABIANO DA SILVA PAES VICENTE | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49700 | GERFESON AREAS SATIRO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49728 | JOAO DAS DORES BATISTA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49734 | RONALDO DE FREITAS GOMES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50218 | PEDRO LIMA MESQUITA | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50597 | ANTONIO SERGIO MENDES LOPES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MO | 46 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50246 | SEBASTIAO DOS SANTOS LOPES | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | KIH-7629 | JEEPÃO 12 LUGARES |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | HEE-0G12 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-15 | 2022-12-17 | PEM-6781 | CAMINHÃO CARROCERIA 4X2 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK 6 X 2 | 833.45 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-15 | 2022-12-17 | EZC-8286 | CAMINHÃO MUNCK 4X4 CABINE AUXILIAR 4P |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-15 | 2022-12-17 | QYT3A13 | CAMINHAO MUNCK 6X4 45TON |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 27 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | EQP-6541 | TRATOR DE PNEU |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TRATOR PNEU | 742.81 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 175 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | EQP-1006 | TRATOR DE PNEU |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | TRATOR PNEU | 742.81 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(3) | MVE | 175 |  | 2022-04-15 | 2022-12-17 | KJH-6H07 | CAMINHÃO CARROCERIA 4X2 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK 6 X 2 | 833.45 | 0 | 0 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49547 | ELTON CARVALHO RIBEIRO | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50613 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | MOTORISTA II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50180 | ALBERDAN LICAR NEVES | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50185 | CARLOS SERGIO RODRIGUES ALMEIDA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50188 | DEILSON PEREIRA DOS SANTOS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50214 | WELLINGTON OLIVEIRA MENDES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50220 | WELLINGTON ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50221 | JOAO VICTOR COSTA SILVA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50222 | MARCAL VILACA MENDES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50225 | FAGNER MARQUES | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50579 | RAFAEL CARDOSO RAMALHO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50583 | ANTONIO FELIPE GOMES MACEDO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50588 | EVAN DOS SANTOS SILVA PIRES JUNIOR | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50589 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA MARTINS | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50590 | FORTUNATO MARINHO | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50266 | ADENILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50113 | MAGNO FERREIRA DOS SANTOS | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(4) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49638 | JUSCELINO RODRIGUES DA SILVA | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49802 | ISRAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50050 | RONALDO CAMPOS RAMOS | MOTORISTA I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | [11 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50197 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50210 | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50213 | WANDESON COSTA LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50580 | DIOGO OTAVIANO MATOS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50581 | REINALDO FREITAS SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50584 | ELIELTON FREITAS COSTA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50585 | JONAS DOUGLAS DA SILVA DE SOUSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50591 | JOSE AUGUSTO SILVA DE SA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50593 | ALEXANDRE FERNANDES FEITOSA MORAES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50239 | JOSE RIBAMAR BEZERRA FERREIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50259 | ANTONIO HENRIQUE CARVALHO ALVES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50260 | CREIVAN DA SILVA LIMA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49981 | ANTONIO GOMES DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49774 | MARCONE DA SILVA LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49945 | FRANCISCO CHAGAS DE ALVARENGA JUNIOR | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50159 | JEFFERSON DOS SANTOS COSTA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49830 | EDUARDO VALENTIM DA SILVA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50154 | ISMAEL TEIXEIRA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49933 | EFRAIN VICENTE DA SILVA SANTOS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | MOH-9B73 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 10 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | NED-OF45 | CAMINHÃO CABINE AUXILIAR 23 PASSAGEIROS |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO MUNCK C/ CAB. AUXILIAR 4X2 | 914.22 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-15 | 2022-12-17 | JVN-0H49 | CAMINHÃO CARROCERIA 4X2 |  | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CAMINHÃO TRUCK 6 X 2 | 833.45 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(5) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49684 | CLAUDIO JOSE GOMES DA CRUZ | ENCARREGADO DE TURMA IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO IV | 650.83 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49821 | ANTONIO SERGIO VIEIRA DA CONCEICAO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49778 | ERNANDO RAMOS DA ROCHA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50189 | ELISVAN COSTA DE ARAUJO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50196 | JAILSON PEREIRA VERAS LIMA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50167 | ISAAC DA SILVA | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50155 | LUCIANO DA CRUZ DE JESUS | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49835 | FLAVIO ARAUJO DOS SANTOS | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50200 | JOSE GOMES DA CRUZ | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50211 | VANDEILSON PEREIRA DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50190 | EMANUEL VIEIRA DA CONCEICAO | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50162 | MAURO SERGIO VILELA LEMES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50160 | VANDELBERG TEIXEIRA DE AMORIM | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50148 | ALDAIR LUZ DE SOUSA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50582 | FRANCISCO MAGNO SILVA RODRIGUES | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49819 | ANTONIO FABIO NASCIMENTO NASCIMENTO | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50265 | CLEISON LIMA SOUSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50161 | GEILSON RODRIGUES MENDES | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50163 | VANDEILSON DE AMORIM DA CRUZ | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50199 | JOSE FRANCISCO MOREIRA FERREIRA | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49856 | ANTONIO JEOVALDO DE OLIVEIRA | OPERADOR TRATOR PNEU III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50123 | MAGNO FERREIRA BURRALHO | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49935 | JOSE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 50195 | IVANILDO CANDIDO COSTA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES | 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-04-15 | 2022-12-17 | 49951 | ANDRE LUIZ ANDRADE DA SILVA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 6D | MONTAGEM - ESTAIADAS / AUTOPORTANTES-(6) | MVE | 175 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 2022-04-15 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MASTRO DE MONTAGEM (FACÃO) | 40 | 2022-04-01
| 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-05-20 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50596 | JOSE CARLOS COSTA DE SOUZA JUNIOR | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50601 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50602 | JOSE CARLOS COSTA DE SOUSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50604 | MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO VIEIRA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50607 | CELSO DA SILVA UMBELINO | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50608 | RAILDO SILVA VIEIRA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50609 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | MONTADOR II | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR II | 316.77 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50610 | CLEITON ROGERIO SANTOS SILVA | MONTADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR III | 333.68 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 204 | MONTADOR II | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50237 | DIONES DE SOUSA | NIVELADOR III | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | NIVELADOR I | 315.43 | MONTADOR II | 316.77 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50238 | JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 45 | MEIO OF MONTADOR | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50251 | KELSON PEREIRA UMBELINO | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50254 | ANTONIO EDIVAN RODRIGUES DA SILVA | 1/2 OF. MONTADOR | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MEIO OF MONTADOR | 249.3 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50255 | ROGERIO DA FONSECA ALVES | SERVENTE | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50258 | REGINALDO ALVES DE ARAUJO | MONTADOR I | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR I | 308.62 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS | 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 50262 | JOVELINO CARVALHO DE SOUSA | MONTADOR IV | DIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | MONTADOR IV | 352.42 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-05-20 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 13D | GIRO, PRUMO E TENSIONAMENTO - ESTAIADAS-(1) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-05-20 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 39 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO DE PÁTIO | 676.04 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MO | 50 | OPERADOR MAQUINAS | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 7D | ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO-DURANTE FORA DO PERÍODO MONTAGEM-(1) | MVE | 36 | PÁ CARREGADEIRA W20 | 2022-12-30 | 2023-03-04 14:24 | [9 empty] | 0 | PÁ CARREGADEIRA W20 | 888.49 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 61 | MOTORISTA CARRETA | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CARRETA | 365.75 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MO | 61 | MOTORISTA CARRETA | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CARRETA | 365.75 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MVE | 15 | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA | 1234.58 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MVE | 15 | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA | 1234.58 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MVE | 18 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 723.75 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MVE | 18 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK 6X4 | 723.75 | 2022-04-01
| 3E | DISTRIBUIÇÃO DE BOBINAS E ACESSÓRIOS-(1) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-07-15 | 2022-12-15 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 1E | SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO CERCAS-(1) | MO | 37 | ENCARREGADO III | 2022-08-01 | 2022-11-01 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO III | 568.48 | 2022-04-01
| 1E | SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO CERCAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-01 | 2022-11-01 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1E | SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO CERCAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-01 | 2022-11-01 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1E | SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO CERCAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-01 | 2022-11-01 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 1E | SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO CERCAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-01 | 2022-11-01 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 1E | SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO CERCAS-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-08-01 | 2022-11-01 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MVE | 108 | RETRO COM PERFURATRIZ | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | RETRO COM PERFURATRIZ | 1095.48 | 2022-04-01
| 4E | CAVALETES E PROTEÇÃO DE CERCA-(1) | MVE | 108 | RETRO COM PERFURATRIZ | 2022-06-26 | 2022-12-03 | [9 empty] | 0 | RETRO COM PERFURATRIZ | 1095.48 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(1) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 6E | LANÇAMENTO - CABO PÁRA-RAIOS-(2) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 8E | EMENDA, NIVELAMENTO E GRAMPEAÇÃO CABO AÇO, PR ALUMINIO / OPGW-(2) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(1) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 13E | IÇAMENTO DE BANDOLAS-(2) | MVE | 201 | BANDOLA PARA 500 KV | 2022-07-10 | 2022-12-24 | [9 empty] | 0 | BANDOLA PARA 500 KV | 17.31 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MVE | 130 | PULLER - OPGW | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PULLER - OPGW | 1133.72 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(1) | MVE | 131 | FREIO - OPGW | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | FREIO - OPGW | 1093.33 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 202 | ENCARREGADO I | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO I | 445.8 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MVE | 11 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TRUCK MUNCK 6X4 | 1402.33 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MVE | 130 | PULLER - OPGW | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | PULLER - OPGW | 1133.72 | 2022-04-01
| 7E | LANÇAMENTO CABO OPGW / DOTTEREL-(2) | MVE | 131 | FREIO - OPGW | 2022-07-24 | 2022-12-17 | [9 empty] | 0 | FREIO - OPGW | 1093.33 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(1) | MO | 50 | OPERADOR MAQUINAS | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 19E | LANÇAMENTO CABO PILOTO CONDUTOR-(2) | MO | 50 | OPERADOR MAQUINAS | 2022-07-10 | 2022-12-31 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 50 | OPERADOR MAQUINAS | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MVE | 121 | FREIO - CONDUTOR | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | FREIO - CONDUTOR | 2159.53 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MVE | 120 | PULLER - CONDUTOR | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | PULLER - CONDUTOR | 3108.69 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MVE | 36 | PÁ CARREGADEIRA W20 | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | PÁ CARREGADEIRA W20 | 888.49 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(1) | MVE | 10 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO MUNCK 4X2 | 1244.83 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 233 | OPERADOR LANÇAMENTO | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR LANÇAMENTO | 655.12 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 50 | OPERADOR MAQUINAS | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 49 | MOTORISTA MUNCK | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA MUNCK | 365.75 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 150 | VIGIA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | VIGIA | 192.03 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 12E | LANÇAMENTO CONDUTORES 500kV-CD (18 OU 24 CABOS)-(2) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-08-07 | 2023-01-14 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(1) | MO | 216 | TOPOGRAFO I | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | TOPOGRAFO I | 414.78 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(1) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(1) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(1) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(1) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(1) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MO | 216 | TOPOGRAFO I | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | TOPOGRAFO I | 414.78 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MO | 217 | NIVELADOR I | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | NIVELADOR I | 315.43 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
| 24E | NIVELAMENTO DE CONDUTORES-(2) | MVE | 57 | ESTAÇÃO TOTAL | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ESTAÇÃO TOTAL | 26 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(1) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 27E | GRAMPEAMENTO CONDUTOR-(2) | MVE | 21 | JEEPÃO 12 LUGARES | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | JEEPÃO 12 LUGARES | 231.99 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MVE | 154 | MOTO PRENSA | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTO PRENSA | 173.08 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(1) | MVE | 154 | MOTO PRENSA | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTO PRENSA | 173.08 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MO | 58 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | OPERADOR TRATOR DE PNEUS | 315.44 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MVE | 8 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO 4 X 2 | 420.86 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MVE | 27 | TRATOR PNEU | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | TRATOR PNEU | 742.81 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MVE | 154 | MOTO PRENSA | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTO PRENSA | 173.08 | 2022-04-01
| 26E | ANCORAGEM E JUMPER 500KV CD (24 CABOS)-(2) | MVE | 154 | MOTO PRENSA | 2022-08-14 | 2023-01-21 | [9 empty] | 0 | MOTO PRENSA | 173.08 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-29
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-05-12
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-18
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-29
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-05
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-29
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-29
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-29
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-02
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-18
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MO | 205 | MONTADOR III | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | MONTADOR III | 333.68 | 2022-04-29
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-01
| 30E | INSTALAÇÃO - ESPAÇADOR / AMORTECEDOR 500KV (CD)-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-08-14 | 2023-01-26 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-29
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-01
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-01
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-01
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-18
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-18
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-01
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-02
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-03
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-04
| 32E | REVISÃO FINAL DE CABOS C/ INSTALAÇÃO DE PLACAS-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-31 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-05
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-04-06
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-07
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-08
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-04-09
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-10
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-11
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-12
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-13
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-14
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MO | 52 | PEDREIRO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-04-15
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-04-16
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MVE | 17 | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | 907.36 | 2022-04-17
| 1F | REVISÃO GERAL - TERRESTRE-(1) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-04-18
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 37 | ENCARREGADO III | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO III | 568.48 | 2022-04-19
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-20
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-21
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-22
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-23
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-24
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-25
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-26
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 38 | MONTADOR IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MONTADOR IV | 352.42 | 2022-04-27
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-28
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-04-29
| 4F | REVISÃO GERAL - AÉREA - E APOIO AO COMISSIONAMENTO-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-04-30
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-05-01
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 40 | ENCARREGADO IV | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | ENCARREGADO IV | 650.83 | 2022-05-02
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 52 | PEDREIRO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-05-03
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 52 | PEDREIRO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | PEDREIRO | 275.32 | 2022-05-04
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-05-05
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 206 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 315.44 | 2022-05-06
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 50 | OPERADOR MAQUINAS | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | 2022-05-07
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 50 | OPERADOR MAQUINAS | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MAQUINAS | 315.44 | 2022-05-08
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-09
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-10
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-11
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-12
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-13
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-14
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-15
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-16
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-17
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 46 | SERVENTE | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | SERVENTE | 202.59 | 2022-05-18
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-19
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-20
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-21
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 48 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTORISTA CAMINHÃO/COLETIVO | 292.54 | 2022-05-22
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-05-23
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MO | 200 | OPERADOR MOTO-SERRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | OPERADOR MOTO-SERRA | 310.29 | 2022-05-24
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-05-25
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 20 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO TOCO CAB. AUXILIAR 4X2 | 438.96 | 2022-05-26
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-05-27
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 32 | RETROESCAVADEIRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | RETROESCAVADEIRA | 599.96 | 2022-05-28
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 17 | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | 907.36 | 2022-05-29
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 17 | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | 907.36 | 2022-05-30
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 148 | TRATOR ESTEIRA D6 | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | TRATOR ESTEIRA D6 | 1527.67 | 2022-05-31
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 148 | TRATOR ESTEIRA D6 | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | TRATOR ESTEIRA D6 | 1527.67 | 2022-06-01
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-06-02
| 5F | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD-(1) | MVE | 71 | MOTO-SERRA | 2022-10-02 | 2023-01-28 | [9 empty] | 0 | MOTO-SERRA | 53.11 | 2022-06-03
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 43400 | JAILSON SILVESTRE DA SILVA | ANALISTA ADM PESSOAL PL | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ASSIST ADMINISTRATIVO PL | 502.04 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49694 | SUELI CARDOSO FURTADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OBRA SR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ASSISTENTE ADM DE OBRAS | 297.69 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48241 | GABRIEL ARAUJO PINTO LINS | SUPERVISOR DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SUPERVISOR DE COZINHA | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49808 | BENEDITO RIBEIRO | ENCARREGADO DE ELETRICA I | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | ENCARREGADO ELETRICISTA | 452.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49923 | GABRIELLA NUNES MOREIRA | NUTRICIONISTA UAN JR | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | NUTRICIONISTA UAN JR | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48484 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA | CHEFE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | CHEFE DE COZINHA | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49200 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA | SUBCHEFE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SUBCHEFE DE COZINHA | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49199 | JACIONE BARBOSA MACHADO | COZINHEIRA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRA | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49354 | ADRIANA DA SILVA ALVES | COZINHEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50036 | ALESSANDRA ALMEIDA SANTOS | COZINHEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49452 | JORGE LUIS SALES MELO | COZINHEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50101 | JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA | COZINHEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50039 | MARIA DA PENHA HELMER RANGEL | COZINHEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49928 | CARLOS VITOR GOMES BARBOSA | COZINHEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50217 | DORA DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50234 | BEATRIZ FOSSE DA SILVA | COZINHEIRO | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48563 | LUCAS ROMAO DE LIMA | ESTOQUISTA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49642 | ALCIMAR DE SOUZA NOGUEIRA | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50037 | ANDRE PAULO HELMER RANGEL | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50038 | CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50571 | LEONARDO CAETANO MOTA | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49205 | CLAUDIANA LOPES ROMÃO | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50006 | ELIANA TEODORO DA NEIVA | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49202 | FRANCISLEA PEREIRA GOMES | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49643 | LAYANE DA SILVA DOS REIS | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49927 | LUCIANO SANTOS MELO | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49353 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50040 | MARIA LUCIA DA SILVA | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49201 | PATRICIA BASTOS DA SILVA | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 50041 | SABRINA DA SILVA ERNESTO | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49765 | VERONILDE ALVES FERREIRA | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48547 | JOSE RENATO DA SILVA ALMEIDA | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA CAMPOS DOS GOYTACAZES | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48816 | JAMES DEAN CHIACHIO PORTO | SERVENTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA MUTUM | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 48122 | JOAO VITOR BERILO AQUINO | CHEFE DE COZINHA | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | CHEFE DE COZINHA | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA MUTUM | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49744 | HELENA TEODORO DA NEIVA DOS REIS | COZINHEIRO | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | COZINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA MUTUM | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49929 | ESTHEFNY RANGEL GOMES | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA MUTUM | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49930 | JORDANIA OLIVEIRA NEVES | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
REFEITÓRIO (TERCEIRIZADO) |  | COZINHA MUTUM | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | 49679 | VALNEI MARIA DE JESUS | AJUDANTE DE COZINHA | INDIRETO | MUTUM | PLANOVA | 476 |  | SERVENTE | 202.59 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CAMPOS (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CAMPOS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | VTS-01 | ALEXANDRE NOGUEIRA LISBOA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | VETORSEG | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CAMPOS (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CAMPOS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | VTS-02 | CARLOS DIEGO DUMAS DA SILVA GAMA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | VETORSEG | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CAMPOS (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CAMPOS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | VTS-03 | PAULO SERGIO LOURENÇO NOGUEIRA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | VETORSEG | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CAMPOS (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CAMPOS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | VTS-04 | TALIS DA CONCEIÇÃO MESQUITA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | VETORSEG | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MUTUM (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MUTUM (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | STR-01 | CESAR JUNIOR DE OLIVEIRA | VIGILANTE | INDIRETO | MUTUM | STRONGER SEGURANÇA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MUTUM (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MUTUM (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | STR-02 | CICERA ALVES DE OLIVEIRA LOUZADA | VIGILANTE | INDIRETO | MUTUM | STRONGER SEGURANÇA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MUTUM (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MUTUM (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | STR-03 | FABIANA AMORIM DA SILVA | VIGILANTE | INDIRETO | MUTUM | STRONGER SEGURANÇA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MUTUM (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MUTUM (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | STR-04 | FELIPE NUNES HASTENREITER | VIGILANTE | INDIRETO | MUTUM | STRONGER SEGURANÇA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GRO-01 | CEZARIO VIDAL DE ARAUJO JUNIOR | VIGILANTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | GRO SEG PRIVADA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GRO-02 | DANIEL MADUREIRA LOUREN | VIGILANTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | GRO SEG PRIVADA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GRO-03 | EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | VIGILANTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | GRO SEG PRIVADA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GRO-04 | FELIPE DIAS CAMPOREZI | VIGILANTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | GRO SEG PRIVADA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GRO-05 | GIOVANI RAMIRO BATISTA | VIGILANTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | GRO SEG PRIVADA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GRO-06 | MATIAS FRANCISCO FELICIO | VIGILANTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | GRO SEG PRIVADA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GRO-07 | REINALDO BRITTES FOSSE | VIGILANTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | GRO SEG PRIVADA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) |  | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL JERÔNIMO MONTEIRO (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | GRO-08 | SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA | VIGILANTE | INDIRETO | JERÔNIMO MONTEIRO | GRO SEG PRIVADA | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-09 | THAIZA SIQUEIRA DA MOTA LEANDRO | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-10 | THIAGO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-02 | ELDER DINIZ DOS SANTOS | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-01 | RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-05 | ROSA MARILIA DE OLIVEIRA BERGAMIN | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-08 | IDENILSON DA SILVA CORDEIRO | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-07 | ALEX DOMINGUES DA CONCEIÇÃO | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-03 | RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-04 | RENILSON GOMES VENTURA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) |  | ESTRUTURAS METÁLICAS (TERCEIRIZADO) | MO |  |  | 2022-04-01 | 2023-01-28 | FRT-06 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VIGILANTE | INDIRETO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FORTE | TERC |  | VIGIA | 192.03 | 0 | 0 | 2022-06-01
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0